## ORÇAMENTO SINTETICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
META 1
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 55893.2
META 2
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 126264.62
3 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | 701819
4 | SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 980988.03
5 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 15600
6 | SERVIÇOS TÉCNICOS (ENSAIOS) | 38435.15
TOTAL GERAL (META 1 + META 2) |  | 1919000

## ORÇAMENTO GERAL
OBJETO: Recupoeração de estradas vicinais
LOCAL: Santo Antônio dos Lopes - MA
PROPONENTE: Pefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
REFERÊNCIAS: SICRO 01/2023 e SINAPI 04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 113,42% e 71,04% - não desonerado
BDI: | 24.23%
CONVÊNIO | 924574/2021
ORÇAMENTO GERAL
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 | Composição própria | Elaboração de Projeto Executivo | und | 1 | 44991.71 | 55893.2 | 55893.2
[5 empty] | TOTAL DA META 1 COM BDI |  | 55893.2
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 126264.62
2.1 | Composição própria | Placa de obra em aço galvanizado com dimensões 3,00 X 2,00 m | m2 | 6 | 366.7 | 455.55 | 2733.3
2.2 | Composição própria | Administração local da obra | mês | 5 | 15502.2 | 19258.38 | 96291.9
2.3 | Composição própria | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 14850.92 | 18449.3 | 18449.3
2.4 | Composição própria | Barracão de Obra | m² | 18 | 393.09 | 488.34 | 8790.12
3 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 701819
3.1 | 5502135 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | m³ | 40191.98 | 5.29 | 6.57 | 264061.31
3.2 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 167466.6 | 0.54 | 0.67 | 112202.62
3.3 | 5501710 | Transporte de material - bota fora | m³ | 33493.32 | 2.88 | 3.58 | 119906.09
3.4 | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 167466.6 | 0.06 | 0.07 | 11722.66
3.5 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 33493.32 | 4.66 | 5.79 | 193926.32
4 |  | SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 980988.03
4.1 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal em jazida | m² | 40000 | 0.45 | 0.56 | 22400
4.2 | 5502986 | Expurgo de jazida | m³ | 8000 | 2.52 | 3.13 | 25040
4.3 | 4016008 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 40191.98 | 3.73 | 4.63 | 186088.87
4.4 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 457465.16 | 0.97 | 1.21 | 553532.84
4.5 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 33493.32 | 4.66 | 5.79 | 193926.32
5 |  | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |  |  |  |  | 15600
5.1 | Composição própria | Recuperação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 40000 | 0.31 | 0.39 | 15600
6 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS (ENSAIOS) |  |  |  |  | 38435.15
6.1 | Composição própria | Ensaios variáveis de acordo com a extensão | km | 27.91 | 1066.81 | 1325.3 | 36989.12
6.2 | Composição própria | Ensaios variáveis de acordo com o numero de trechos | Un | 3 | 388 | 482.01 | 1446.03
[5 empty] | TOTAL DA META 2 COM BDI |  | 1863106.8
|  |  | VALOR TOTAL (META 1 + META 2) |  |  | 1919000

## CPMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: Recupoeração de estradas vicinais
LOCAL: Santo Antônio dos Lopes - MA
PROPONENTE: Pefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
REFERÊNCIAS: SICRO01/2023 e SINAPI 04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 113,42% e 71,04% - não desonerado
BDI: | 24.23%
CPMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
2.1 | Composição própria | Placa de obra em aço galvanizado com dimensões 3,00 X 2,00 m |  |  |  | 366.7
|  | Mão de obra | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1 | 24.2 | 24.2
SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H | 2 | 19.17 | 38.34
[5 empty] | SUB TOTAL | 62.54
Material
SINAPI | 4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, | M | 1 | 5.39 | 5.39
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM | M | 4 | 11.4 | 45.6
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22) | M2 | 1 | 250 | 250
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.15 | 21.1 | 3.17
[5 empty] | SUB TOTAL | 304.16
2.2 | Composição própria | Administração local da obra |  |  |  | 15502.2
|  | Mão de obra | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | 102.0054 | 111.04 | 11326.6852
SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL | H | 173.98 | 24 | 4175.52
[5 empty] | SUB TOTAL | 15502.2052
2.3 | Composição própria | Mobilização e desmobilização de equipamentos | [5 empty] | 14850.92
|  | Equimapentos transportados | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | FATOR DE UTILIZAÇÃO | DISTÂNCIA (KM) | N⍛ DE VIAGENS | CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE (CH) | CUSTO HORÁRIO
SICRO | E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 0.5 | 202.65 | 2 | 390 | 1317.23
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 0.5 | 202.65 | 2 | 390 | 1317.23
SICRO | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 1 | 202.65 | 2 | 390 | 2634.45
SICRO | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 0.5 | 202.65 | 2 | 390 | 1317.23
SICRO | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 0.5 | 202.65 | 2 | 390 | 1317.23
SICRO | E9110 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - "118 kW" | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | 1 | 1 | 202.65 | 2 | 390 | 2634.45
SICRO | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | condução por conta propria | 1 | 1 | 202.65 | 2 | 294.505 | 1989.38
SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | condução por conta propria | 1 | 1 | 202.65 | 2 | 344 | 2323.72
2.4 | Composição própria | Barracão de Obra |  |  |  | 393.085
|  | Mão de obra | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 1.5 | 18.55 | 27.83
| 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.31 | 17.91 | 5.55
| 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 2 | 13.45 | 26.9
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 60.28
Material
| 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM | M | 2 | 29.46 | 58.92
| 35274 | PILAR DE MADEIRA QUADRADO NAO APARELHADO | M | 1.8 | 53.44 | 96.192
| 20213 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM | M | 0.8 | 27.63 | 22.104
| 7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M | M2 | 1.2 | 25.95 | 31.14
| 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.09 | 19 | 20.71
| 4721 | BRITA | M3 | 0.11 | 77.39 | 8.5129
| 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA | M3 | 0.09 | 65.82 | 5.9238
| 1379 | CIMENTO PORTLAND | KG | 23.69 | 0.84 | 19.8996
| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | KG | 0.8 | 20.86 | 16.688
| 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM | M | 2.5 | 10.09 | 25.225
| 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 1 | 22.8 | 22.8
| 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 | KG | 0.2 | 23.45 | 4.69
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 332.8053
3.1 | Composição própria | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria |  |  |  |  | Produção da equipe | 230.19
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 3 | 0.91 | 0.09 | 292.3515 | 97.6224 | 824.4776
SICRO | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 324.269 | 150.5248 | 324.269
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 1148.7466
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 1.935 | H | 19.5558 |  |  | 37.8405
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 37.8405
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 1186.5871
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 5.1548
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.1352
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 5.29
3.2 | Composição própria | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  |  |  |  | Produção da equipe | 1531.91
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 Kw | 1.06 | 1 | 0 | 735.97 | 300.6837 | 780.1282
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 780.1282
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 2 | H | 19.5558 |  |  | 39.1116
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 39.1116
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 819.2398
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 0.53478
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.0023
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 0.53708
3.3 | Composição própria | Transporte de material - bota fora |  |  |  |  | Produção da equipe | 286.19
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 Kw | 1.04 | 1 | 0 | 735.97 | 300.6837 | 765.4088
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 765.4088
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 2 | H | 19.5558 |  |  | 39.1116
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 39.1116
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 804.5204
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 2.8111
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.072
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 2.8831
3.4 | Composição própria | Regularização de superfície com motoniveladora |  |  |  |  | Produção da equipe | 4725.08
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 283.0665 | 123.1104 | 283.0665
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 283.0665
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 0.8 | H | 19.5558 |  |  | 15.6446
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 15.6446
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 298.7111
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 0.063218
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.0017
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 0.064918
3.5 | Composição própria | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  |  |  | Produção da equipe | 168.2
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 319.5618 | 85.1515 | 296.1208
SICRO | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.9128 | 3.4212 | 4.1968
SICRO | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 283.0665 | 123.1104 | 169.4977
SICRO | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 193.2872 | 83.792 | 193.2872
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 126.8049 | 44.0444 | 87.0799
| P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 750.1824
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 0.7 | H | 19.5558 |  |  | 13.6891
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 13.6891
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 763.8715
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 4.5414
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.1219
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 4.6633
4.1 | Composição própria | Limpeza mecanizada da camada vegetal em jazida |  |  |  |  | Produção da equipe | 622.95
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9540 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | 1 | 1 | 0 | 238.2253 | 88.8904 | 238.2253
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 238.2253
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 1.8 | H | 19.5558 |  |  | 35.2004
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 35.2004
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 273.4257
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 0.43892
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.011
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 0.44992
4.2 | Composição própria | Expurgo de jazida |  |  |  |  | Produção da equipe | 110.13
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9540 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | 1 | 1 | 0 | 238.2253 | 88.8904 | 238.2253
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 238.2253
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 1.65 | H | 19.5558 |  |  | 32.2671
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 32.2671
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 270.4924
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 2.4561
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.0623
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 2.5184
4.3 | Composição própria | Escavação e carga de material de jazida |  |  |  |  | Produção da equipe | 243.82
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9511 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 K | 1 | 1 | 0 | 405.4669 | 195.1267 | 405.4669
SICRO | E9540 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | 2 | 0.86 | 0.14 | 238.2253 | 88.8904 | 434.6368
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 840.1037
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 2.4 | H | 19.5558 |  |  | 46.9339
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 46.9339
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 887.0376
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 3.6381
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.0939
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 3.732
4.4 | Composição própria | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  |  |  | Produção da equipe | 311.25
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9579 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW | 1.03 | 1 | 0 | 285.2019 | 91.4758 | 293.758
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 293.758
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 293.758
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 0.9438
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.0244
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 0.9682
4.5 | Composição própria | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  |  |  | Produção da equipe | 168.2
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  | Equipamentos | QUANTIDADE | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 319.5618 | 85.1515 | 296.1208
SICRO | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.9128 | 3.4212 | 4.1968
SICRO | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 283.0665 | 123.1104 | 169.4977
SICRO | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 193.2872 | 83.792 | 193.2872
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 126.8049 | 44.0444 | 87.0799
| P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 750.1824
|  | Mão de obra | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
SICRO | P9824 | SERVENTE | 0.7 | H | 19.5558 |  |  | 13.6891
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA | 13.6891
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | 763.8715
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | 4.5414
[7 empty] | CUSTO DO FIC | 0.1219
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | 4.6633
5.1 | Composição própria | Recuperação de danos físicos ao meio ambiente |  |  |  | 0.31
Equipamento
SICRO | 4413942 | Espalhamento de material | H | 0.2013 | 1.54 | 0.31
ESTRADA VICINAL (quilômetro)
ENSAIOS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A EXTENSÃO
DESCRIÇÃO | BANCO DE DADOS | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE | EXTENSÃO (KM) | VALOR
GRANULOMETRIA | PRÓPRIA | - | Unid | 94.17 | 2.5 | 1 | 235.43
COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL | PRÓPRIA | - | Unid | 221.7 | 2.5 | 1 | 554.25
ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA | PRÓPRIA | - | Unid | 443.4 | 0.25 | 1 | 110.85
TEOR DE UMIDADE - SPEEDY | PRÓPRIA | - | Unid | 66.51 | 2.5 | 1 | 166.28
[6 empty] | TOTAL PARCIAL | 1066.81
ENSAIOS VARIÁVEIS DE ACORDO COM O NÚMERO DE TRECHOS
DESCRIÇÃO | BANCO DE DADOS | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE | Nº TRECHOS | VALOR
MASSA ESPECÍFICA - FRASCO DE AREIA | PRÓPRIA | - | Unid | 77.6 | 5 | 1 | 388
[6 empty] | TOTAL PARCIAL | 388
[6 empty] | TOTAL GERAL | 1454.81
6.2 | Composição própria | GRANULOMETRIA (SBC 000130) |  |  |  |  | 94.17
BANCO DE DADOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE | VALOR
SINAPI | 88249 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 126.64 | 0.006 | 0.76
SINAPI | 88321 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 31.6 | 0.023 | 0.73
SBC | 013805 | ENSAIO - AGREGADOS COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA NBR 7217 | h | 92.68 | 1 | 92.68
[5 empty] | TOTAL | 94.17
6.2 | Composição própria | COMPACTAÇÃO (ORSE 4685) |  |  |  |  | 221.7
BANCO DE DADOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE | VALOR
SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 35.6 | 4 | 142.4
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 39.65 | 2 | 79.3
[5 empty] | TOTAL | 221.7
6.3 | Composição própria | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - 5 PONTOS (ORSE 4686)
BANCO DE DADOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE | VALOR
SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 35.6 | 8 | 284.8
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 39.65 | 4 | 158.6
[5 empty] | TOTAL | 443.4
6.4 | Composição própria | MASSA ESPECÍFICA - FRASCO DE AREIA (COMPESA 01.07.10U) |  |  |  |  | 77.6
BANCO DE DADOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE | VALOR
SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 35.6 | 1.4 | 49.84
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 39.65 | 0.7 | 27.76
[5 empty] | TOTAL | 77.6
6.5 | Composição própria | TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY (SETOP 49564) |  |  |  |  | 66.51
BANCO DE DADOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE | VALOR
SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 35.6 | 1.2 | 42.72
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 39.65 | 0.6 | 23.79
[5 empty] | TOTAL | 66.51

## CRONOGRAMA FF
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊ 4 | MÊS 5
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | 55893.2 | % | 100%
|  |  | $ | 55893.2
2.1 | Placa de obra em aço galvanizado com dimensões 3,00 X 2,00 m | 2733.3 | % |  | 100%
|  |  | $ |  | 2733.3
2.2 | Administração local da obra | 96291.9 | % |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | $ |  | 24072.98 | 24072.975 | 24072.975 | 24072.975
2.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | 18449.3 | % |  | 50% |  |  | 50%
|  |  | $ |  | 9224.65 |  |  | 9224.65
2.4 | Barracão de Obra | 8790.12 | % |  | 100%
|  |  | $ |  | 8790.12
3.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | 264061.31 | % |  | 60% | 40%
|  |  | $ |  | 158436.79 | 105624.524
3.2 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 112202.62 | % |  | 100%
|  |  | $ |  | 112202.62
3.3 | Transporte de material - bota fora | 119906.09 | % |  | 70% | 30%
|  |  | $ |  | 83934.26 | 35971.827
3.4 | Regularização do subleito | 11722.66 | % |  |  | 50% | 50%
|  |  | $ |  |  | 5861.33 | 5861.33
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 193926.32 | % |  |  | 40% | 60%
|  |  | $ |  |  | 77570.53 | 116355.79
4.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal em jazida | 22400 | % |  |  | 100%
|  |  | $ |  |  | 22400
4.2 | Expurgo de jazida | 25040 | % |  |  | 100%
|  |  | $ |  |  | 25040
4.3 | Escavação e carga de material de jazida | 186088.87 | % |  |  | 20% | 80%
|  |  | $ |  |  | 37217.77 | 148871.1
4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 553532.84 | % |  |  | 20% | 60% | 20%
|  |  | $ |  |  | 110706.57 | 332119.7 | 110706.57
4.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 193926.32 | % |  |  |  | 70% | 30%
|  |  | $ |  |  |  | 135748.42 | 58177.9
5.1 | Recuperação de danos físicos ao meio ambiente | 15600 | % |  |  |  |  | 100%
|  |  | $ |  |  |  |  | 15600
6.1 | Ensaios variáveis de acordo com a extensão | 36989.12 | % |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | $ |  | 9247.28 | 9247.28 | 9247.28 | 9247.28
6.2 | Ensaios variáveis de acordo com o numero de trechos | 1446.03 | % |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | $ |  | 361.51 | 361.51 | 361.51 | 361.51
|  | 1919000 |  | 55893.2 | 409003.51 | 454074.32 | 772638.11 | 227390.89

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: Recupoeração de estradas vicinais
LOCAL: Santo Antônio dos Lopes - MA
PROPONENTE: Pefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
REFERÊNCIAS: SICRO 10/2022 e SINAPI 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS: 113,42% e 71,04% - não desonerado
BDI: | 24.23%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
LEVANTAMENTO DE DADOS
TRECHOS
|  | SEDE X RANCHADA |  |  | 13209.44 | m
|  | RANCHADA BAIXÃO DO MESQUITA |  |  | 12402.09 | m
|  | BAIXÃO DO MESQUITA X SANTA EDWIRGES |  |  | 2299.57 | m
|  | HUMAITÁ X SANTANA |  |  |  | m
|  | TOTAL |  |  | 27911.1 | m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVOS
|  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | ALTURA | ÁREA | VOLUME | EMPOLAMENTO | PESO | PESO ESPECIFICO | QUANTIDADE | SUB TOTAL | TOTAL
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | und | [9 empty] | 1 |  | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra em aço galvanizado com dimensões 3,00 X 2,00 m | m² |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 6
2.2 | Administração local da obra | mês | [9 empty] | 5 |  | 5
2.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | [9 empty] | 1 |  | 1
2.4 | Barracão de Obra | m² | 3 | 6 | [7 empty] | 1 |  | 18
3 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
3.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | m³ | [5 empty] | 33493.32 | 1.2 | volume extraido da planilha de cubação |  |  |  | 40191.984
3.2 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 6 | 27911.1 | [9 empty] | 167466.6
3.3 | Transporte de material - bota fora | m³ | 6 | 27911.1 | 0.2 | [8 empty] | 33493.32
3.4 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 6 | 27911.1 | [9 empty] | 167466.6
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 6 | 27911.1 | 0.2 | [8 empty] | 33493.32
4 | SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
4.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal em jazida | m² | 100 | 100 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 4 |  | 40000
4.2 | Expurgo de jazida | m³ | 100 | 100 | 0.2 | [6 empty] | 4 |  | 8000
4.3 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 6 | 27911.1 | 0.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 40191.984
4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | [5 empty] | 33493.32 | 1.2 |  | 1.4 | 8.13 |  | 457465.1619
4.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 6 | 27911.1 | 0.2 | [8 empty] | 33493.32
5 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
5.1 | Recuperação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 100 | 100 | [7 empty] | 4 |  | 40000
6 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
6.1 | Gralunometria | km |  | 27.9111 |  | Conversão de metro linear para quilômetros (km) | [5 empty] | 1 |  | 27.91
6.2 | Compactação Proctor Normal | km |  | 27.9111 |  | Conversão de metro linear para quilômetros (km) | [5 empty] | 1 |  | 27.91
6.3 | Indice de Suporte Califórnia | km |  | 27.9111 |  | Conversão de metro linear para quilômetros (km) | [5 empty] | 1 |  | 27.91
6.4 | Massa Específica - Frasco de Areia | UN |  | 3 |  | Quantidade de trechos | [5 empty] | 1 |  | 3
6.5 | Teor de Umidade. - Speedy | km |  | 27.9111 |  | Conversão de metro linear para quilômetros (km) | [5 empty] | 1 |  | 27.91

## COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO
OBJETO: Recupoeração de estradas vicinais
LOCAL: Santo Antônio dos Lopes - MA
PROPONENTE: Pefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
REFERÊNCIAS: SICRO 01/2023 e SINAPI 04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 113,42% e 71,04% - não desonerado
BDI: | 24.23%
COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO
1.1 | Composição própria | Elaboração de Projeto Executivo |  |  |  | 44991.7149
Custos com recursos humanos
|  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Coordenação Geral
SINAPI | 34780 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 84.3787 | 123.28 | 10402.2049
Equipe Técnica
SINAPI | 34780 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 120 | 123.28 | 14793.6
SINAPI | 7592 | TOPOGRAFO | H | 176 | 25.17 | 4429.92
SINAPI | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | 176 | 11.32 | 1992.32
SINAPI | 2359 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR | H | 176 | 18.86 | 3319.36
|  |  | TOTAL RECURSOS HUMANOS |  |  | 34937.4049
Custos com trabalhos de campo
|  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Trabalhos de levantamento de dados em campo
SINAPI | 92138 | CAMINHONETE | H | 90 | 83.17 | 7485.3
SINAPI | 7247 | Estação Total classe 2 | H | 90 | 2.25 | 202.5
|  |  | TOTAL RECURSOS HUMANOS |  |  | 7687.8
Custos com material e equipamento
|  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Impressão e plotagem
SICRO | E9507 | Plotagem de projetos | und | 100 | 23.6651 | 2366.51
|  |  | TOTAL COM MATERIAL E EQUIPAMENTO |  |  | 2366.51
CUSTO DO PROJETO
| Custo coim recursos humanos + custos com trabalho de campo + custos com equipamentos sem BDI |  |  |  |  | 44991.7149
| Custo coim recursos humanos + custos com trabalho de campo + custos com equipamentos COM BDI |  |  |  |  | 55593.2

## DMT - Trecho 01 e Trecho 02
OBJETO: | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Santo Antônio dos Lopes/MA
LOCAL: | Santo Antônio dos Lopes/MA
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA
DATA REF.: | SINAPI 01/2022 E DNIT SICRO 3 10/2021
ENCARGOS SOCIAIS: | 113,42% e 71,04% - não desonerado
BDI: | 24.23%
CÁLCULO DE TRANSPORTE - DMT
VALORES DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
[9 empty] | Empolamento |  |  | 20%
[9 empty] | Peso específico |  |  | 1.395 | t/m³
[9 empty] | Espessura da camada |  |  | 0.2 | m
[9 empty] | Distância entre estacas |  |  | 20 | m
[9 empty] | Largura da via |  |  | 6 | m
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | ESTAQUEAMENTO | [8 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | VOLUME | PESO (t) | D (m) | d1 (m) | d2 (m) | DISTANCIA FIXA (km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (km) | MT SUB-TRECHO
[12 empty] | PE. | P. ESP. | P. ESP. | QUANT. |  |  |  | ST | TOTAL | TOTAL
J13 | TRECHO 1.1 | BAIXÃO DO MESQUITA A S.EDWIRGENS | E= | 0 | + | 0 | até | E= | 114 | + | 19.57 | 2299.57 | 3311.38 | 2759.484 | 4619.38 | 3146 | 0 | 2299.57 | 4.2958 | 1.15 | 25156.1503
J12 | TRECHO 1.2 | RANCHADA A BAIXÃO DO MESQUITA | E= | 0 | + | 0 | até | E= | 250 | + | 0 | 5000 | 7200 | 6000 | 10044 | 930 | 556 | 4444 | 2.9358 | 2.5 | 54597.4484
J04 |  |  | E= | 250 | + | 0 | até | E= | 620 | + | 2.09 | 7402.09 | 10659.01 | 8882.508 | 14869.32 | 474 | 4462 | 2940.09 | 2.4028 | 3.701 | 90758.623
J01 | TRECHO 1.3 | SEDE A RANCHADA | E= | 0 | + | 0 | até | E= | 660 | + | 9.44 | 13209.44 | 19021.59 | 15851.328 | 26535.12 | 396 | 4141 | 9068.44 | 4.1579 | 6.605 | 285594.1403
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 27911.1 | 40191.98 | 33493.32 | 56067.82 | - | - | - | - | - | 456106.3621
[19 empty] | DMT | 8.1349 | km

## BDI
OBJETO: Recupoeração de estradas vicinais
LOCAL: Santo Antônio dos Lopes - MA
PROPONENTE: Pefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
REFERÊNCIAS: SICRO 10/2022 e SINAPI 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS: 113,42% e 71,04% - não desonerado
BDI: | 24.23%
COMPOSIÇÃO DO BDI
Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1-L)/(1-I))-1
Onde:
AC = Administração Central
S = Seguros
R = Riscos
L = Lucro
I = Impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR %
AC | Administração Central
| Administração Central | 4.6%
| total AC = | 4.6%
DF | Despesas Financeiras
| Despesas Financeiras | 1.21%
| total DF = | 1.21%
S | Seguros
| Taxa de Seguros | 0.3%
| Total S = | 0.3%
R | Risco
| Taxa de Riscos | 0.97%
| Total R = | 0.97%
G | Garantias
| Taxa de Garantias | 0.3%
| Total G = | 0.3%
L | Lucro
Lucro Bruto
| Total L = | 7.92%
I | Impostos
| PIS | 0.65%
| CONFINS | 3%
| ISSQN | 3%
| CPRB | 0%
| Total I = | 6.65%
| TOTAL BDI = | 24.23%