## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA | SICRO3 - 07/2023 - Maranhão |  | 24%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 497520.64 | 3.43%
1.1 | 000.001 | Próprio | Placa de obra | m² | 6 | 363.56 | 450.81 | 2704.86 | 0.01865%
1.2 | 000.002 | Próprio | Locação de obra com topografia | h | 880 | 102.4438 | 127.03 | 111786.4 | 0.7707%
1.3 | 000.003 | Próprio | Administração | MÊS | 6 | 48562.8 | 60217.87 | 361307.22 | 2.491%
1.4 | 000.004 | Próprio | Barracão | m² | 41.6516 | 420.5819 | 521.52 | 21722.16 | 0.1498%
2 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 6252900 | 43.11%
2.1 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 950000 | 0.51 | 0.63 | 598500 | 4.126%
2.2 | 5502986 | SICRO | Expurgo de jazida | m³ | 190000 | 2.53 | 3.13 | 594700 | 4.1%
2.3 | 5502114 | SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - "com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³" | m³ | 475000 | 7.34 | 9.1 | 4322500 | 29.8%
2.4 | 4413942 | SICRO | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 380000 | 1.57 | 1.94 | 737200 | 5.082%
3 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 5610600 | 38.68%
3.1 | 4011209 | SICRO | Regularização do subleito | m² | 270000 | 1.06 | 1.31 | 353700 | 2.438%
3.2 | 4015612 | SICRO | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 270000 | 11.18 | 13.86 | 3742200 | 25.8%
3.3 | 5502978 | SICRO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 270000 | 4.53 | 5.61 | 1514700 | 10.44%
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2144015.09 | 14.78%
4.1 | 2003990 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m | 300 | 1356.03 | 1681.47 | 504441 | 3.478%
4.2 | 2003983 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | m | 800 | 217.3 | 269.45 | 215560 | 1.486%
4.3 | 2003986 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação | m | 1100 | 517.59 | 641.81 | 705991 | 4.867%
4.4 | 2003988 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m | 600 | 758.55 | 940.6 | 564360 | 3.891%
4.5 | 4805749 | SICRO | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 8.5 | 69.63 | 86.34 | 733.89 | 0.00506%
4.6 | 4805757 | SICRO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 150 | 6.55 | 8.12 | 1218 | 0.008397%
4.7 | 2003397 | SICRO | Descida d’água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais | m | 220 | 518.76 | 643.26 | 141517.2 | 0.9756%
4.8 | 2003298 | SICRO | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica | m | 300 | 12.3 | 15.25 | 4575 | 0.03154%
4.9 | 2003297 | SICRO | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica | m | 300 | 15.11 | 18.73 | 5619 | 0.03874%
Total Geral | [7 empty] | 14505035.73 | 100%

## Composições de Custo
OBRA
EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
Composições de Custo
1.1 | Código | Banco | Descrição |  | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
| 000.001 | Próprio | Placa de obra |  | m² | 1 | 363.56 | 363.56
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO |  | H | 1 | 21.42 | 21.42
| 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  | H | 2 | 17.94 | 35.88
| 4415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, |  | M | 1 | 5.67 | 5.67
| 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM |  | M | 4 | 11.91 | 47.64
| 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22) |  | M2 | 1 | 250 | 250
| 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | KG | 0.15 | 19.68 | 2.95
1.2 | Código | Banco | Descrição |  | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
| 000.002 | Próprio | Locação de obra com topografia |  | H | 1 | 102.4438 | 102.44
| E9553 | SICRO | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m |  | h | 1 | 4.5966 | 4.5966
| P9949 | SICRO | Topógrafo |  | h | 1.4 | 36.1723 | 50.6412
| P9950 | SICRO | Auxiliar de topografia |  | h | 2 | 23.603 | 47.206
1.3 | Código | Banco | Descrição |  | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
| 000.003 | Próprio | Administração |  | MÊS | 1 | 48562.8 | 48562.8
| 34780 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO |  | H | 220 | 123.28 | 27121.6
| 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL |  | H | 220 | 29.41 | 6470.2
| 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA |  | H | 220 | 24.95 | 5489
| 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO |  | H | 440 | 21.55 | 9482
1.4 | Código | Banco | Descrição |  | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
| 000.004 | Próprio | Barracão |  | UN | 1 | 420.5819 | 420.58
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO |  | H | 1.5 | 21.42 | 32.13
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO |  | H | 0.3 | 22.51 | 6.75
| 88316 | SINAPI | SERVENTE |  | H | 2 | 17.39 | 34.78
| 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM |  | M | 2 | 30.93 | 61.86
| 35274 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA QUADRADO NAO APARELHADO |  | M | 1.8 | 57.09 | 102.762
| 20213 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM |  | M | 0.8 | 28.99 | 23.192
| 7213 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M |  | M2 | 1.2 | 27.34 | 32.808
| 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 1.09 | 19.75 | 21.5275
| 4721 | SINAPI | BRITA |  | M3 | 0.11 | 77.39 | 8.5129
| 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA |  | M3 | 0.09 | 70.91 | 6.3819
| 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND |  | KG | 23.69 | 0.84 | 19.8996
| 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 |  | KG | 0.8 | 19.35 | 15.48
| 4460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM |  | M | 2.5 | 10.58 | 26.45
| 43682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA |  | M2 | 1 | 23.69 | 23.69
| 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 |  | KG | 0.2 | 21.79 | 4.358
2.1 | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 731.0993 | 303.6336 | 731.0993
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 731.0993
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  | 20.3463 |  | 40.6926
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 40.6926
Custo horário total de execução | [6 empty] | 771.7919
Custo unitário de execução | [6 empty] | 0.5035
Custo do FIC | [6 empty] | 0.0022
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal | [6 empty] | 0.5057
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 0.51
2.2 | 5502986 | Expurgo de jazida |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 250.5784 | 102.4802 | 250.5784
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 250.5784
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.3463 | 20.3463
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 20.3463
Custo horário total de execução | [6 empty] | 270.9247
Custo unitário de execução | [6 empty] | 2.46
Custo do FIC | [6 empty] | 0.0655
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal | [6 empty] | 2.5255
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 2.53
2.3 | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 5 | 0.96 | 0.04 | 272.0791 | 98.3426 | 1325.6482
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 298.806 | 143.3502 | 298.806
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 1624.4542
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.3463 | 20.3463
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 20.3463
Custo horário total de execução | [6 empty] | 1644.8005
Custo unitário de execução | [6 empty] | 7.1454
Custo do FIC | [6 empty] | 0.1903
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal | [6 empty] | 7.3357
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 7.34
2.4 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 250.5784 | 102.4802 | 250.5784
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 250.5784
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.3463 |  | 20.3463
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 20.3463
Custo horário total de execução | [6 empty] | 270.9247
Custo unitário de execução | [6 empty] | 1.5323
Custo do FIC | [6 empty] | 0.0408
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal | [6 empty] | 1.5731
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 1.57
3.1 | 4011209 | Regularização do subleito |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 293.5031 | 86.4329 | 384.0774
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.8985 | 3.4112 | 4.4374
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 271.3278 | 123.1179 | 228.3469
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 234.3059 | 117.8595 | 229.648
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 192.3126 | 89.3583 | 192.3126
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 122.8676 | 48.5044 | 99.815
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 1138.6373
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.3463 |  | 20.3463
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 20.3463
Custo horário total de execução | [6 empty] | 1158.9836
Custo unitário de execução | [6 empty] | 1.0336
Custo do FIC | [6 empty] | 0.0275
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal | [6 empty] | 1.0611
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 1.06
3.2 | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 293.5031 | 86.4329 | 279.0082
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8985 | 3.4112 | 4.1846
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 271.3278 | 123.1179 | 232.7932
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.72 | 0.28 | 234.3059 | 117.8595 | 201.7009
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 192.3126 | 89.3583 | 192.3126
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 122.8676 | 48.5044 | 87.1733
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 997.1728
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.3463 |  | 20.3463
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 20.3463
Custo horário total de execução | [6 empty] | 1017.5191
Custo unitário de execução | [6 empty] | 6.0495
Custo do FIC | [6 empty] | 0.1611
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ |  | 1.42 |  | 1.5624
Custo total de atividades auxiliares | [6 empty] | 1.5624
Subtotal | [6 empty] | 7.773
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 2.063 | t |  | 1.65 | 3.404
Custo unitário total de tempo fixo | [6 empty] | 3.404
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 2.063 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 11.18
3.3 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 293.5031 | 86.4329 | 272.7961
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8985 | 3.4112 | 4.1846
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 271.3278 | 123.1179 | 166.0988
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 192.3126 | 89.3583 | 192.3126
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 122.8676 | 48.5044 | 87.1733
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 722.5654
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.3463 | 20.3463
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 20.3463
Custo horário total de execução | [6 empty] | 742.9117
Custo unitário de execução | [6 empty] | 4.4168
Custo do FIC | [6 empty] | 0.1176
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal | [6 empty] | 4.5344
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 4.53
4.1 | 2003990 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 289.4473 | 123.2013 | 289.4473
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 289.4473
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 2 | h |  | 27.7288 | 55.4576
P9824 | Servente | 6 | h |  | 20.3463 | 122.0778
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 177.5354
Custo horário total de execução | [6 empty] | 466.9827
Custo unitário de execução | [6 empty] | 6.2264
Custo do FIC | [6 empty] | -
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0139 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm | 1.0233 | m |  | 1314.2763 | 1344.9384
Custo unitário total de material | [6 empty] | 1344.9384
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
2003576 | Lastro de areia extraída - espalhamento manual | 0.3423 | m³ |  | 14.22 | 4.8675
Custo total de atividades auxiliares | [6 empty] | 4.8675
Subtotal | [6 empty] | 1356.0323
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0139 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm - Caminhão carroceria 15 t | 1.277 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 1356.03
4.2 | 2003983 | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 289.4473 | 123.2013 | 289.4473
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 289.4473
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 2 | h |  | 27.7288 | 55.4576
P9824 | Servente | 4 | h |  | 20.3463 | 81.3852
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 136.8428
Custo horário total de execução | [6 empty] | 426.2901
Custo unitário de execução | [6 empty] | 2.8419
Custo do FIC | [6 empty] | -
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0131 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm | 1.0123 | m |  | 209.8843 |  | 212.4722
Custo unitário total de material | [6 empty] | 212.4722
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
2003576 | Lastro de areia extraída - espalhamento manual | 0.1395 | m³ |  | 14.22 |  | 1.9837
Custo total de atividades auxiliares | [6 empty] | 1.9837
Subtotal | [6 empty] | 217.2978
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0131 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm - Caminhão carroceria 15 t | 0.12633 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 217.3
4.3 | 2003986 | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 289.4473 | 123.2013 | 289.4473
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 289.4473
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 2 | h |  | 27.7288 | 55.4576
P9824 | Servente | 4 | h |  | 20.3463 | 81.3852
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 136.8428
Custo horário total de execução | [6 empty] | 426.2901
Custo unitário de execução | [6 empty] | 4.1793
Custo do FIC | [6 empty] | -
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0134 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm | 1.016 | m |  | 502.3671 | 510.405
|  | Custo unitário total de material |  |  |  |  | 510.405
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
2003576 | Lastro de areia extraída - espalhamento manual | 0.2112 | m³ |  | 14.22 | 3.0033
Custo total de atividades auxiliares | [6 empty] | 3.0033
Subtotal | [6 empty] | 517.5876
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0134 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm - Caminhão carroceria 15 t | 0.28175 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 517.59
4.4 | 2003988 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 289.4473 | 123.2013 | 289.4473
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 289.4473
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 2 | h |  | 27.7288 | 55.4576
P9824 | Servente | 4 | h |  | 20.3463 | 81.3852
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 136.8428
Custo horário total de execução | [6 empty] | 426.2901
Custo unitário de execução | [6 empty] | 5.0749
Custo do FIC | [6 empty] | -
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0136 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm | 1.0197 | m |  | 735.1662 |  | 749.6269
Custo unitário total de material | [6 empty] | 749.6269
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
2003576 | Lastro de areia extraída - espalhamento manual | 0.2709 | m³ |  | 14.22 | 3.8522
Custo total de atividades auxiliares | [6 empty] | 3.8522
Subtotal | [6 empty] | 758.554
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0136 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm - Caminhão carroceria 15 t | 0.63623 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 758.55
4.5 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.3463 | 20.3463
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 20.3463
Custo horário total de execução | [6 empty] | 20.3463
Custo unitário de execução | [6 empty] | 67.821
Custo do FIC | [6 empty] | 1.8061
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal | [6 empty] | 69.6271
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 69.63
4.6 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | 1 | 1 | 0 | 145.6065 | 76.6388 | 145.6065
Custo horário total de equipamentos | [6 empty] | 145.6065
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.3463 | 20.3463
Custo horário total de mão de obra | [6 empty] | 20.3463
Custo horário total de execução | [6 empty] | 165.9528
Custo unitário de execução | [6 empty] | 6.3828
Custo do FIC | [6 empty] | 0.17
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal | [6 empty] | 6.5528
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 6.55
4.7 | 2003397 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução
Custo unitário de execução
Custo do FIC | [6 empty] | -
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4805755 | Apiloamento manual | 0.12 | m³ |  | 30.52 | 3.6624
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.35 | m³ |  | 450.46 | 157.661
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 1.2566 | kg |  | 66.45 | 83.5037
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 1.24 | m³ |  | 41.78 | 51.8072
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 2.83 | m² |  | 78.49 | 222.1267
Custo total de atividades auxiliares | [6 empty] | 518.761
Subtotal | [6 empty] | 518.761
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 518.76
4.8 | 2003298 | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução
Custo unitário de execução
Custo do FIC | [6 empty] | -
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4805756 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 1.4485 | m² |  | 4.58 | 6.6341
4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | 0.27 | m³ |  | 6.35 | 1.7145
2004521 | Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m² | 0.27 | m³ |  | 14.62 | 3.9474
Custo total de atividades auxiliares | [6 empty] | 12.296
Subtotal | [6 empty] | 12.296
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 12.3
4.9 | 2003297 | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica |  |  |  |  | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução
Custo unitário de execução
Custo do FIC | [6 empty] | -
Custo do FIT | [6 empty] | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4805756 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 1.8485 | m² |  | 4.58 | 8.4661
4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | 0.39 | m³ |  | 6.35 | 2.4765
2004522 | Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m² | 0.39 | m³ |  | 10.69 | 4.1691
Custo total de atividades auxiliares | [6 empty] | 15.1117
Subtotal | [6 empty] | 15.1117
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total | [6 empty] | 15.11

## Memória de Cálculo
OBRA
EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVOS
[5 empty] | LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | ALTURA | ÁREA | VOLUME | EMPOLAMENTO | PESO | PESO ESPECIFICO | QUANTIDADE | SUB TOTAL | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 000.001 | Próprio | Placa de obra | m² |  | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6
1.2 | 000.002 | Próprio | Locação de obra com topografia | h | [9 empty] | 880 |  | 880
1.3 | 000.003 | Próprio | Administração | MÊS | [9 empty] | 6 |  | 6
1.4 | 000.004 | Próprio | Barracão | m² |  |  |  |  | 41.6516 | [6 empty] | 41.6516
2 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² |  |  |  |  | 950000 | [6 empty] | 950000
2.2 | 5502986 | SICRO | Expurgo de jazida | m³ |  |  |  | 0.2 | 950000 | [6 empty] | 190000
2.3 | 5502114 | SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - "com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³" | m³ |  |  |  | 0.5 | 950000 | [6 empty] | 475000
2.4 | 4413942 | SICRO | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | [5 empty] | 380000 | [5 empty] | 380000
3 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | 4011209 | SICRO | Regularização do subleito | m² |  |  |  |  | 270000 | [6 empty] | 270000
3.2 | 4015612 | SICRO | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | [5 empty] | 270000 | [5 empty] | 270000
3.3 | 5502978 | SICRO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | [5 empty] | 270000 | [5 empty] | 270000
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | 2003990 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m |  | 300 | [9 empty] | 300
4.2 | 2003983 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | m |  | 800 | [9 empty] | 800
4.3 | 2003986 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação | m |  | 1100 | [9 empty] | 1100
4.4 | 2003988 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m |  | 600 | [9 empty] | 600
4.5 | 4805749 | SICRO | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | [5 empty] | 8.5 | [5 empty] | 8.5
4.6 | 4805757 | SICRO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
4.7 | 2003397 | SICRO | Descida d’água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais | m |  | 220 | [9 empty] | 220
4.8 | 2003298 | SICRO | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica | m |  | 300 | [9 empty] | 300
4.9 | 2003297 | SICRO | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica | m |  | 300 | [9 empty] | 300

## Curva ABC
|  |  | OBRA | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA | SICRO3 - 07/2023 - Maranhão |  | 24%
Curva ABC
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
2.3 | 5502114 | SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - "com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³" | m³ | 475000 | 7.34 | 9.1 | 4322500 | 29.8%
3.2 | 4015612 | SICRO | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 270000 | 11.18 | 13.86 | 3742200 | 25.8%
3.3 | 5502978 | SICRO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 270000 | 4.53 | 5.61 | 1514700 | 10.44%
2.4 | 4413942 | SICRO | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 380000 | 1.57 | 1.94 | 737200 | 5.082%
4.3 | 2003986 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação | m | 1100 | 517.59 | 641.81 | 705991 | 4.867%
2.1 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 950000 | 0.51 | 0.63 | 598500 | 4.126%
2.2 | 5502986 | SICRO | Expurgo de jazida | m³ | 190000 | 2.53 | 3.13 | 594700 | 4.1%
4.4 | 2003988 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m | 600 | 758.55 | 940.6 | 564360 | 3.891%
4.1 | 2003990 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m | 300 | 1356.03 | 1681.47 | 504441 | 3.478%
1.3 | 000.003 | Próprio | Administração | MÊS | 6 | 48562.8 | 60217.87 | 361307.22 | 2.491%
3.1 | 4011209 | SICRO | Regularização do subleito | m² | 270000 | 1.06 | 1.31 | 353700 | 2.438%
4.2 | 2003983 | SICRO | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | m | 800 | 217.3 | 269.45 | 215560 | 1.486%
4.7 | 2003397 | SICRO | Descida d’água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais | m | 220 | 518.76 | 643.26 | 141517.2 | 0.9756%
1.2 | 000.002 | Próprio | Locação de obra com topografia | h | 880 | 102.4438 | 127.03 | 111786.4 | 0.7707%
1.4 | 000.004 | Próprio | Barracão | m² | 41.6516 | 420.5819 | 521.52 | 21722.16 | 0.1498%
4.9 | 2003297 | SICRO | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica | m | 300 | 15.11 | 18.73 | 5619 | 0.03874%
4.8 | 2003298 | SICRO | Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica | m | 300 | 12.3 | 15.25 | 4575 | 0.03154%
1.1 | 000.001 | Próprio | Placa de obra | m² | 6 | 363.56 | 450.81 | 2704.86 | 0.01865%
4.6 | 4805757 | SICRO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 150 | 6.55 | 8.12 | 1218 | 0.008397%
4.5 | 4805749 | SICRO | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 8.5 | 69.63 | 86.34 | 733.89 | 0.00506%
14505035.73

## BDI
OBRA
EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
Composição do BDI
ITENS |  |  |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | AC | 4%
TAXA DE SEGURO |  |  |  |  | S | 0.4%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | G | 0.4%
TAXA DE RISCO |  |  |  |  | R | 1%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | DF | 0.6%
TAXA DE LUCRO |  |  |  |  | L | 6.43%
TAXA DE TRIBUTOS |  | PIS |  |  | I | 0.65%
|  | COFINS |  |  |  | 3%
|  | ISS |  |  |  | 5%
|  | CPRB |  |  |  | 0%
BDI RESULTANTE | [5 empty] | 24%
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
< -- Fórmula do BDI
ONDE:
AC = Taxa de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S = Taxa de SEGURO
R = Taxa de RISCOS
G = Taxa de GARANTIA
DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L = Taxa de LUCRO/REMUNERAÇÃO
I = Taxa de incidência de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS)
|  |  |  | B.D.I. | -- > | 24%
Planilha elaborada de acordo com as orientações (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU)
ITENS |  |  | SIGLAS | LIMITES RECOMENDADOS
|  |  |  | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3% | 5.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.8% | 1%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97% | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS |  | I | Variável
COFINS
ISS
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 20.34% | 25%

## Encargos Sociais
OBRA
EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
Encargos Sociais

## Cronograma
|  | OBRA |  |  |  |  | Bancos | B.D.I.
|  | EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO NOVO, SEDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA |  |  |  |  | SICRO3 - 07/2023 - Maranhão | 24%
Cronograma Físico e Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 40% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
|  | 497520.64 | 199008.256 | 59702.4768 | 59702.4768 | 59702.4768 | 59702.4768 | 59702.4768
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | 100% | 15% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17%
|  | 6252900 | 937935 | 1062993 | 1062993 | 1062993 | 1062993 | 1062993
3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 5610600 |  | 1122120 | 1122120 | 1122120 | 1122120 | 1122120
4 | DRENAGEM | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 2144015.09 |  |  |  |  | 1072007.545 | 1072007.545
Porcentagem |  |  | 7.838% | 15.48% | 15.48% | 15.48% | 22.87% | 22.87%
Custo |  |  | 1136943.256 | 2244815.4768 | 2244815.4768 | 2244815.4768 | 3316823.0218 | 3316823.0218
Porcentagem Acumulado |  |  | 7.838% | 23.31% | 38.79% | 54.27% | 77.13% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 1136943.256 | 3381758.7328 | 5626574.2096 | 7871389.6864 | 11188212.7082 | 14505035.73