## RESUMO
1 | ADMINISTRAÇÃO |  | 791326.92 | 20.7228
2 | LEVANTAMENTO DE CAMPO |  | 26912.34 | 0.70477
3 | CABEAMENTOS |  | 108174 | 2.8328
4 | POSTES E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |  | 618956.75 | 16.2089
5 | LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES |  | 1598700.5 | 41.8659
6 | SUBESTACAO COM TRANSFORMADORES |  | 499324.94 | 13.076
7 | CAIXA DE MEDIÇÃO, CONTADOR E DISJUNTORES |  | 95172.85 | 2.4923
8 | PROJETO EXECUTIVO |  | 80055.6 | 2.0965
|  | VALOR ENCARGOS: | 239137.96 | 100
|  | VALOR BDI: | 965071.08
|  | VALOR TOTAL: | 3818623.9
Três Milhões Oitocentos e Dezoito Mil Seiscentos e Vinte e Três reais e Noventa centavos

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 791326.92
1.1 | COMPOSIÇÃO -01 | Mão de obra e equipamentos para manutenção e expansão do Parque Energético de iluminação pública do município. | PRÓPRIA | MÊS | 12 | 42576.24 | 14399.28 | 56975.52 | 683706.24
1.2 | COMPOSIÇÃO -02 | Central de atendimento ou SAC (Serviço de atendimento ao consumidor) via WEB e/ou telefone em escritório da Contratada com almoxarifado. | PRÓPRIA | MÊS | 12 | 6701.83 | 2266.56 | 8968.39 | 107620.68
2 | LEVANTAMENTO DE CAMPO | [7 empty] | 26912.34
2.1 | COMPOSIÇAO -03 | CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO GEORREFERENCIADO COM GPS | MERCADO | UND | 2067 | 9.73 | 3.29 | 13.02 | 26912.34
3 | CABEAMENTOS | [7 empty] | 108174
3.1 | S08466 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | ORSE | m | 1000 | 7.87 | 2.66 | 10.53 | 10530
3.2 | S05023 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | ORSE | m | 1000 | 10.68 | 3.61 | 14.29 | 14290
3.3 | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 1000 | 11.61 | 3.93 | 15.54 | 15540
3.4 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1000 | 15.58 | 5.27 | 20.85 | 20850
3.5 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | M | 1000 | 7.02 | 2.37 | 9.39 | 9390
3.6 | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 100 | 5.52 | 1.87 | 7.39 | 739
3.7 | S03342 | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2 | ORSE | m | 1000 | 8.28 | 2.8 | 11.08 | 11080
3.8 | S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 500 | 38.49 | 13.02 | 51.51 | 25755
4 | POSTES E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | [7 empty] | 618956.75
4.1 | S150918 | FITA ISOLANTE 19mm x 20 m | IOPES | und | 50 | 24.68 | 8.35 | 33.03 | 1651.5
4.2 | S08662 | BOCAL DE PORCELANA E-27 | ORSE | un | 400 | 8.15 | 2.76 | 10.91 | 4364
4.3 | 171130 | BOCAL DE PORCELANA E-40 | SEDOP | UN | 200 | 9.98 | 3.38 | 13.36 | 2672
4.4 | S10907 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galvanizado. | ORSE | un | 300 | 7 | 2.37 | 9.37 | 2811
4.5 | S02967 | Conector ampactinho tipo i cinza. | ORSE | un | 500 | 6.22 | 2.1 | 8.32 | 4160
4.6 | S02968 | Conector ampactinho tipo vermelho/br | ORSE | un | 500 | 6.22 | 2.1 | 8.32 | 4160
4.7 | M100700001 | BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS 1,00m | EMBASA | Un | 400 | 62.77 | 21.23 | 84 | 33600
4.8 | M100700020 | BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS 2,00m | EMBASA | Un | 200 | 94.15 | 31.84 | 125.99 | 25198
4.9 | S03245 | BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS 3,00m | ORSE | un | 200 | 293.16 | 99.15 | 392.31 | 78462
4.10 | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | SINAPI | UN | 100 | 29.91 | 10.12 | 40.03 | 4003
4.11 | 171144 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | SEDOP | UN | 300 | 21.1 | 7.14 | 28.24 | 8472
4.12 | 170982 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE LED DE 20W A 50W, PARA POSTE DE CONCRETO COM BOCAL E-27. | SEDOP | UN | 200 | 115.85 | 39.18 | 155.03 | 31006
4.13 | 101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SODIO OU METALICO DE 70 W A 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO, BOCAL E-40. | SINAPI | UN | 100 | 216.33 | 73.16 | 289.49 | 28949
4.14 | S00332 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | ORSE | un | 50 | 926.2 | 313.24 | 1239.44 | 61972
4.15 | S08327 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento | ORSE | un | 50 | 1767.07 | 597.62 | 2364.69 | 118234.5
4.16 | S08371 | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento | ORSE | un | 60 | 1697.25 | 574.01 | 2271.26 | 136275.6
4.17 | S07646 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, altura total 9m. | ORSE | un | 15 | 2944.41 | 995.8 | 3940.21 | 59103.15
4.18 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 20 | 133.65 | 45.2 | 178.85 | 3577
4.19 | 00000437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | SINAPI | UN | 200 | 17.42 | 5.89 | 23.31 | 4662
4.20 | 00000439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | SINAPI | UN | 200 | 11.23 | 3.8 | 15.03 | 3006
4.21 | 00000432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | SINAPI | UN | 200 | 9.78 | 3.31 | 13.09 | 2618
5 | LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES | [7 empty] | 1598700.5
5.1 | COMPOSIÇAO -04 | LAMPADA DE LED DE BULDO DE 20 A 30 W | PRÓPRIA | UND | 500 | 69.95 | 23.66 | 93.61 | 46805
5.2 | COMPOSIÇAO -05 | LAMPADA DE LED DE BULDO DE 40 A 50 W | PRÓPRIA | UND | 200 | 78.95 | 26.7 | 105.65 | 21130
5.3 | S00596 | Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w | ORSE | un | 100 | 35.77 | 12.1 | 47.87 | 4787
5.4 | S00597 | Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w | ORSE | un | 100 | 50.92 | 17.22 | 68.14 | 6814
5.5 | S00588 | Reator para lâmpada de vapor de sódio 70 w | ORSE | un | 100 | 81.16 | 27.45 | 108.61 | 10861
5.6 | S00589 | Reator para lâmpada de vapor de sódio 150 w | ORSE | un | 100 | 136.56 | 46.18 | 182.74 | 18274
5.7 | S11995 | Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w. | ORSE | un | 200 | 982.08 | 332.14 | 1314.22 | 262844
5.8 | S11997 | Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w. | ORSE | un | 200 | 1218.92 | 412.24 | 1631.16 | 326232
5.9 | S11998 | Luminária em LED para iluminação pública,120W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | ORSE | un | 200 | 1345.77 | 455.14 | 1800.91 | 360182
5.10 | S11999 | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w. | ORSE | un | 200 | 1495.59 | 505.81 | 2001.4 | 400280
5.11 | S12808 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 150 | 699.9 | 236.71 | 936.61 | 140491.5
6 | SUBESTACAO COM TRANSFORMADORES | [7 empty] | 499324.94
6.1 | 170677 | Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | SEDOP | UN | 4 | 29911.7 | 10116.14 | 40027.84 | 160111.36
6.2 | 170693 | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | SEDOP | UN | 4 | 34813.84 | 11774.04 | 46587.88 | 186351.52
6.3 | S151714 | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | IOPES | und | 2 | 57114.8 | 19316.23 | 76431.03 | 152862.06
7 | CAIXA DE MEDIÇÃO, CONTADOR E DISJUNTORES | [7 empty] | 95172.85
7.1 | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 10 | 436.42 | 147.6 | 584.02 | 5840.2
7.2 | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 10 | 208.74 | 70.6 | 279.34 | 2793.4
7.3 | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 30 | 58.01 | 19.62 | 77.63 | 2328.9
7.4 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 30 | 121.84 | 41.21 | 163.05 | 4891.5
7.5 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 30 | 10.58 | 3.58 | 14.16 | 424.8
7.6 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 30 | 11.55 | 3.91 | 15.46 | 463.8
7.7 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 30 | 16.58 | 5.61 | 22.19 | 665.7
7.8 | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 30 | 18.49 | 6.25 | 24.74 | 742.2
7.9 | S00339 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | ORSE | un | 20 | 485.57 | 164.22 | 649.79 | 12995.8
7.10 | 069372 | RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO | SBC | UN | 500 | 66.6 | 22.52 | 89.12 | 44560
7.11 | COMPOSIÇAO -06 | CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINACAO PUBLICA C/ RELE N.A. | PRÓPRIA | UND | 5 | 2503.57 | 846.71 | 3350.28 | 16751.4
7.12 | COMPOSIÇAO -07 | CHAVE DE COMANDO DE GRUPO 2X60 A SEM DISJUNTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA | PRÓPRIA | UND | 5 | 405.79 | 137.24 | 543.03 | 2715.15
8 | PROJETO EXECUTIVO | [7 empty] | 80055.6
8.1 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | Elaboração de Projeto Executivo Elétrico | PRÓPRIA | UND | 12 | 4985.28 | 1686.02 | 6671.3 | 80055.6
[7 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 239137.96
[7 empty] | VALOR BDI: |  | 965071.08
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 3818623.9
Três Milhões Oitocentos e Dezoito Mil Seiscentos e Vinte e Três reais e Noventa centavos

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMPOSIÇÃO -01 - Mão de obra e equipamentos para manutenção e expansão do Parque Energético de iluminação pública do município. (MÊS)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | SINAPI | H | 168 | 31.57 | 5303.76
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 168 | 84.41 | 14180.88
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 168 | 106.7 | 17925.6
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 168 | 16.97 | 2850.96
88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 168 | 13.78 | 2315.04
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 42576.24
|  |  |  | VALOR: |  | 42576.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 34018.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (85.68%): |  | 8557.92
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42576.24
|  |  |  | VALOR BDI (33.82%): |  | 14399.28
|  |  |  | VALOR BDI PADRÃO (33.82%): |  | 14399.28
|  |  |  | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 56975.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 42576.24
|  |  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 14399.28
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 56975.52
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 56975.52
COMPOSIÇÃO -02 - Central de atendimento ou SAC (Serviço de atendimento ao consumidor) via WEB e/ou telefone em escritório da Contratada com almoxarifado. (MÊS)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 336 | 14.75 | 4956
066157 | ESCRITORIO (12m2) APARTAMENTO/REDE DISTRIBUICAO ENERGIA | SBC | UN | 1 | 1745.83 | 1745.83
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6701.83
|  |  |  | VALOR: |  | 6701.83
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4405
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (85.68%): |  | 2296.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6701.83
|  |  |  | VALOR BDI (33.82%): |  | 2266.56
|  |  |  | VALOR BDI PADRÃO (33.82%): |  | 2266.56
|  |  |  | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8968.39
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 6701.83
|  |  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 2266.56
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 8968.39
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8968.39
COMPOSIÇAO -03 - CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO GEORREFERENCIADO COM GPS (UND)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 12.87 | 1.29
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 84.41 | 8.44
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9.73
|  |  |  | VALOR: |  | 9.73
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (85.68%): |  | 4.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.73
|  |  |  | VALOR BDI (33.82%): |  | 3.29
|  |  |  | VALOR BDI PADRÃO (33.82%): |  | 3.29
|  |  |  | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 9.73
|  |  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 3.29
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 13.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.02
COMPOSIÇAO -04 - LAMPADA DE LED DE BULDO DE 20 A 30 W (UND)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I047098 | LAMPADA LED OUROLUX PAR30 11W | SBC | UN | 1 | 39.9 | 39.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 39.9
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 12.87 | 12.87
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 17.18 | 17.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30.05
|  |  |  | VALOR: |  | 69.95
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 58.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (85.68%): |  | 11.37
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 69.95
|  |  |  | VALOR BDI (33.82%): |  | 23.66
|  |  |  | VALOR BDI PADRÃO (33.82%): |  | 23.66
|  |  |  | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 93.61
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 69.95
|  |  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 23.66
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 93.61
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 93.61
COMPOSIÇAO -05 - LAMPADA DE LED DE BULDO DE 40 A 50 W (UND)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I061410 | LAMPADA PAR 20 LED 6W BIVOLT OUROLUX | SBC | UN | 1 | 48.9 | 48.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 48.9
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 12.87 | 12.87
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 17.18 | 17.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30.05
|  |  |  | VALOR: |  | 78.95
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 67.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (85.68%): |  | 11.37
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 78.95
|  |  |  | VALOR BDI (33.82%): |  | 26.7
|  |  |  | VALOR BDI PADRÃO (33.82%): |  | 26.7
|  |  |  | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 105.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 78.95
|  |  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 26.7
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 105.65
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 105.65
COMPOSIÇAO -06 - CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINACAO PUBLICA C/ RELE N.A. (UND)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09379 | Quadro de comando de embutir p/iluminação , em chapa aço n°18, pintura eletrost., disj.mono 2A, botoeira tipo NF e NA, lamp.sinalizadora, contactor tripolar c/2 contatos aux., bornes de conexão e conectores | ORSE | un | 1 | 2443.47 | 2443.47
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2443.47
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 12.87 | 25.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 17.18 | 34.36
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 60.1
|  |  |  | VALOR: |  | 2503.57
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2480.83
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (85.68%): |  | 22.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2503.57
|  |  |  | VALOR BDI (33.82%): |  | 846.71
|  |  |  | VALOR BDI PADRÃO (33.82%): |  | 846.71
|  |  |  | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3350.28
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2503.57
|  |  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 846.71
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3350.28
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3350.28
COMPOSIÇAO -07 - CHAVE DE COMANDO DE GRUPO 2X60 A SEM DISJUNTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA (UND)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-2001 | CHAVE DE COMANDO P/ IP 2x60AH | MERCADO | UN | 1 | 345.69 | 345.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 345.69
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 12.87 | 25.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 17.18 | 34.36
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 60.1
|  |  |  | VALOR: |  | 405.79
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 383.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (85.68%): |  | 22.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 405.79
|  |  |  | VALOR BDI (33.82%): |  | 137.24
|  |  |  | VALOR BDI PADRÃO (33.82%): |  | 137.24
|  |  |  | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 543.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 405.79
|  |  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 137.24
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 543.03
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 543.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR - Elaboração de Projeto Executivo Elétrico e estudo de viabilidade (UND)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002358 | DESENHISTA PROJETISTA | SINAPI | H | 40 | 20.61 | 824.4
00034783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | H | 40 | 81.32 | 3252.8
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4077.2
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 50 | 4.77 | 238.5
PM 0 | Plotagem de projetos | MERCADO | UN | 5 | 6.14 | 30.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 269.2
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | SINAPI | H | 16 | 39.93 | 638.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 638.88
|  |  |  | VALOR: |  | 4985.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3104.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (85.68%): |  | 1881.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4985.28
|  |  |  | VALOR BDI (33.82%): |  | 1686.02
|  |  |  | VALOR BDI PADRÃO (33.82%): |  | 1686.02
|  |  |  | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6671.3
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4985.28
|  |  |  | VALOR BDI TOTAL: |  | 1686.02
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6671.3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6671.3

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
COMPOSIÇÃO -01 | Mão de obra e equipamentos para manutenção e expansão do Parque Energético de iluminação pública do município. | PRÓPRIA | SERVICO | MÊS | 12 | 56975.52 | 683706.24 | 17.9045 | 17.9045 | A
S11999 | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | ORSE | SERVICO | un | 200 | 2001.4 | 400280 | 10.4823 | 28.3868 | A
S11998 | Luminária em LED para iluminação pública,120W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | ORSE | SERVICO | un | 200 | 1800.91 | 360182 | 9.4322 | 37.8191 | A
S11997 | Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | ORSE | SERVICO | un | 200 | 1631.16 | 326232 | 8.5432 | 46.3623 | A
S11995 | Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01 | ORSE | SERVICO | un | 200 | 1314.22 | 262844 | 6.8832 | 53.2455 | B
170693 | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | SEDOP | SERVICO | UN | 4 | 46587.88 | 186351.52 | 4.8801 | 58.1255 | B
170677 | Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | SEDOP | SERVICO | UN | 4 | 40027.84 | 160111.36 | 4.1929 | 62.3184 | B
S151714 | Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | IOPES | SERVICO | und | 2 | 76431.03 | 152862.06 | 4.0031 | 66.3215 | B
S12808 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | SERVICO | un | 150 | 936.61 | 140491.5 | 3.6791 | 70.0006 | B
S08371 | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento | ORSE | SERVICO | un | 60 | 2271.26 | 136275.6 | 3.5687 | 73.5693 | B
S08327 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento | ORSE | SERVICO | un | 50 | 2364.69 | 118234.5 | 3.0963 | 76.6656 | B
COMPOSIÇÃO -02 | Central de atendimento ou SAC (Serviço de atendimento ao consumidor) via WEB e/ou telefone em escritório da Contratada com almoxarifado. | PRÓPRIA | GERAL | MÊS | 12 | 8968.39 | 107620.68 | 2.8183 | 79.4839 | B
COMPOSIÇAO -08 | Elaboração de Projeto Executivo Elétrico e estudo de viabilidade | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 12 | 6671.3 | 80055.6 | 2.0965 | 81.5804 | C
S03245 | Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m | ORSE | SERVICO | un | 200 | 392.31 | 78462 | 2.0547 | 83.6351 | C
S00332 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | ORSE | SERVICO | un | 50 | 1239.44 | 61972 | 1.6229 | 85.258 | C
S07646 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar | ORSE | SERVICO | un | 15 | 3940.21 | 59103.15 | 1.5478 | 86.8057 | C
COMPOSIÇAO -04 | LAMPADA DE LED DE BULDO DE 20 A 30 W | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 500 | 93.61 | 46805 | 1.2257 | 88.0314 | C
069372 | RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO | SBC | SERVICO | UN | 500 | 89.12 | 44560 | 1.1669 | 89.1983 | C
M100700001 | BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS TIPO PETALA,L=1000mm | EMBASA | MATERIAL | Un | 400 | 84 | 33600 | 0.8799 | 90.0782 | C
170982 | Luminária pública simples | SEDOP | SERVICO | UN | 200 | 155.03 | 31006 | 0.81197 | 90.8902 | C
101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 100 | 289.49 | 28949 | 0.7581 | 91.6483 | C
COMPOSIÇAO -03 | CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO GEORREFERENCIADO COM GPS | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 2067 | 13.02 | 26912.34 | 0.70477 | 92.3531 | C
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | SERVICO | m3 | 500 | 51.51 | 25755 | 0.67446 | 93.0275 | C
M100700020 | BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS TIPO PETALA,L=2000mm | EMBASA | MATERIAL | Un | 200 | 125.99 | 25198 | 0.65987 | 93.6874 | C
COMPOSIÇAO -05 | LAMPADA DE LED DE BULDO DE 40 A 50 W | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 200 | 105.65 | 21130 | 0.55334 | 94.2407 | C
91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | SERVICO | M | 1000 | 20.85 | 20850 | 0.54601 | 94.7868 | C
S00589 | Reator para lâmpada de vapor de sódio 150 w | ORSE | SERVICO | un | 100 | 182.74 | 18274 | 0.47855 | 95.2653 | C
COMPOSIÇAO -06 | CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINACAO PUBLICA C/ RELE N.A. | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 5 | 3350.28 | 16751.4 | 0.43868 | 95.704 | C
101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | SERVICO | M | 1000 | 15.54 | 15540 | 0.40695 | 96.1109 | C
S05023 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | ORSE | SERVICO | m | 1000 | 14.29 | 14290 | 0.37422 | 96.4851 | C
S00339 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | ORSE | SERVICO | un | 20 | 649.79 | 12995.8 | 0.34033 | 96.8255 | C
S03342 | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2 | ORSE | SERVICO | m | 1000 | 11.08 | 11080 | 0.29016 | 97.1156 | C
S00588 | Reator para lâmpada de vapor de sódio 70 w | ORSE | SERVICO | un | 100 | 108.61 | 10861 | 0.28442 | 97.4001 | C
S08466 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | ORSE | SERVICO | m | 1000 | 10.53 | 10530 | 0.27575 | 97.6758 | C
95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | SERVICO | M | 1000 | 9.39 | 9390 | 0.2459 | 97.9217 | C
171144 | Base para relé fotoelétrico | SEDOP | SERVICO | UN | 300 | 28.24 | 8472 | 0.22186 | 98.1436 | C
S00597 | Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w (phillips ref son 150w ou similar) | ORSE | SERVICO | un | 100 | 68.14 | 6814 | 0.17844 | 98.322 | C
101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 10 | 584.02 | 5840.2 | 0.15294 | 98.4749 | C
101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 30 | 163.05 | 4891.5 | 0.1281 | 98.603 | C
S00596 | Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar) | ORSE | SERVICO | un | 100 | 47.87 | 4787 | 0.12536 | 98.7284 | C
00000437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | SINAPI | MATERIAL | UN | 200 | 23.31 | 4662 | 0.12209 | 98.8505 | C
S08662 | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | ORSE | SERVICO | un | 400 | 10.91 | 4364 | 0.11428 | 98.9648 | C
S02968 | Fornecimento de conector ampactinho tipo vermelho/br - 440.033 - 1 | ORSE | SERVICO | un | 500 | 8.32 | 4160 | 0.10894 | 99.0737 | C
S02967 | Fornecimento de conector ampactinho tipo i cinza - 880.557 - 1 | ORSE | SERVICO | un | 500 | 8.32 | 4160 | 0.10894 | 99.1827 | C
101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 100 | 40.03 | 4003 | 0.10483 | 99.2875 | C
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | SERVICO | UN | 20 | 178.85 | 3577 | 0.093672 | 99.3812 | C
00000439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | SINAPI | MATERIAL | UN | 200 | 15.03 | 3006 | 0.078719 | 99.4599 | C
S10907 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | ORSE | SERVICO | un | 300 | 9.37 | 2811 | 0.073613 | 99.5335 | C
101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 10 | 279.34 | 2793.4 | 0.073152 | 99.6066 | C
COMPOSIÇAO -07 | CHAVE DE COMANDO DE GRUPO 2X60 A SEM DISJUNTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 5 | 543.03 | 2715.15 | 0.071103 | 99.6777 | C
171130 | Bocal de louça E-40 | SEDOP | SERVICO | UN | 200 | 13.36 | 2672 | 0.069973 | 99.7477 | C
00000432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | SINAPI | MATERIAL | UN | 200 | 13.09 | 2618 | 0.068559 | 99.8163 | C
101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 30 | 77.63 | 2328.9 | 0.060988 | 99.8773 | C
S150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | IOPES | SERVICO | und | 50 | 33.03 | 1651.5 | 0.043249 | 99.9205 | C
93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 30 | 24.74 | 742.2 | 0.019436 | 99.9399 | C
89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | SERVICO | UN | 100 | 7.39 | 739 | 0.019353 | 99.9593 | C
93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 30 | 22.19 | 665.7 | 0.017433 | 99.9767 | C
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 30 | 15.46 | 463.8 | 0.012146 | 99.9889 | C
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | SERVICO | UN | 30 | 14.16 | 424.8 | 0.011124 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 3818623.9
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 3818623.9

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO | 791326.92 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.35% | 100%
|  |  | 65917.53 | 65917.53 | 65917.53 | 65917.53 | 65917.53 | 65917.53 | 65917.53 | 65917.53 | 65917.53 | 65996.67 | 65996.67 | 66075.81 | 791326.92
2 | LEVANTAMENTO DE CAMPO | 26912.34 | MÊS 6: 100% | 100%
|  |  | MÊS 6: 26912.34 | 26912.34
3 | CABEAMENTOS | 108174 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.35% | 100%
|  |  | 9010.89 | 9010.89 | 9010.89 | 9010.89 | 9010.89 | 9010.89 | 9010.89 | 9010.89 | 9010.89 | 9021.71 | 9021.71 | 9032.57 | 108174
4 | POSTES E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 618956.75 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.35% | 100%
|  |  | 51559.1 | 51559.1 | 51559.1 | 51559.1 | 51559.1 | 51559.1 | 51559.1 | 51559.1 | 51559.1 | 51620.99 | 51620.99 | 51682.87 | 618956.75
5 | LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES | 1598700.5 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.35% | 100%
|  |  | 133171.75 | 133171.75 | 133171.75 | 133171.75 | 133171.75 | 133171.75 | 133171.75 | 133171.75 | 133171.75 | 133331.62 | 133331.62 | 133491.51 | 1598700.5
7 | CAIXA DE MEDIÇÃO, CONTADOR E DISJUNTORES | 95172.85 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.35% | 100%
|  |  | 7927.9 | 7927.9 | 7927.9 | 7927.9 | 7927.9 | 7927.9 | 7927.9 | 7927.9 | 7927.9 | 7937.42 | 7937.42 | 7946.91 | 95172.85
|  | 3239243.36 | 267587.17 | 267587.17 | 267587.17 | 267587.17 | 267587.17 | 294499.51 | 267587.17 | 267587.17 | 267587.17 | 267908.41 | 267908.41 | 268229.67 | 3239243.36
|  |  | 267587.17 | 535174.34 | 802761.51 | 1070348.68 | 1337935.85 | 1632435.36 | 1900022.53 | 2167609.7 | 2435196.87 | 2703105.28 | 2971013.69 | 3239243.36

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração Central | 5.29
| TOTAL | 5.29
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
DF | Despesas financeiras | 1.01
| TOTAL | 1.01
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
S + G | Taxa de Seguros e Garantias | 0.25
R | Taxa de Riscos | 1
| TOTAL | 1.25
L | LUCRO
| Lucro Bruto | 8
| TOTAL | 8
I | TRIBUTOS
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISSQN | 5
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 13.15
BDI = 33,82%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 17.8 | 17.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.7 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.71 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.46 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 14.04 | 10.93
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 49.8 | 20.66
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.44 | 3.46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.94 | 3.07
C5 | Indenização Adicional | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 8.85 | 6.9
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.86 | 3.68
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 9.23 | 3.97
Horista = 85,68% Mensalista = 49,33%
A + B + C + D