## ORÇAMENTO ANALÍTICO - LOTE 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA - LOTE 01
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
EDITAL: | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS CENTRO DO ADELINO AO CENTRO DOS RODRIGUES - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 24,23%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | PESO
[6 empty] | ( SEM BDI ) | ( COM BDI ) | ( COM BDI ) | ( % )
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 132053.86 | 7.741%
1.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | CREA 2023 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN | 1 | 252.12 | 313.21 | 313.21 | 0.01836%
1.2 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2X | M2 | 27 | 246.63 | 306.39 | 8272.53 | 0.4849%
1.3 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 4 | 24061.17 | 29891.19 | 119564.76 | 7.009%
1.4 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2 | 6 | 523.67 | 650.56 | 3903.36 | 0.2288%
2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 1117015.64 | 65.48%
2.1 | SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | M2 | 7000 | 0.45 | 0.56 | 3920 | 0.2298%
2.2 | SINAPI | 6077 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 12569.96 | 55.35 | 68.76 | 864310.45 | 50.66%
2.3 | SICRO | 5914374 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | 29413.71 | 0.97 | 1.21 | 35590.59 | 2.086%
2.4 | SICRO | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 26187.42 | 1.06 | 1.32 | 34567.39 | 2.026%
2.5 | SICRO | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 12569.96 | 4.59 | 5.7 | 71648.77 | 4.2%
2.6 | SICRO | 4011219 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 7218.518 | 11.93 | 14.82 | 106978.44 | 6.271%
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 148205.98 | 8.688%
3.1 | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 364.8 | 6.8 | 8.45 | 3082.56 | 0.1807%
3.2 | SICRO | 804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m | M | 104 | 696.78 | 865.61 | 90023.44 | 5.277%
3.3 | SICRO | 804121 | Boca de BSTC D = 1,00 m | UN | 26 | 1705.89 | 2119.23 | 55099.98 | 3.23%
4 |  |  | PONTE DE MADEIRA |  |  |  |  | 308678.7 | 18.09%
4.1 | COMP. PROPRIA | COMP. PROPRIA | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO DIRETA. | M | 22 | 11294.25 | 14030.85 | 308678.7 | 18.09%
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO com BDI |  |  |  |  | 1705954.18 | 100%

## MEMORIA DE CÁLCULO LOTE 1
|  | Extensão: | 4.364,57 m
MEMORIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVOS
|  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | ALTURA | ÁREA | VOLUME | EMPOLAMENTO | PESO | PESO ESPECIFICO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | und | [9 empty] | 1 |  | 1
1.2 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2X | m2 | 4.5 | 6 | [7 empty] | 1 |  | 27
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mês | [9 empty] | 4 |  | 4
1.4 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | m2 | 2 | 3 | [7 empty] | 1 |  | 6
2 | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 70 | 100 | [7 empty] | 1 |  | 7000
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 6 | 4364.57 | 0.4 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 12569.9616
2.3 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | [5 empty] | 12569.9616 | 1.3 |  | 1.8 |  |  | 29413.7101
2.4 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 6 | 4364.57 | [9 empty] | 26187.42
2.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 6 | 4364.57 | 0.4 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 12569.9616
2.6 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 6 | 4364.57 | 0.21204 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 7218.5194
3 | DRENAGEM
3.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 2 | 120 |  | 1.52 | [7 empty] | 364.8
3.2 | Corpo de BSTC D = 1,00 m | M |  | 8 | [7 empty] | 13 |  | 104
3.3 | Boca de BSTC D = 1,00 m | UN | [9 empty] | 26 |  | 26
4 | PONTE DE MADEIRA
4.1 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | M | 5 | 11 | [7 empty] | 2 |  | 22

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | M2 | 0.45
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 55.35
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 55.35
2.3 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | 0.97
2.4 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 1.06
2.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 4.59
2.6 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 11.93
3.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 6.8
3.2 | Corpo de BSTC D = 1,00 m | M | 696.78
3.3 | Boca de BSTC D = 1,00 m | UN | 1705.89

## CURVA ABC - LOTE 01
CURVA ABC
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | PESO %
|  |  |  | ( SEM BDI ) | ( COM BDI ) | ( COM BDI )
1.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 12569.96 | 55.35 | 68.76 | 864310.45 | 50.66% | A
1.2 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO DIRETA. | M | 22 | 11294.25 | 14030.85 | 308678.7 | 18.09%
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 4 | 24061.17 | 29891.19 | 119564.76 | 7.009%
1.4 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 7218.518 | 11.93 | 14.82 | 106978.44 | 6.271%
2.1 | Corpo de BSTC D = 1,00 m | M | 104 | 696.78 | 865.61 | 90023.44 | 5.277% | B
2.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 12569.96 | 4.59 | 5.7 | 71648.77 | 4.2%
2.3 | Boca de BSTC D = 1,00 m | UN | 26 | 1705.89 | 2119.23 | 55099.98 | 3.23%
2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | 29413.71 | 0.97 | 1.21 | 35590.59 | 2.086%
2.5 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 26187.42 | 1.06 | 1.32 | 34567.39 | 2.026% | C
2.6 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2X | M2 | 27 | 246.63 | 306.39 | 8272.53 | 0.4849%
3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | M2 | 7000 | 0.45 | 0.56 | 3920 | 0.2298%
3.2 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2 | 6 | 523.67 | 650.56 | 3903.36 | 0.2288%
3.3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 364.8 | 6.8 | 8.45 | 3082.56 | 0.1807%
4.1 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN | 1 | 252.12 | 313.21 | 313.21 | 0.01836%
| TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 1705954.18 | 100%

## CRONOGRAMA FF
CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | P. TOTAL | FÍSICO FINANCEIRO | PERÍODO
|  | ( SEM BDI ) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | 313.21 | % | 100%
|  |  | R$ | 313.21
1.2 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2X | 8272.53 | % | 100%
|  |  | R$ | 8272.53
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 119564.76 | % | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | R$ | 29891.19 | 29891.19 | 29891.19 | 29891.19
1.4 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | 3903.36 | % | 100%
|  |  | R$ | 3903.36
2 | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 3920 | % | 100%
|  |  | R$ | 3920
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | 864310.45 | % |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | R$ |  | 345724.18 | 345724.18 | 172862.09
2.3 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | 35590.59 | % |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | R$ |  | 14236.236 | 14236.236 | 7118.118
2.5 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | 34567.39 | % |  |  | 70% | 30%
|  |  | R$ |  |  | 24197.173 | 10370.217
2.6 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | 71648.77 | % |  |  | 40% | 60%
|  |  | R$ |  |  | 28659.508 | 42989.262
2.8 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | 106978.44 | % |  |  | 20% | 80%
|  |  | R$ |  |  | 21395.688 | 85582.752
3 | DRENAGEM
3.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 3082.56 | % | 100%
|  |  | R$ | 3082.56
3.2 | Corpo de BSTC D = 1,00 m | 90023.44 | % | 40% | 60%
|  |  | R$ | 36009.376 | 54014.064
3.4 | Boca de BSTC D = 1,00 m | 55099.98 | % |  | 100%
|  |  | R$ |  | 55099.98
4 | PONTE DE MADEIRA
4.1 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | 308678.7 | % |  | 50% | 50%
|  |  | R$ |  | 154339.35 | 154339.35
TOTAL GERAL COM BDI |  | 1705954.18 |  | 85392.226 | 653305 | 618443.325 | 348813.629

## CPU'S PRÓPRIAS - LOTE 01
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
EDITAL: | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS CENTRO DO ADELINO AO CENTRO DOS RODRIGUES - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 24,23%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS E CUSTOS UNITÁRIOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / INSUMOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN |  |  | 252.12
CREA | COMP. PROPRIA | TAXA DE REGISTRO NO CREA (CONFEA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA N.º PL-1458/2022 - TABELA A - FAIXA 2) | UN | 1 | 252.12 | 252.12
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 252.12
1.2 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE | M2 |  |  | 246.629
|  | Mão de obra | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 1.2 | 17.91 | 21.492
| 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.3 | 17.91 | 5.373
| 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1.7 | 13.01 | 22.117
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 48.982
Material
| 35274 | PILAR DE MADEIRA QUADRADO NAO APARELHADO | M | 1 | 56.33 | 56.33
| 20213 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM | M | 0.6 | 28.6 | 17.16
| 7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M | M2 | 1.05 | 26.58 | 27.909
| 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 19.5 | 19.5
| 4721 | BRITA | M3 | 0.1 | 74.3 | 7.43
| 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA | M3 | 0.08 | 70.91 | 5.6728
| 1379 | CIMENTO PORTLAND | KG | 13.67 | 0.86 | 11.7562
| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | KG | 0.5 | 20.95 | 10.475
| 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM | M | 0.9 | 10.44 | 9.396
| 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 1 | 23.05 | 23.05
| 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 | KG | 0.38 | 23.6 | 8.968
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 197.647
1.3 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mês |  |  | 24061.17
MÃO DE OBRA
| 34780 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 91 | 114.39 | 10409.49
| 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 176 | 26.82 | 4720.32
| 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA | H | 176 | 17.81 | 3134.56
| 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | 160 | 11.24 | 1798.4
| 7592 | TOPOGRAFO | H | 160 | 24.99 | 3998.4
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 24061.17
1.4 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2 |  |  | 523.67
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 20.91 | 23
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 16.75 | 41.87
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 64.87
MATERIAIS
SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8.05 | 8.05
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.16 | 44.64
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 400 | 400
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.04 | 2.53
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 358.35 | 3.58
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 458.8
4.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | M |  |  | 11294.2541
MÃO DE OBRA
SICRO | P9801 | AJUDANTE | H | 75 | 19.31 | 1448.25
SICRO | P9808 | CARPINTEIRO | H | 9 | 24.05 | 216.45
SICRO | P9821 | PEDREIRO | H | 26 | 21.78 | 566.28
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 2230.98
MATERIAIS
SINAPI | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 8.4 | 29.55 | 248.22
SINAPI | 4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 23.74 | 21.04 | 499.48
SINAPI | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 4.235 | 23.21 | 98.29
SICRO | 20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 22.3 | 90.45 | 2017.03
SICRO | 4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 135.67 | 135.67
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 155 | 0.92 | 142.6
| 0.92 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA | M3 | 1.22 | 67.5 | 82.35
| 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO | M3 | 5.09 | 69.83 | 355.4347
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 3579.0747
EQUIPAMENTOS
SICRO NOVO | E9526 | Retroescavadeira de pneus | CHP | 2.0036 | 157.25 | 315.07
SICRO NOVO | E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIADE DE 9 T - 136 KW | CHP | 1.29 | 197.96 | 255.36
SICRO NOVO | E9519 | Betoneira com motor a gasolin | CHP | 18 | 49.8288 | 896.91
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 5484.1994

## ENC. SOCIAIS - LOTE 01
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 01
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
EDITAL: | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS CENTRO DO ADELINO AO CENTRO DOS RODRIGUES - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
GRUPO | DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES | PERCENTUAL ( % )
|  | HORISTA | MENSALISTA
A - | GRUPO A | 17.8% | 17.8%
A1 - | INSS | 0% | 0%
A2 - | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 - | SENAI | 1% | 1%
A4 - | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 - | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 - | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 - | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 - | FGTS | 8% | 8%
A9 - | SECONCI | 1% | 1%
B - | GRUPO B | 46.28% | 17.55%
B1 - | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87% | NÃO INCIDE
B2 - | FERIADOS | 3.95% | NÃO INCIDE
B3 - | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.86% | 0.66%
B4 - | 13.º SALÁRIO | 10.91% | 8.33%
B5 - | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 - | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 - | DIAS DE CHUVAS | 1.49% | NÃO INCIDE
B8 - | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B9 - | FÉRIAS GOZADAS | 10.26% | 7.84%
B10 - | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
C - | GRUPO C | 11.45% | 8.75%
C1 - | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.52% | 3.46%
C2 - | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.08%
C3 - | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.64% | 2.78%
C4 - | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.8% | 2.14%
C5 - | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38% | 0.29%
D - | GRUPO D | 8.62% | 3.41%
D1 - | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.24% | 3.12%
D2 - | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.38% | 0.29%
E - | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS | 84.15% | 47.51%
*** NOTA: | COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO, ELABORADA COM BASE NO SINAPI, REFERÊNCIA PARA O ESTADO DO MARANHÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE NOV/2.022.

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1-L)/(1-I))-1
Onde:
AC = Administração Central
S = Seguros
R = Riscos
L = Lucro
I = Impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR %
AC | Administração Central
| Administração Central | 4.6%
| total AC = | 4.6%
DF | Despesas Financeiras
| Despesas Financeiras | 1.21%
| total DF = | 1.21%
S | Seguros
| Taxa de Seguros | 0.3%
| Total S = | 0.3%
R | Risco
| Taxa de Riscos | 0.97%
| Total R = | 0.97%
G | Garantias
| Taxa de Garantias | 0.3%
| Total G = | 0.3%
L | Lucro
Lucro Bruto
| Total L = | 7.92%
I | Impostos
| PIS | 0.65%
| CONFINS | 3%
| ISSQN | 3%
| CPRB | 0%
| Total I = | 6.65%
| TOTAL BDI = | 24.23%