## ORÇAMENTO RESUMO
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
EDITAL: | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: | MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOTE | DESCRIÇÃO DOS LOTES | P. TOTAL | PESO
|  | ( COM BDI ) | ( % )
01 | ESTRADA VICINAL ENTRE OS POVOADOS CENTRO DO ADELINO AO CENTRO DOS RODRIGUES | 1705954.16 | 60.12%
02 | ESTRADA VICINAL ENTRE OS POVOADOS BAIXÃO DO MESQUITA AO SÃO RAIMUNDO | 1131428.35 | 39.88%
| TOTAL GERAL DOS ITENS | 2837382.51 | 100%

## ORÇAMENTO ANALÍTICO - LOTE 01 (hidden)
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
EDITAL: | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS CENTRO DO ADELINO AO CENTRO DOS RODRIGUES - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | PESO
[6 empty] | ( SEM BDI ) | ( SEM BDI ) | ( % )
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 64058 | 5.177%
1.1 | PRÓPRIA | CREA 2023 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN | 1 | 254.59 | 254.59 | 0.02058%
1.2 | ORSE | S05088 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2X | M2 | 26.52 | 245.52 | 6511.19 | 0.5262%
1.3 | PRÓPRIA | 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 54212.96 | 54212.96 | 4.381%
1.4 | PRÓPRIA | 74209/001 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2 | 6 | 513.21 | 3079.26 | 0.2489%
2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 721331.73 | 58.3%
2.1 | PRÓPRIA | 73903/001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 4200 | 0.49 | 2058 | 0.1663%
2.2 | SINAPI | 6077 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 6599.64 | 55.35 | 365290.07 | 29.52%
2.3 | SICRO NOVO | 5914374 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | 52797.1 | 1.05 | 55436.96 | 4.48%
2.4 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 5237.81 | 0.34 | 1780.86 | 0.1439%
2.5 | SICRO NOVO | 4011210 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 26189.04 | 1.26 | 32998.19 | 2.667%
2.6 | SICRO NOVO | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 5237.81 | 4.92 | 25770.03 | 2.083%
2.7 | SICRO NOVO | 5501886 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, DMT 3.000M A 5.000M, COM ESPALHAMENTO | M3 | 6599.64 | 15.75 | 103944.33 | 8.401%
2.8 | SICRO NOVO | 4011219 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 10580.37 | 12.67 | 134053.29 | 10.83%
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 228535.68 | 18.47%
3.1 | PRÓPRIA | 74154/001 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50M A 200M | M3 | 249.6 | 6.24 | 1557.5 | 0.1259%
3.2 | SEINFRA | C0888 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM | M | 104 | 1364.45 | 141902.8 | 11.47%
3.3 | PRÓPRIA | 73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO 1,00M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | 26 | 3272.13 | 85075.38 | 6.876%
4 |  |  | PONTE DE MADEIRA |  |  |  | 223421 | 18.06%
4.1 | PRÓPRIA | COMP-344129 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | M | 22 | 10155.5 | 223421 | 18.06%
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1237346.41 | 100%
|  |  | TOTAL GERAL DO BDI |  |  |  | 309336.6
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1546683.01

## ORÇAMENTO ANALÍTICO - LOTE 02
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS BAIXÃO DO MESQUITA AO SÃO RAIMUNDO - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | PESO
[6 empty] | ( SEM BDI ) | ( SEM BDI ) | ( % )
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 105557.94 | 11.59%
1.1 | COMP. PROPRIA | COMP. PROPRIA | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN | 1 | 252.12 | 252.12 | 0.02768%
1.2 | COMP. PROPRIA | COMP. PROPRIA | BARRACÃO PARA OBRAS | M2 | 24 | 246.63 | 5919.12 | 0.6499%
1.3 | COMP. PROPRIA | COMP. PROPRIA | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mês | 4 | 24061.17 | 96244.68 | 10.57%
1.4 | COMP. PROPRIA | COMP. PROPRIA | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2 | 6 | 523.67 | 3142.02 | 0.345%
2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 437918.64 | 48.08%
2.1 | SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | M2 | 4500 | 0.45 | 2025 | 0.2223%
2.2 | SINAPI | 6077 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 5001.94 | 55.21 | 276157.11 | 30.32%
2.3 | SICRO | 5914374 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | 20634.68 | 1.05 | 21666.41 | 2.379%
2.4 | SICRO | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 23214.02 | 1.06 | 24606.86 | 2.702%
2.5 | SICRO | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 5001.94 | 4.59 | 22958.9 | 2.521%
2.6 | SICRO | 4011219 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 7586.283 | 11.93 | 90504.36 | 9.937%
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 243039.64 | 26.69%
3.1 | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 415.37 | 6.8 | 2824.52 | 0.3101%
3.2 | SICRO | 804029 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM | M | 160 | 511.5 | 81840 | 8.986%
3.3 | SICRO | 804013 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM | M | 32 | 210.27 | 6728.64 | 0.7388%
3.4 | SINAPI | 102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON"SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | UN | 8 | 1042.86 | 8342.88 | 0.916%
3.5 | SINAPI | 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | UN | 40 | 3582.59 | 143303.6 | 15.73%
4 |  |  | PONTE DE MADEIRA |  |  |  | 124236.7 | 13.64%
4.1 | COMP. PROPRIA | COMP. PROPRIA | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO DIRETA. | M | 11 | 11294.245 | 124236.7 | 13.64%
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 910752.92 | 100%
|  |  | TOTAL GERAL DO BDI |  |  |  | 220675.43
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1131428.35

## CURVA ABC - LOTE 02
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS BAIXÃO DO MESQUITA AO SÃO RAIMUNDO - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA DA CURVA ABC
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | PERCENTUAL
|  |  |  | ( SEM BDI ) | ( COM BDI )
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 5001.94 | 55.21 | 343069.97 | 30.32% | A
3.5 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | UN | 40 | 3582.59 | 178026.06 | 15.73%
4.1 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO DIRETA. | M | 11 | 11294.245 | 154339.25 | 13.64%
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mês | 4 | 24061.17 | 119564.77 | 10.57%
2.6 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 7586.283 | 11.93 | 112433.56 | 9.937% | B
3.2 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM | M | 160 | 511.5 | 101669.83 | 8.986%
2.4 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 23214.02 | 1.06 | 30569.1 | 2.702%
2.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 5001.94 | 4.59 | 28521.85 | 2.521%
2.3 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | 20634.68 | 1.05 | 26916.19 | 2.379%
3.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON"SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | UN | 8 | 1042.86 | 10364.36 | 0.916% | C
3.3 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM | M | 32 | 210.27 | 8358.99 | 0.7388%
1.2 | BARRACÃO PARA OBRAS | M2 | 24 | 246.63 | 7353.32 | 0.6499%
1.4 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2 | 6 | 523.67 | 3903.33 | 0.345%
3.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 415.37 | 6.8 | 3508.9 | 0.3101%
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | M2 | 4500 | 0.45 | 2515.66 | 0.2223%
1.1 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN | 1 | 252.12 | 313.21 | 0.02768%
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 1131428.35 | 100%

## CRONOGRAMA FF LOTE 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | P. TOTAL | FÍSICO FINANCEIRO | PERÍODO
|  | ( SEM BDI ) |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | 252.12 | % | 100%
|  |  | R$ | 252.12
1.2 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2X | 5919.12 | % | 100%
|  |  | R$ | 5919.12
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 96244.68 | % | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | R$ | 24061.17 | 24061.17 | 24061.17 | 24061.17
1.4 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | 3142.02 | % | 100%
|  |  | R$ | 3142.02
2 | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 2025 | % | 100%
|  |  | R$ | 2025
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | 276157.11 | % |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | R$ |  | 110462.844 | 110462.844 | 55231.422
2.3 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | 21666.41 | % |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | R$ |  | 8666.564 | 8666.564 | 4333.282
2.5 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | 24606.86 | % |  |  | 70% | 30%
|  |  | R$ |  |  | 17224.802 | 7382.058
2.6 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | 22958.9 | % |  |  | 40% | 60%
|  |  | R$ |  |  | 9183.56 | 13775.34
2.8 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | 90504.36 | % |  |  | 20% | 80%
|  |  | R$ |  |  | 18100.872 | 72403.488
3 | DRENAGEM
3.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 2824.52 | % | 100%
|  |  | R$ | 2824.52
3.2 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM | 81840 | % | 40% | 60%
|  |  | R$ | 32736 | 49104
3.3 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM | 6728.64 | % | 100%
|  |  | R$ | 6728.64
3.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON"SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | 8342.88 | % |  | 100%
|  |  | R$ |  | 8342.88
3.5 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON"SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | 143303.6 | % | 30% | 50% | 20%
|  |  | R$ | 42991.08 | 71651.8 | 28660.72
4 | PONTE DE MADEIRA
4.1 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | 124236.7 | % |  | 50% | 50%
|  |  | R$ |  | 62118.35 | 62118.35
| BDI | 220675.43 | % | 13.15% | 35.75% | 31.72% | 19.38%
|  |  | R$ | 29018.819 | 78891.4662 | 69998.2464 | 42766.8983
TOTAL GERAL COM BDI |  | 1131428.35 |  | 149698.489 | 413299.0742 | 348477.1284 | 219953.6583

## MEMORIA DE CÁLCULO LOTE 2
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVOS
|  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | ALTURA | ÁREA | VOLUME | EMPOLAMENTO | PESO | PESO ESPECIFICO | QUANTIDADE | SUB TOTAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | und | [9 empty] | 1 |  | 1
1.2 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2X | m2 | 4 | 6 | [7 empty] | 1 |  | 24
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mês | [9 empty] | 4 |  | 4
1.4 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | m2 | 2 | 3 | [7 empty] | 1 |  | 6
2 | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 45 | 100 | [7 empty] | 1 |  | 4500
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 6 | 3473.57 | 0.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 5001.9408
2.3 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | [5 empty] | 9920.52 | 1.1556 |  | 1.8 |  |  | 20634.6806
2.4 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 6.683 | 3473.57 | [9 empty] | 23214.0246
2.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 6 | 3473.57 | 0.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 5001.9408
2.6 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 6 | 3473.57 | 0.28 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 7586.2769
3 | DRENAGEM
3.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 1.6 | 220 |  | 1.18 | [7 empty] | 415.3741
3.2 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM | M |  | 160 | [9 empty] | 160
3.3 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM | M |  | 32 | [9 empty] | 32
3.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON"SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | UN | [9 empty] | 8 |  | 8
3.5 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON"SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | UN | [9 empty] | 40 |  | 40
4 | PONTE DE MADEIRA
4.1 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | M | 5 | 11 | [7 empty] | 1 |  | 11

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | M2
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 55.35
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 55.35
2.3 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | 0.97
2.4 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 1.06
2.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 4.59
2.6 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 12.67
3.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 6.8
3.2 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM | M
3.3 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM | M
3.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON"SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | UN | 1042.86
3.5 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON"SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS." | UN | 3082.59

## CPU'S PRÓPRIAS - LOTE 01 (hidden)
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
EDITAL: | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS CENTRO DO ADELINO AO CENTRO DOS RODRIGUES - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS E CUSTOS UNITÁRIOS
ITEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.1 | PRÓPRIA | CREA 2023 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN
CREA | INSUMO | TX 2023 | TAXA DE REGISTRO NO CREA (CONFEA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA N.º PL-1458/2022 - TABELA A - FAIXA 2) | UN | 1 | 254.59 | 254.59
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 254.59
----------------------------
|  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 63.65
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (COM BDI) |  |  |  | 318.24
1.3 | PRÓPRIA | 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN
PRÓPRIA | INSUMO | 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 54212.96 | 54212.96
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 54212.96
----------------------------
|  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 13553.24
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (COM BDI) |  |  |  | 67766.2
1.4 | PRÓPRIA | 74209/001 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2
SINAPI | INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8.05 | 8.05
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.16 | 44.64
SINAPI | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 400 | 400
SINAPI | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.04 | 2.53
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.91 | 20.91
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.75 | 33.5
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 358.35 | 3.58
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 513.21
----------------------------
|  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 128.3
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (COM BDI) |  |  |  | 641.51
2.1 | PRÓPRIA | 73903/001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0035 | 16.75 | 0.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0018 | 248.86 | 0.44
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 0.49
----------------------------
|  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 0.12
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (COM BDI) |  |  |  | 0.61
3.1 | PRÓPRIA | 74154/001 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50M A 200M | M3
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0027309 | 44.29 | 0.12
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.013333 | 168.34 | 2.24
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038153 | 81.31 | 0.31
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0002008 | 249.88 | 0.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0040161 | 226.35 | 0.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012048 | 16.75 | 0.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0005622 | 187.58 | 0.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0034538 | 672.26 | 2.32
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 6.24
----------------------------
|  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 1.56
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (COM BDI) |  |  |  | 7.8
3.3 | PRÓPRIA | 73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO 1,00M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 1.529 | 507.18 | 775.47
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.21 | 66.26 | 80.17
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 27.83 | 17.3 | 481.45
SINAPI | COMPOSICAO | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10.12 | 191.21 | 1935.04
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 3272.13
----------------------------
|  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 818.03
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (COM BDI) |  |  |  | 4090.16
4.1 | PRÓPRIA | COMP-344129 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | M
SICRO NOVO | COMPOSICAO | E9502 | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T - 119 KW | CHP | 1 | 262.46 | 262.46
SICRO NOVO | COMPOSICAO | E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIADE DE 9 T - 136 KW | CHP | 0.3 | 197.96 | 59.38
SICRO NOVO | COMPOSICAO | E9584 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIADE DE 1,72 M3 - 113 KW | CHP | 1 | 203.43 | 203.43
SICRO NOVO | COMPOSICAO | P9801 | AJUDANTE | H | 25 | 19.31 | 482.75
SICRO NOVO | COMPOSICAO | P9808 | CARPINTEIRO | H | 9 | 24.05 | 216.45
SICRO NOVO | COMPOSICAO | P9824 | SERVENTE | H | 50 | 18.26 | 913
SINAPI | INSUMO | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 8.4 | 29.55 | 248.22
SICRO NOVO | INSUMO | 4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 2.856 | 2511.22 | 7172.04
SINAPI | INSUMO | 4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 23.74 | 21.04 | 499.48
SINAPI | INSUMO | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 4.235 | 23.21 | 98.29
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 10155.5
----------------------------
|  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 2538.88
----------------------------
|  |  | TOTAL - SERVIÇO (COM BDI) |  |  |  | 12694.38

## CPU'S PRÓPRIAS - LOTE 02
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS BAIXÃO DO MESQUITA AO SÃO RAIMUNDO - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 24,23%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS E CUSTOS UNITÁRIOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / INSUMOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN |  |  | 254.64
CREA | COMP. PROPRIA | TAXA DE REGISTRO NO CREA (CONFEA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA N.º PL-1458/2022 - TABELA A - FAIXA 2) | UN | 1 | 254.64 | 254.64
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 254.64
1.2 | COMP. PROPRIA | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE |  |  |  | 246.629
|  | Mão de obra | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 1.2 | 17.91 | 21.492
| 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0.3 | 17.91 | 5.373
| 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1.7 | 13.01 | 22.117
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 48.982
Material
| 35274 | PILAR DE MADEIRA QUADRADO NAO APARELHADO | M | 1 | 56.33 | 56.33
| 20213 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM | M | 0.6 | 28.6 | 17.16
| 7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M | M2 | 1.05 | 26.58 | 27.909
| 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 19.5 | 19.5
| 4721 | BRITA | M3 | 0.1 | 74.3 | 7.43
| 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA | M3 | 0.08 | 70.91 | 5.6728
| 1379 | CIMENTO PORTLAND | KG | 13.67 | 0.86 | 11.7562
| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | KG | 0.5 | 20.95 | 10.475
| 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM | M | 0.9 | 10.44 | 9.396
| 43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 | 1 | 23.05 | 23.05
| 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 | KG | 0.38 | 23.6 | 8.968
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 197.647
1.3 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN |  |  | 24061.17
MÃO DE OBRA
| 34780 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 91 | 114.39 | 10409.49
| 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 176 | 26.82 | 4720.32
| 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA | H | 176 | 17.81 | 3134.56
| 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | 160 | 11.24 | 1798.4
| 7592 | TOPOGRAFO | H | 160 | 24.99 | 3998.4
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 24061.17
1.4 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2 |  |  | 523.67
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 20.91 | 23
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 16.75 | 41.87
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 64.87
MATERIAIS
SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8.05 | 8.05
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.16 | 44.64
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 400 | 400
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.04 | 2.53
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 358.35 | 3.58
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 458.8
4.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | M |  |  | 11294.2541
MÃO DE OBRA
SICRO | P9801 | AJUDANTE | H | 75 | 19.31 | 1448.25
SICRO | P9808 | CARPINTEIRO | H | 9 | 24.05 | 216.45
SICRO | P9821 | PEDREIRO | H | 26 | 21.78 | 566.28
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 2230.98
MATERIAIS
SINAPI | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 8.4 | 29.55 | 248.22
SINAPI | 4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 23.74 | 21.04 | 499.48
SINAPI | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 4.235 | 23.21 | 98.29
SICRO | 20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 22.3 | 90.45 | 2017.03
SICRO | 4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 135.67 | 135.67
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 155 | 0.92 | 142.6
| 0.92 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA | M3 | 1.22 | 67.5 | 82.35
| 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO | M3 | 5.09 | 69.83 | 355.4347
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 3579.0747
EQUIPAMENTOS
SICRO NOVO | E9526 | Retroescavadeira de pneus | CHP | 2.0036 | 157.25 | 315.07
SICRO NOVO | E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIADE DE 9 T - 136 KW | CHP | 1.29 | 197.96 | 255.36
SICRO NOVO | E9519 | Betoneira com motor a gasolin | CHP | 18 | 49.8288 | 896.91
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 5484.1994

## ENC. SOCIAIS - LOTE 01 (hidden)
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
EDITAL: | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS CENTRO DO ADELINO AO CENTRO DOS RODRIGUES - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES | PERCENTUAL ( % )
|  | HORISTA | MENSALISTA
A - | GRUPO A | 17.8% | 17.8%
A1 - | INSS | 0% | 0%
A2 - | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 - | SENAI | 1% | 1%
A4 - | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 - | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 - | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 - | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 - | FGTS | 8% | 8%
A9 - | SECONCI | 1% | 1%
B - | GRUPO B | 46.28% | 17.55%
B1 - | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87% | NÃO INCIDE
B2 - | FERIADOS | 3.95% | NÃO INCIDE
B3 - | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.86% | 0.66%
B4 - | 13.º SALÁRIO | 10.91% | 8.33%
B5 - | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 - | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 - | DIAS DE CHUVAS | 1.49% | NÃO INCIDE
B8 - | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B9 - | FÉRIAS GOZADAS | 10.26% | 7.84%
B10 - | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
C - | GRUPO C | 11.45% | 8.75%
C1 - | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.52% | 3.46%
C2 - | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.08%
C3 - | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.64% | 2.78%
C4 - | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.8% | 2.14%
C5 - | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38% | 0.29%
D - | GRUPO D | 8.62% | 3.41%
D1 - | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.24% | 3.12%
D2 - | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.38% | 0.29%
E - | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS | 84.15% | 47.51%

## ENC. SOCIAIS - LOTE 02
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS BAIXÃO DO MESQUITA AO SÃO RAIMUNDO - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES | PERCENTUAL ( % )
|  | HORISTA | MENSALISTA
A - | GRUPO A | 17.8% | 17.8%
A1 - | INSS | 0% | 0%
A2 - | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 - | SENAI | 1% | 1%
A4 - | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 - | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 - | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 - | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 - | FGTS | 8% | 8%
A9 - | SECONCI | 1% | 1%
B - | GRUPO B | 46.28% | 17.55%
B1 - | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87% | NÃO INCIDE
B2 - | FERIADOS | 3.95% | NÃO INCIDE
B3 - | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.86% | 0.66%
B4 - | 13.º SALÁRIO | 10.91% | 8.33%
B5 - | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 - | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 - | DIAS DE CHUVAS | 1.49% | NÃO INCIDE
B8 - | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B9 - | FÉRIAS GOZADAS | 10.26% | 7.84%
B10 - | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
C - | GRUPO C | 11.45% | 8.75%
C1 - | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.52% | 3.46%
C2 - | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.08%
C3 - | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.64% | 2.78%
C4 - | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.8% | 2.14%
C5 - | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38% | 0.29%
D - | GRUPO D | 8.62% | 3.41%
D1 - | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.24% | 3.12%
D2 - | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.38% | 0.29%
E - | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS | 84.15% | 47.51%

## CURVA ABC - LOTE 01 (hidden)
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
EDITAL: | TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
OBJETO: | EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | POVOADOS CENTRO DO ADELINO AO CENTRO DOS RODRIGUES - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA)
DADOS: | ESH - DESONERADO = 84,15% / ESM - DESONERADO = 47,51% / BDI = 25,00%
BASES: | SINAPI - NOVEMBRO-2022 ( DESONERADO ) / SICRO NOVO - JULHO-2022 / ORSE - OUTUBRO-2022-1 / SEINFRA - TABELA-027.1
PLANILHA DA CURVA ABC
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | PART. | PART. ACUM.
[6 empty] | ( SEM BDI ) | ( SEM BDI ) | ( % ) | ( % )
2.2 | SINAPI | 6077 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO, SEM TRANSPORTE | M3 | 6599.64 | 55.35 | 365290.07 | 29.52% | 29.52%
4.1 | PRÓPRIA | COMP-344129 | PONTE EM MADEIRA DE LEI LEGALIZADA (PEÇAS APARELHADAS), COM VIGAMENTO SIMPLES E FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS | M | 22 | 10155.5 | 223421 | 18.06% | 47.58%
3.2 | SEINFRA | C0888 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM | M | 104 | 1364.45 | 141902.8 | 11.47% | 59.05%
2.8 | SICRO NOVO | 4011219 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 10580.37 | 12.67 | 134053.29 | 10.83% | 69.88%
2.7 | SICRO NOVO | 5501886 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, DMT 3.000M A 5.000M, COM ESPALHAMENTO | M3 | 6599.64 | 15.75 | 103944.33 | 8.401% | 78.28%
3.3 | PRÓPRIA | 73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO 1,00M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | 26 | 3272.13 | 85075.38 | 6.876% | 85.16%
2.3 | SICRO NOVO | 5914374 | TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10M3 RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (RESTR) | T.KM | 52797.1 | 1.05 | 55436.96 | 4.48% | 89.64%
1.3 | PRÓPRIA | 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 54212.96 | 54212.96 | 4.381% | 94.02%
2.5 | SICRO NOVO | 4011210 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 26189.04 | 1.26 | 32998.19 | 2.667% | 96.69%
2.6 | SICRO NOVO | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 5237.81 | 4.92 | 25770.03 | 2.083% | 98.77%
1.2 | ORSE | S05088 | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2X | M2 | 26.52 | 245.52 | 6511.19 | 0.5262% | 99.29%
1.4 | PRÓPRIA | 74209/001 | PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00X2,00M | M2 | 6 | 513.21 | 3079.26 | 0.2489% | 99.54%
2.1 | PRÓPRIA | 73903/001 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 4200 | 0.49 | 2058 | 0.1663% | 99.71%
2.4 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 5237.81 | 0.34 | 1780.86 | 0.1439% | 99.85%
3.1 | PRÓPRIA | 74154/001 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50M A 200M | M3 | 249.6 | 6.24 | 1557.5 | 0.1259% | 99.98%
1.1 | PRÓPRIA | CREA 2023 | TAXA DE REGISTRO NO CREA | UN | 1 | 254.59 | 254.59 | 0.02058% | 100%
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1237346.41 | 100% | 100%
|  |  | TOTAL GERAL DO BDI |  |  |  | 309336.6
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1546683.01

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1-L)/(1-I))-1
Onde:
AC = Administração Central
S = Seguros
R = Riscos
L = Lucro
I = Impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR %
AC | Administração Central
| Administração Central | 4.6%
| total AC = | 4.6%
DF | Despesas Financeiras
| Despesas Financeiras | 1.21%
| total DF = | 1.21%
S | Seguros
| Taxa de Seguros | 0.3%
| Total S = | 0.3%
R | Risco
| Taxa de Riscos | 0.97%
| Total R = | 0.97%
G | Garantias
| Taxa de Garantias | 0.3%
| Total G = | 0.3%
L | Lucro
Lucro Bruto
| Total L = | 7.92%
I | Impostos
| PIS | 0.65%
| CONFINS | 3%
| ISSQN | 3%
| CPRB | 0%
| Total I = | 6.65%
| TOTAL BDI = | 24.23%