## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA RUA NOVA | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |  | 25% |  | Desonerado: Horista: 84,15% Mensalista: 47,51%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 91630.11 | 24.4%
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 16893.19 | 21116.49 | 63349.47 | 16.87%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 7541.5 | 9426.88 | 28280.64 | 7.532%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36396.1268 | 9.693%
2.1 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO |  |  |  |  | 2612.844 | 0.6959%
2.1.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 483.86 | 4.32 | 5.4 | 2612.844 | 0.6959%
2.2 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 12086.8228 | 3.219%
2.2.1 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 483.86 | 19.9779 | 24.98 | 12086.8228 | 3.219%
2.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 14098.31 | 3.755%
2.3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 402.83 | 503.54 | 3021.24 | 0.8046%
2.3.2 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 106.5 | 83.2062 | 104.01 | 11077.07 | 2.95%
2.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 7598.15 | 2.024%
2.4.1 | 95572 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 35 | 173.67 | 217.09 | 7598.15 | 2.024%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1094.1 | 0.2914%
3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 30 | 12.9879 | 16.24 | 487.2 | 0.1298%
3.2 | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 30 | 16.1794 | 20.23 | 606.9 | 0.1616%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 71789.9577 | 19.12%
4.1 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87.6 | 14.6463 | 18.31 | 1603.96 | 0.4272%
4.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 289.53 | 13.0958 | 16.37 | 4739.61 | 1.262%
4.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 190.4 | 16.5485 | 20.69 | 3939.38 | 1.049%
4.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 159 | 14.7761 | 18.48 | 2938.32 | 0.7826%
4.5 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 122.5 | 16.9897 | 21.24 | 2601.9 | 0.693%
4.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 17.5 | 485.05 | 606.31 | 10610.425 | 2.826%
4.7 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.6 | 567.2 | 709 | 2552.4002 | 0.6798%
4.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 17.5 | 176.5436 | 220.68 | 3861.9 | 1.113%
4.9 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1400 | 19.28 | 24.1 | 33740 | 8.986%
4.10 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 4161.65 | 5202.0625 | 5202.0625 | 1.385%
5 |  |  | ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 61754.2468 | 16.45%
5.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 127.7 | 72.0589 | 90.08 | 11503.216 | 3.064%
5.2 | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 4.72 | 499.9461 | 624.94 | 2949.72 | 0.7856%
5.3 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 219.12 | 32.5805 | 40.73 | 8924.7576 | 2.377%
5.4 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 96.14 | 117.9019 | 147.38 | 14169.1132 | 3.774%
5.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 27.9 | 694.12 | 867.65 | 24207.44 | 6.447%
6 |  |  | ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 56633.91 | 15.08%
6.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 200.85 | 178 | 222.5 | 44689.13 | 11.9%
6.2 | 000.001 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTO PARA QUADRA POLIESPORTIVA | UN | 1 | 9555.82 | 11944.78 | 11944.78 | 3.181%
7 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 21947.96 | 5.845%
7.1 | 000.002 | PRÓPRIA | REFLETOR LED 500W (INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO) | UN | 4 | 4389.5875 | 5486.99 | 21947.96 | 5.845%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 34230.6192 | 9.117%
8.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 385.15 | 62.61 | 78.26 | 30141.84 | 8.028%
8.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 219.12 | 11.3382 | 14.18 | 3107.1216 | 0.8275%
8.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 219.12 | 3.5789 | 4.48 | 981.6576 | 0.2614%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 281607.7805
[5 empty] | Total do BDI |  |  |  | 93869.25
[5 empty] | Total Geral |  |  |  | 375477.0305 | 375477.03
0.00048

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES |  |  |  |  | Leis Sociais Mensalista: | 47.51%
AÇÃO: | QUADRA POLIESPORTIVA RUA NOVA |  |  |  | Leis Sociais Horista: | 84.15%
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA |  |  |  |  | Data Base: | 2023-04-01
[5 empty] | BDI: | 25%
MEMORIA DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DETALHADA | UNID. | QUANT. | COMP/UND | LARG | ALT/PROF | ÁREA | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 |  |  |  |  | 3
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 |  |  |  |  | 3
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | LIMPEZA DE TERRENO
2.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² |  |  |  |  | 483.86 | 483.86
2.2 | LOCAÇÃO
2.2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² |  |  |  |  | 483.86 | 483.86
2.3 | CANTEIRO DE OBRAS
2.3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² |  | 3 |  | 2 |  | 6
2.3.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² |  |  |  |  | 106.5 | 106.5
2.4 | DRENAGEM
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M |  | 35 |  |  |  | 35
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 30 |  |  |  |  | 30
3.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 30 |  |  |  |  | 30
4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
4.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87.6 |  |  |  |  | 87.6
4.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 289.53 |  |  |  |  | 289.53
4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 190.4 |  |  |  |  | 190.4
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 159 |  |  |  |  | 159
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 122.5 |  |  |  |  | 122.5
4.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 17.5 |  |  |  |  | 17.5
4.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.6 |  |  |  |  | 3.6
4.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 17.5 |  |  |  |  | 17.5
4.9 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1400 |  |  |  |  | 1400
4.10 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1
5 | ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  | 91.215 |  | 1.4 |  | 127.701
5.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 4.72 |  |  |  |  | 4.72
5.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² |  | 109.56 |  | 2 |  | 219.12
5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² |  |  |  |  | 96.14 | 96.14
5.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² |  |  |  |  | 27.9 | 27.9
6 | ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS
6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² |  |  |  |  | 200.85 | 200.85
6.2 | EQUIPAMENTO PARA QUADRA POLIESPORTIVA | UN | 1 |  |  |  |  | 1
7 | ILUMINAÇÃO
7.1 | REFLETOR LED 500W (INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO) | UN | 4 |  |  |  |  | 4
8 | PINTURA
8.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² |  |  |  |  | 385.15 | 385.15
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 219.12 | 219.12
8.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 219.12 | 219.12

## Composições Unitárias
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA RUA NOVA | SINAPI - 04/2023 - Maranhão | 25% |  | Desonerado: Horista: 84,15% Mensalista: 47,51%
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 16893.19 | 16893.19
COMPOSIÇÃO | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 190.65 | 190.65
INSUMO | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 1 | 16.350,98 | 16350.98
INSUMO | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 215,56 | 215.56
INSUMO | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 0,01 | 0.01
INSUMO | 43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 2,54 | 2.54
INSUMO | 43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 133,45 | 133.45
1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 7541.5 | 7541.5
COMPOSIÇÃO | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 116,68 | 116.68
INSUMO | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 6.966,25 | 6966.25
INSUMO | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 215,56 | 215.56
INSUMO | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 0,01 | 0.01
INSUMO | 43475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 21,49 | 21.49
INSUMO | 43499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 221,51 | 221.51
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 1 | 4.32 | 4.32
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.29 | 4.32
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 1 | 19.9779 | 19.9779
COMPOSIÇÃO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 21.61 | 2.8093
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.29 | 2.2477
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 20.85 | 5.2125
INSUMO | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 2.85 | 0.0285
INSUMO | 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.317 | 29.49 | 9.3483
INSUMO | 337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 16.58 | 0.3316
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 402.8306 | 402.83
COMPOSIÇÃO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.26 | 21.26
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.29 | 34.58
COMPOSIÇÃO | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 347.75 | 3.4775
INSUMO | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 7.78 | 7.78
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 20.85 | 83.4
INSUMO | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 250 | 250
INSUMO | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 21.21 | 2.3331
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 1 | 83.2062 | 83.2062
COMPOSIÇÃO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 21.26 | 17.008
COMPOSIÇÃO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.06 | 7.218
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 17.29 | 16.4255
INSUMO | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.6 | 1.04 | 0.624
INSUMO | 1351 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 0.22727 | 11.46 | 2.6045
INSUMO | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.58 | 20.85 | 32.943
INSUMO | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 39.19 | 5.8785
INSUMO | 5333 | SINAPI | OLEO DE LINHACA | L | 0.022 | 22.94 | 0.50468
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 95572 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m² | 1 | 173.6733 | 173.67
COMPOSIÇÃO | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.107 | 189.64 | 20.2915
COMPOSIÇÃO | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.226 | 74.49 | 16.8347
COMPOSIÇÃO | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 16.99 | 8.563
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.008 | 17.29 | 17.4283
COMPOSIÇÃO | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.003 | 623.4 | 1.8702
INSUMO | 7795 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 1.03 | 105.52 | 108.6856
3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 1 | 12.9879 | 12.9879
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 17.29 | 0.53599
COMPOSIÇÃO | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0195 | 55.96 | 1.0912
COMPOSIÇÃO | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0115 | 166.15 | 1.9107
COMPOSIÇÃO | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.25 | 7.56 | 9.45
3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1 | 16.1794 | 16.1794
COMPOSIÇÃO | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.038 | 189.64 | 7.2063
COMPOSIÇÃO | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.049 | 74.49 | 3.65
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 17.29 | 0.65702
COMPOSIÇÃO | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.061 | 25.31 | 1.5439
COMPOSIÇÃO | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.057 | 18.81 | 1.0722
COMPOSIÇÃO | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | m³ | 1 | 2.05 | 2.05
4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 14.6463 | 14.6463
COMPOSIÇÃO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 16.6 | 0.6225
COMPOSIÇÃO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 21.23 | 2.4521
COMPOSIÇÃO | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.96 | 10.96
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.22 | 0.15928
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.1 | 0.4525
4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 13.0958 | 13.0958
COMPOSIÇÃO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 16.6 | 0.4814
COMPOSIÇÃO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 21.23 | 1.8895
COMPOSIÇÃO | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.17 | 10.17
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4655 | 0.22 | 0.10241
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.1 | 0.4525
4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 16.5485 | 16.5485
COMPOSIÇÃO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 16.6 | 1.0541
COMPOSIÇÃO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 21.23 | 4.1292
COMPOSIÇÃO | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.48 | 10.48
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.43263
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.1 | 0.4525
4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 14.7761 | 14.7761
COMPOSIÇÃO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0209 | 16.6 | 0.34694
COMPOSIÇÃO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1278 | 21.23 | 2.7132
COMPOSIÇÃO | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.1 | 11.1
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16346
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.1 | 0.4525
4.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 16.9897 | 16.9897
COMPOSIÇÃO | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 16.6 | 0.60922
COMPOSIÇÃO | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 21.23 | 4.7661
COMPOSIÇÃO | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 10.9 | 10.9
INSUMO | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.22 | 0.2618
INSUMO | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 18.1 | 0.4525
4.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 485.0494 | 485.05
COMPOSIÇÃO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.7458 | 1,74 | 1.2977
COMPOSIÇÃO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.7032 | 0,41 | 0.28831
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2958 | 17.29 | 39.6944
COMPOSIÇÃO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.449 | 17.6 | 25.5024
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.7078 | 65 | 46.007
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 388.8826 | 0.84 | 326.6614
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.5892 | 77.39 | 45.5982
4.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 567.2 | 567.2
COMPOSIÇÃO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.7936 | 1.74 | 1.3809
COMPOSIÇÃO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.7483 | 0.41 | 0.3068
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4383 | 17.29 | 42.1582
COMPOSIÇÃO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5418 | 17.6 | 27.1357
INSUMO | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.6751 | 65 | 43.8815
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 486.8478 | 0.84 | 408.9522
INSUMO | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.5606 | 77.39 | 43.3848
4.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1 | 176.5436 | 176.5436
COMPOSIÇÃO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 21.61 | 39.8921
COMPOSIÇÃO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 21.39 | 39.4859
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.538 | 17.29 | 95.752
COMPOSIÇÃO | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.672 | 1.23 | 0.82656
COMPOSIÇÃO | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/20150 | CHI | 1.174 | 0.5 | 0.587
4.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1 | 19.28 | 19.28
COMPOSIÇÃO | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1 | 19.28 | 19.28
4.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 4161.65 | 4161.65
COMPOSIÇÃO | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | H | 1 | 4161.65 | 4161.65
5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1 | 72.0589 | 72.0589
COMPOSIÇÃO | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0118 | 503.41 | 5.9402
COMPOSIÇÃO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 21.39 | 18.3954
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 17.29 | 7.4347
INSUMO | 34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 4.66 | 1.9572
INSUMO | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 38.74 | 0.3874
INSUMO | 37593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | 13.6 | 2.79 | 37.944
5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 1 | 499.9461 | 499.9461
COMPOSIÇÃO | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.32 | 17.6 | 76.032
COMPOSIÇÃO | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1.01 | 1.74 | 1.7574
COMPOSIÇÃO | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 3.31 | 0.41 | 1.3571
INSUMO | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.95 | 65.84 | 62.548
INSUMO | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 426.49 | 0.84 | 358.2516
5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 1 | 32.5805 | 32.5805
COMPOSIÇÃO | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.2298 | 34.96 | 8.0338
COMPOSIÇÃO | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.7349 | 31.92 | 23.458
COMPOSIÇÃO | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.0353 | 30.84 | 1.0887
5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1 | 117.9019 | 117.9019
COMPOSIÇÃO | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2256 | 21.61 | 4.8752
COMPOSIÇÃO | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3317 | 21.39 | 7.0951
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5573 | 17.29 | 9.6357
COMPOSIÇÃO | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1213 | 439.64 | 53.3283
INSUMO | 3777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 1.128 | 1.98 | 2.2334
INSUMO | 4460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 10.09 | 2.5225
INSUMO | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 4.01 | 0.802
INSUMO | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.1224 | 33.33 | 37.4096
5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1 | 694.12 | 694.12
COMPOSIÇÃO | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1 | 694.12 | 694.12
6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 1 | 177.9998 | 178
COMPOSIÇÃO | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 21.23 | 20.7502
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 17.29 | 16.8992
COMPOSIÇÃO | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0045 | 344.75 | 1.5514
INSUMO | 7158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1,0203000 | 44,80 | 45.7094
INSUMO | 7696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 0,6105000 | 81,05 | 49.481
INSUMO | 7698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 0,8701000 | 48,38 | 42.0954
INSUMO | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,0025000 | 28,21 | 0.070525
INSUMO | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,0797000 | 18,10 | 1.4426
6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 000.001 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTO PARA QUADRA POLIESPORTIVA | UN | 1 | 9555.82 | 9555.82
INSUMO | 25398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 4452.67 | 4452.67
INSUMO | 25399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 2703.16 | 2703.16
INSUMO | 20774 | SBC | EQUIPAMENTO/ACESSORIOS PARA QUADRA DE BASQUETE SB700 | UN | 1 | 2399.99 | 2399.99
7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 000.002 | PRÓPRIA | REFLETOR LED 500W (INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO) | UN | 1 | 4389.5875 | 4389.5875
COMPOSIÇÃO | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5888 | 22.78 | 13.4129
COMPOSIÇÃO | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5888 | 18.4 | 10.8339
COMPOSIÇÃO | C5033 | SEINFRA/CE | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | UN | 1 | 1170.23 | 1170.23
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.057 | 5.1 | 0.2907
INSUMO | 13793 | ORSE/SE | Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | UN | 2 | 1597.41 | 3194.82
8.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 1 | 62.6145 | 62.61
COMPOSIÇÃO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 24.06 | 6.6165
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 17.29 | 1.9884
INSUMO | 5330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | L | 0.064 | 53.7 | 3.4368
INSUMO | 7304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.322 | 80.73 | 25.9951
INSUMO | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.01 | 7.33 | 0.0733
INSUMO | 44072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 0.2016 | 121.55 | 24.5045
8.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1 | 11.3382 | 11.3382
COMPOSIÇÃO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 24.06 | 3.9242
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 17.29 | 0.94058
INSUMO | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 28.33 | 6.4734
8.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Coeficiente | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1 | 3.5789 | 3.5789
COMPOSIÇÃO | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 24.06 | 1.6024
COMPOSIÇÃO | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 17.29 | 0.38384
INSUMO | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 9.56 | 1.5927

## Curva ABC
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | QUADRA POLIESPORTIVA RUA NOVA | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |  | 25% |  | Desonerado: Horista: 84,15% Mensalista: 47,51%
CURVA ABC
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Peso Acumulado(%)
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 16893.19 | 21116.49 | 63349.47 | 16.87% | 16.87%
6.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 200.85 | 178 | 222.5 | 44689.13 | 11.9% | 28.77%
4.9 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1400 | 19.28 | 24.1 | 33740 | 8.986% | 37.76%
8.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 385.15 | 62.61 | 78.26 | 30141.84 | 8.028% | 45.79%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 7541.5 | 9426.88 | 28280.64 | 7.532% | 53.32%
5.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 27.9 | 694.12 | 867.65 | 24207.44 | 6.447% | 59.77%
7.1 | 000.002 | PRÓPRIA | REFLETOR LED 500W (INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO) | UN | 4 | 4389.5875 | 5486.99 | 21947.96 | 5.845% | 65.61%
5.4 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 96.14 | 117.9019 | 147.38 | 14169.1132 | 3.774% | 69.39%
2.2.1 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 483.86 | 19.9779 | 24.98 | 12086.8228 | 3.219% | 72.6%
6.2 | 000.001 | PRÓPRIA | EQUIPAMENTO PARA QUADRA POLIESPORTIVA | UN | 1 | 9555.82 | 11944.78 | 11944.78 | 3.181% | 75.79%
5.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 127.7 | 72.0589 | 90.08 | 11503.216 | 3.064% | 78.85%
2.3.2 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 106.5 | 83.2062 | 104.01 | 11077.07 | 2.95% | 81.8%
4.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 17.5 | 485.05 | 606.31 | 10610.425 | 2.826% | 84.63%
5.3 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 219.12 | 32.5805 | 40.73 | 8924.7576 | 2.377% | 87%
2.4.1 | 95572 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 35 | 173.67 | 217.09 | 7598.15 | 2.024% | 89.03%
4.10 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 4161.65 | 5202.0625 | 5202.0625 | 1.385% | 90.41%
4.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 289.53 | 13.0958 | 16.37 | 4739.61 | 1.262% | 91.67%
4.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 190.4 | 16.5485 | 20.69 | 3939.38 | 1.049% | 92.72%
4.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 17.5 | 176.5436 | 220.68 | 3861.9 | 1.029% | 93.75%
8.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 219.12 | 11.3382 | 14.18 | 3107.1216 | 0.8275% | 94.58%
2.3.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 402.83 | 503.54 | 3021.24 | 0.8046% | 95.38%
5.2 | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 4.72 | 499.9461 | 624.94 | 2949.72 | 0.7856% | 96.17%
4.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 159 | 14.7761 | 18.48 | 2938.32 | 0.7826% | 96.95%
2.1.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 483.86 | 4.32 | 5.4 | 2612.844 | 0.6959% | 97.65%
4.5 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 122.5 | 16.9897 | 21.24 | 2601.9 | 0.693% | 98.34%
4.7 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.6 | 567.2 | 709 | 2552.4002 | 0.6798% | 99.02%
4.1 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87.6 | 14.6463 | 18.31 | 1603.96 | 0.4272% | 99.45%
8.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 219.12 | 3.5789 | 4.48 | 981.6576 | 0.2614% | 99.71%
3.2 | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 30 | 16.1794 | 20.23 | 606.9 | 0.1616% | 99.87%
3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 30 | 12.9879 | 16.24 | 487.2 | 0.1298% | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  |  |  | 281607.7805
[5 empty] | Total do BDI |  |  |  |  | 93869.25
[5 empty] | Total Geral |  |  |  |  | 375477.0305

## Cronograma
|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | QUADRA POLIESPORTIVA RUA NOVA | SINAPI - 04/2023 - Maranhão | 25% | Desonerado: Horista: 84,15% Mensalista: 47,51%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 91630.11 | 30543.37 | 30543.37 | 30543.37
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 36396.1268 | 36396.1268
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100% | 100%
|  | 1094.1 | 1094.1
4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 100% | 50% | 50%
|  | 71789.9577 | 35894.9788 | 35894.9788
5 | ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS | 100% | 50% | 50%
|  | 61754.2468 | 30877.1234 | 30877.1234
6 | ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS | 100% |  |  | 100%
|  | 56633.91 |  |  | 56633.91
7 | ILUMINAÇÃO | 100% |  | 100%
|  | 21947.96 |  | 21947.96
8 | PINTURA | 100% |  | 50% | 50%
|  | 34230.6192 |  | 17115.3096 | 17115.3096
Porcentagem |  |  | 35.9% | 36.32% | 27.78%
Custo |  |  | 134805.699 | 136378.7418 | 104292.5896
Porcentagem Acumulado |  |  | 35.9% | 72.22% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 134805.699 | 271184.4409 | 375477.0305

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
AÇÃO: | QUADRA POLIESPORTIVA RUA NOVA
MUNICÍPIO: | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 4.68%
1.1 | Administração Central | 3.32%
1.2 | Seguros | 0.4%
1.3 | Riscos | 0.56%
1.4 | Garantia | 0.4%
2 | Despesas Financeiras | 1.11%
3.0 | LUCRO | 4.73%
3.1 | Lucro | 4.73%
4 | TRIBUTOS | 11.15%
4.1 | Pis | 0.65%
4.2 | Cofins | 3%
4.3 | ISSQN | 3%
4.4 | CPRB | 4.5%
5 | TAXA TOTAL DE BDI | 25%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
limite do TCU
AC → Administração Central |  | 4%
S → Seguro |  | 0.4%
R → Riscos |  | 1.27%
G → Garantia |  | 0.4%
DF → Despesas Financeiras |  | 1.23%
L → Taxa de Lucro/Remuneração |  | 7.4%
I → Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) |  | cprb a partir nov/15 - 4,50%
| BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB | 24.23%
| BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB | 25%
| BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB | 26.44%
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰)) −𝟏

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
AÇÃO: | QUADRA POLIESPORTIVA RUA NOVA
MUNICÍPIO: | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022 - Fonte: SINAPI / Caixa Econômica Federal
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA(%)
GRUPO A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91 | 0% | 0%
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90 | 1.5% | 1.5%
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86 | 1% | 1%
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70 | 0.2% | 0.2%
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90 | 0.6% | 0.6%
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82 | 2.5% | 2.5%
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 3%
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88 | 8% | 8%
A 9 | SECONCI | 1% | 1%
A | Total | 17.8% | 17.8%
GRUPO B | ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87% | Não incide
B 2 | Feriados | 3.95% | Não incide
B 3 | Auxílio-Enfermidade | 0.86% | 0.66%
B 4 | 13º Salário | 10.91% | 8.33%
B 5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B 6 | Faltas justificadas | 0.73% | 0.56%
B 7 | Dias de Chuvas | 1.49% | Não incide
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho | 0.1% | 0.08%
B 9 | Férias Gosadas | 10.26% | 7.84%
B 10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total | 46.28% | 17.55%
GRUPO C | ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado | 4.52% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C 3 | Férias (indenizadas) | 3.64% | 2.78%
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.8% | 2.14%
C 5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | Total | 11.45% | 8.75%
GRUPO D | INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B | 8.24% | 3.12%
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.29%
D | Total | 8.62% | 3.41%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 84.15% | 47.51%