## CAPA
PROPONENTE: |  | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: |  | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: |  | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: |  | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração
| ENCARGOS SOCIAIS: | ENCARGOS | 112.7% | HORISTA - NÃO DESONERADO
|  | SOCIAIS: | 69.9% | MENSALISTA - NÃO DESONERADO
BDI: |  | BDI | 22.47%
Detalhamento dos Valores desta Ação/Investimento COM BDI:
Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA. |  |  |  | 3835398.03 | 100%
TOTAL |  |  |  | 3835398.03 | 100%
Projeto Básico
Planilha Resumo
Planilha Orçamentária
Memória de Cálculo
Composição de Custo Unitário
Cronograma Físico-Financeiro
Planilha da Curva ABC - Serviços
Composição de BDI (%)
Composição de Encargos Sociais (%)
Memorial Descritivo / Especificação Técnica/Normas de Execução

## RESUMO
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração | ENCARGOS SOCIAIS: | 112.7%
|  | BDI: | 22.47%
PLANILHA RESUMO
contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de reforma e ampliação da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha, localizada na sede, no município de Santo Antônio dos Lopes- MA de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo do município de Santo Antonio dos Lopes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 233528 | 6.089%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 176661.35 | 4.606% | #REF!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 49683.95 | 1.295%
4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 1399020.12 | 36.48%
5 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 451757.07 | 11.78%
6 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 215862.51 | 5.628%
7 | PISOS | 307312.3 | 8.013% | #REF!
8 | ESQUADRIAS E GRADIS | 122559.5 | 3.195%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE MULTIMÍDIA | 154498.38 | 4.028%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 104669.05 | 2.729%
11 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 43825.79 | 1.143%
12 | COBERTURA | 175248.72 | 4.569% | #REF!
13 | PINTURA | 196526.84 | 5.124%
14 | PAISAGISMO | 11008.03 | 0.287%
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 190577.41 | 4.969%
16 | SERVIÇOS FINAIS | 2659.01 | 0.06933%
TOTAL |  | 3835398.03 | 100%
Importa o presente orçamento no valor de R$ 3.835.398,03 (Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Três Centavos).

## ORÇAMENTO
PROPONENTE: |  | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: |  | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: |  | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: |  | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 112.7%
[5 empty] | BDI: |  |  | 22.47%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 233528 | 6.089%
1.1 | Composições Próprias | COMP-9589 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 5 | 38136.36 | 46705.6 | 233528 | 6.089%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 176661.35 | 4.606%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 42752.57 | 1.115%
2.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 1215.1 | 4.8 | 5.88 | 7144.79 | 0.1863%
2.1.2 | SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 90 | 122.02 | 149.44 | 13449.6 | 0.3507%
2.1.3 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 52.25 | 209.3 | 256.33 | 13393.24 | 0.3492%
2.1.4 | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 500 | 0.4 | 0.49 | 245 | 0.006388%
2.1.5 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 181.28 | 3.71 | 4.54 | 823.01 | 0.02146%
2.1.6 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 181.28 | 8.02 | 9.82 | 1780.17 | 0.04641%
2.1.7 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 13.2 | 16.17 | 64.68 | 0.001686%
2.1.8 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 383.71 | 469.93 | 939.86 | 0.0245%
2.1.9 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1605.3 | 2.5 | 3.06 | 4912.22 | 0.1281%
2.2 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 11470.54 | 0.2991%
2.2.1 | SEINFRA | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 1215.1 | 7.71 | 9.44 | 11470.54 | 0.2991%
2.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 122438.24 | 3.192%
2.3.1 | ORSE | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 376.78 | 461.44 | 2768.64 | 0.07219%
2.3.2 | SEINFRA | C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | M2 | 397.18 | 119.64 | 146.52 | 58194.81 | 1.517%
2.3.3 | SEINFRA | C0002 | ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | M2 | 10 | 1067.2 | 1307 | 13070 | 0.3408%
2.3.4 | SEINFRA | C4996 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 5 | 1280.98 | 1568.82 | 7844.1 | 0.2045%
2.3.5 | SEINFRA | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1676.69 | 2053.44 | 2053.44 | 0.05354%
2.3.6 | SEINFRA | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 1379.69 | 1689.71 | 1689.71 | 0.04406%
2.3.7 | SEINFRA | C0143 | METRO LINEAR DE SONDAGEM 3"" EM TERRA FIRME | M | 60 | 299.97 | 367.37 | 22042.2 | 0.5747%
2.3.8 | ORSE | I14335 | Projeto Estrutural - Recuperação estrutural com reforço. Observação: Cálculo baseado na área trabalhada | m² | 913.75 | 13.2 | 16.17 | 14775.34 | 0.3852%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 49683.95 | 1.295%
3.1 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 352.29 | 14.89 | 18.24 | 6425.77 | 0.1675%
3.2 | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 19.59 | 16.01 | 19.61 | 384.16 | 0.01002%
3.3 | SINAPI | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 383.33 | 72.85 | 89.22 | 34200.7 | 0.8917%
3.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 25.72 | 89.16 | 109.19 | 2808.37 | 0.07322%
3.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1916.65 | 2.5 | 3.06 | 5864.95 | 0.1529%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 1399020.12 | 36.48%
4.1 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 604.9 | 16.39 | 20.07 | 12140.34 | 0.3165%
4.2 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 515.9 | 14.29 | 17.5 | 9028.25 | 0.2354%
4.3 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 397.9 | 11 | 13.47 | 5359.71 | 0.1397%
4.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 559.4 | 13.51 | 16.55 | 9258.07 | 0.2414%
4.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1145.5 | 12.68 | 15.53 | 17789.62 | 0.4638%
4.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1848.3 | 11.27 | 13.8 | 25506.54 | 0.665%
4.7 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3760.5 | 9.45 | 11.57 | 43508.99 | 1.134%
4.8 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2058.5 | 9.15 | 11.21 | 23075.79 | 0.6017%
4.9 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3592.2 | 10.42 | 12.76 | 45836.47 | 1.195%
4.10 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2622.8 | 14.34 | 17.56 | 46056.37 | 1.201%
4.11 | Próprio | COMP001 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM | KG | 43.2 | 64.62 | 79.14 | 3418.85 | 0.08914%
4.12 | Próprio | COMP002 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 7,0 MM - MONTAGEM | KG | 167.5 | 13.36 | 16.36 | 2740.3 | 0.07145%
4.13 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 731.1 | 12.97 | 15.88 | 11609.87 | 0.3027%
4.14 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 817.2 | 12.17 | 14.9 | 12176.28 | 0.3175%
4.15 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1266.2 | 10.81 | 13.24 | 16764.49 | 0.4371%
4.16 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 590.8 | 9.05 | 11.08 | 6546.06 | 0.1707%
4.17 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 313.6 | 8.87 | 10.86 | 3405.7 | 0.0888%
4.18 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75.7 | 13.8 | 16.9 | 1279.33 | 0.03336%
4.19 | SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 818.6 | 14.82 | 18.15 | 14857.59 | 0.3874%
4.20 | SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 1606.5 | 12.17 | 14.9 | 23936.85 | 0.6241%
4.21 | Próprio | COMP003 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | kg | 54.7 | 12.95 | 15.86 | 867.54 | 0.02262%
4.22 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 370.7 | 530.88 | 650.17 | 241018.02 | 6.284%
4.23 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 370.7 | 306.14 | 374.93 | 138986.55 | 3.624%
4.24 | SINAPI | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 24.08 | 262.65 | 321.67 | 7745.81 | 0.202%
4.25 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 331.2 | 193.43 | 236.89 | 78457.97 | 2.046%
4.26 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 331.2 | 175.48 | 214.91 | 71178.19 | 1.856%
4.27 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 471.45 | 139.17 | 170.44 | 80353.94 | 2.095%
4.28 | SINAPI | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 471.45 | 323.53 | 396.23 | 186802.63 | 4.87%
4.29 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 325 | 131.17 | 160.64 | 52208 | 1.361%
4.30 | Próprio | CPU 008 | MURO DE ARRIMO E CONTENCAO DE CONCRETO 30MPa | M | 20 | 8455.38 | 10355.3 | 207106 | 5.4%
5 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 451757.07 | 11.78%
5.1 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1918.85 | 123.46 | 151.2 | 290130.12 | 7.565%
5.2 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 42.72 | 929.51 | 1138.37 | 48631.17 | 1.268%
5.3 | ORSE | S11347 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 | 52.75 | 1749.08 | 2142.1 | 112995.78 | 2.946%
6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 215862.51 | 5.628%
6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 3616.34 | 5.05 | 6.18 | 22348.98 | 0.5827%
6.2 | ORSE | S03314 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 3616.34 | 31.17 | 38.17 | 138035.7 | 3.599%
6.3 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 534.52 | 84.75 | 103.79 | 55477.83 | 1.446%
7 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 307312.3 | 8.013%
7.1 | SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 146.05 | 705.95 | 864.58 | 126271.91 | 3.292%
7.2 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 322.57 | 77.66 | 95.11 | 30679.63 | 0.7999%
7.3 | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 651.08 | 127.46 | 156.1 | 101633.59 | 2.65%
7.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 651.08 | 36.05 | 44.15 | 28745.18 | 0.7495%
7.5 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 198.49 | 82.2 | 100.67 | 19981.99 | 0.521%
8 |  |  | ESQUADRIAS E GRADIS |  |  |  |  | 122559.5 | 3.195%
8.1 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 978.32 | 1198.15 | 14377.8 | 0.3749%
8.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 16 | 1036.41 | 1269.29 | 20308.64 | 0.5295%
8.3 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 1120.21 | 1371.92 | 10975.36 | 0.2862%
8.4 | SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 3676.23 | 4502.28 | 9004.56 | 0.2348%
8.5 | SEINFRA | C1975 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m | UN | 2 | 1543.62 | 1890.47 | 3780.94 | 0.09858%
8.6 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 6.3 | 564.15 | 690.91 | 4352.73 | 0.1135%
8.7 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.2 | 391.74 | 479.76 | 6812.59 | 0.1776%
8.8 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.5 | 755.73 | 925.54 | 1388.31 | 0.0362%
8.9 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 38.15 | 808.92 | 990.68 | 37794.44 | 0.9854%
8.10 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 18.84 | 596.54 | 730.58 | 13764.13 | 0.3589%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE MULTIMÍDIA |  |  |  |  | 154498.38 | 4.028%
9.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 133 | 19.53 | 23.92 | 3181.36 | 0.08295%
9.2 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 153 | 18.24 | 22.34 | 3418.02 | 0.08912%
9.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 417.6 | 2.91 | 3.56 | 1486.66 | 0.03876%
9.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1959.8 | 4.21 | 5.16 | 10112.57 | 0.2637%
9.5 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 430.1 | 6.49 | 7.95 | 3419.3 | 0.08915%
9.6 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1874.46 | 9.04 | 11.07 | 20750.27 | 0.541%
9.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210.9 | 16.13 | 19.75 | 4165.28 | 0.1086%
9.8 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250.6 | 23.31 | 28.55 | 7154.63 | 0.1865%
9.9 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 60.23 | 73.76 | 295.04 | 0.007693%
9.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 30.77 | 37.68 | 527.52 | 0.01375%
9.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 46.93 | 57.48 | 402.36 | 0.01049%
9.12 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 63.1 | 77.28 | 618.24 | 0.01612%
9.13 | SINAPI | 00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 22 | 2.57 | 3.15 | 69.3 | 0.001807%
9.14 | SINAPI | 00038092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6 | 2.44 | 2.99 | 17.94 | 0.0004677%
9.15 | SINAPI | 00038093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 69 | 2.52 | 3.09 | 213.21 | 0.005559%
9.16 | SINAPI | 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3 | 3.09 | 3.78 | 11.34 | 0.0002957%
9.17 | SINAPI | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 40.97 | 50.18 | 50.18 | 0.001308%
9.18 | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 68 | 46.47 | 56.91 | 3869.88 | 0.1009%
9.19 | SINAPI | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 74.98 | 91.83 | 275.49 | 0.007183%
9.20 | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 27.16 | 33.26 | 199.56 | 0.005203%
9.21 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 10.46 | 12.81 | 140.91 | 0.003674%
9.22 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 11.11 | 13.61 | 258.59 | 0.006742%
9.23 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.38 | 15.16 | 30.32 | 0.0007905%
9.24 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.93 | 17.06 | 17.06 | 0.0004448%
9.25 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 23.18 | 28.39 | 28.39 | 0.0007402%
9.26 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 128.6 | 25.05 | 30.68 | 3945.45 | 0.1029%
9.27 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 756.7 | 18.8 | 23.02 | 17419.23 | 0.4542%
9.28 | SINAPI | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 140 | 23.08 | 28.27 | 3957.8 | 0.1032%
9.29 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9.8 | 9.76 | 11.95 | 117.11 | 0.003053%
9.30 | Composições Próprias | COM-9155 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED DE 40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 55 | 179.58 | 219.93 | 12096.15 | 0.3154%
9.31 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 46 | 32.62 | 39.95 | 1837.7 | 0.04791%
9.32 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 185.97 | 227.76 | 455.52 | 0.01188%
9.33 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 366.67 | 449.06 | 449.06 | 0.01171%
9.34 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 528.92 | 647.77 | 647.77 | 0.01689%
9.35 | ORSE | S12394 | Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p | m | 5 | 20.73 | 25.39 | 126.95 | 0.00331%
9.36 | ORSE | S03435 | Suporte para fixação de projetor elétrico | m | 5 | 21.72 | 26.6 | 133 | 0.003468%
9.37 | Próprio | CPU 031 | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 | UND | 1 | 42192.6 | 51673.28 | 51673.28 | 1.347%
9.38 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 378.03 | 462.97 | 925.94 | 0.02414%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 104669.05 | 2.729%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 38606.73 | 1.007%
10.1.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 142.6 | 23.3 | 28.54 | 4069.8 | 0.1061%
10.1.2 | SINAPI | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1961.08 | 2401.73 | 4803.46 | 0.1252%
10.1.3 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 76.68 | 93.91 | 657.37 | 0.01714%
10.1.4 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 72.96 | 89.35 | 89.35 | 0.00233%
10.1.5 | SINAPI | 00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 2.56 | 3.14 | 12.56 | 0.0003275%
10.1.6 | SINAPI | 00020147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 5 | 6.12 | 36.72 | 0.0009574%
10.1.7 | SINAPI | 00043497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 4 | 199.2 | 243.96 | 975.84 | 0.02544%
10.1.8 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 9.21 | 11.28 | 203.04 | 0.005294%
10.1.9 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.93 | 12.16 | 24.32 | 0.0006341%
10.1.10 | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.93 | 8.49 | 8.49 | 0.0002214%
10.1.11 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.75 | 8.27 | 16.54 | 0.0004312%
10.1.12 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 6.35 | 7.78 | 178.94 | 0.004665%
10.1.13 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 12.66 | 15.5 | 496 | 0.01293%
10.1.14 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31 | 11.32 | 13.86 | 429.66 | 0.0112%
10.1.15 | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 877.68 | 1074.89 | 1074.89 | 0.02803%
10.1.16 | ORSE | S12829 | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado | un | 1 | 20845.72 | 25529.75 | 25529.75 | 0.6656%
10.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 66062.32 | 1.722%
10.2.1 | SINAPI | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 493.93 | 604.92 | 6049.2 | 0.1577%
10.2.2 | ORSE | S04282 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | un | 9 | 54.89 | 67.22 | 604.98 | 0.01577%
10.2.3 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.26 | 26.04 | 26.04 | 0.0006789%
10.2.4 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 9.85 | 12.06 | 241.2 | 0.006289%
10.2.5 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 15.46 | 18.93 | 208.23 | 0.005429%
10.2.6 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 27.53 | 33.72 | 370.92 | 0.009671%
10.2.7 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 12.22 | 14.97 | 284.43 | 0.007416%
10.2.8 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 40.05 | 49.05 | 784.8 | 0.02046%
10.2.9 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 14.81 | 18.14 | 145.12 | 0.003784%
10.2.10 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 26.79 | 32.81 | 262.48 | 0.006844%
10.2.11 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 48.81 | 59.78 | 1016.26 | 0.0265%
10.2.12 | SINAPI | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.75 | 24.19 | 72.57 | 0.001892%
10.2.13 | SINAPI | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 32.54 | 39.85 | 1195.5 | 0.03117%
10.2.14 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 90.4 | 36.2 | 44.33 | 4007.43 | 0.1045%
10.2.15 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2.9 | 32.29 | 39.55 | 114.7 | 0.002991%
10.2.16 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.3 | 25.99 | 31.83 | 582.49 | 0.01519%
10.2.17 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36.7 | 20.77 | 25.44 | 933.65 | 0.02434%
10.2.18 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 41.71 | 51.08 | 102.16 | 0.002664%
10.2.19 | ORSE | S11167 | Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,80 m | un | 2 | 16587.8 | 20315.08 | 40630.16 | 1.059%
10.2.20 | ORSE | S01744 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 2 | 3441.66 | 4215 | 8430 | 0.2198%
11 |  |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  |  |  |  | 43825.79 | 1.143%
11.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 568.93 | 696.77 | 8361.24 | 0.218%
11.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 887.54 | 1086.97 | 4347.88 | 0.1134%
11.3 | ORSE | S01472 | Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2") | un | 4 | 389.37 | 476.86 | 1907.44 | 0.04973%
11.4 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 520.57 | 637.54 | 5737.86 | 0.1496%
11.5 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 314.56 | 385.24 | 2311.44 | 0.06027%
11.6 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 206.62 | 253.05 | 2277.45 | 0.05938%
11.7 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 78.65 | 96.32 | 1444.8 | 0.03767%
11.8 | ORSE | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 15.61 | 558.85 | 684.42 | 10683.8 | 0.2786%
11.9 | SINAPI | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 389.79 | 477.38 | 477.38 | 0.01245%
11.10 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 589.66 | 722.16 | 1444.32 | 0.03766%
11.11 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 125.59 | 153.81 | 307.62 | 0.008021%
11.12 | SEINFRA | C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 6.96 | 530.81 | 650.08 | 4524.56 | 0.118%
12 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 175248.72 | 4.569%
12.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 685.62 | 46.59 | 57.06 | 39121.48 | 1.02%
12.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 685.62 | 70.11 | 85.86 | 58867.33 | 1.535%
12.3 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 627.99 | 75.03 | 91.89 | 57706 | 1.505%
12.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 314.22 | 50.81 | 62.23 | 19553.91 | 0.5098%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 196526.84 | 5.124%
13.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 3616.34 | 4.2 | 5.14 | 18587.99 | 0.4846%
13.2 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 3616.34 | 18.91 | 23.16 | 83754.43 | 2.184%
13.3 | ORSE | S02287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 3616.34 | 16.08 | 19.69 | 71205.73 | 1.857%
13.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 580.53 | 14.48 | 17.73 | 10292.8 | 0.2684%
13.5 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 237.92 | 43.54 | 53.32 | 12685.89 | 0.3308%
14 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 11008.03 | 0.287%
14.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 91.11 | 22.43 | 27.47 | 2502.79 | 0.06526%
14.2 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 496.62 | 608.21 | 2432.84 | 0.06343%
14.3 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 20 | 247.91 | 303.62 | 6072.4 | 0.1583%
15 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 190577.41 | 4.969%
15.1 | SINAPI | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 716.57 | 877.58 | 3510.32 | 0.09152%
15.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 774.27 | 948.25 | 1896.5 | 0.04945%
15.3 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 21.44 | 26.26 | 420.16 | 0.01095%
15.4 | ORSE | S10602 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 3.6 | 21.22 | 25.99 | 93.56 | 0.002439%
15.5 | ORSE | S12888 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 6 | 16.55 | 20.27 | 121.62 | 0.003171%
15.6 | ORSE | S10719 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 3 | 52.38 | 64.15 | 192.45 | 0.005018%
15.7 | ORSE | S12431 | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 10 | 51.74 | 63.37 | 633.7 | 0.01652%
15.8 | ORSE | S13274 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 13 | 352.85 | 432.14 | 5617.82 | 0.1465%
15.9 | ORSE | S13275 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | 7 | 416.78 | 510.43 | 3573.01 | 0.09316%
15.10 | SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38 | 38.47 | 47.11 | 1790.18 | 0.04668%
15.11 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 28.75 | 35.21 | 2112.6 | 0.05508%
15.12 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 31.7 | 38.82 | 2329.2 | 0.06073%
15.13 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 2554.08 | 3127.98 | 12511.92 | 0.3262%
15.14 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3711.26 | 4545.18 | 4545.18 | 0.1185%
15.15 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8 | 5060.21 | 6197.24 | 49577.92 | 1.293%
15.16 | SINAPI | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7 | 11857.28 | 14521.61 | 101651.27 | 2.65%
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2659.01 | 0.06933%
16.1 | ORSE | S02450 | Limpeza geral | m2 | 913.75 | 2.38 | 2.91 | 2659.01 | 0.06933%
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 3835398.03 | 100% | 3837250.21
Importa o presente orçamento no valor de R$ 3.835.398,03 (Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Três Centavos).

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE: |  | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: |  | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: |  | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: |  | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112.7%
[9 empty] | BDI: |  | 22.47%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | COMPRI (M) | PESO (KG) | LARG. (M) | ÁREA (M²) | ALTURA (M) | VOLUME (M³) | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Composições Próprias | COMP-9589 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | [7 empty] | 5
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 5 | [6 empty] | 5
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | [7 empty] | 1215.1
|  |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | [5 empty] | 1215.1 |  |  | 1215.1
2.1.2 | SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | [7 empty] | 90
|  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [7 empty] | 90 | 90
2.1.3 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | [7 empty] | 52.25
|  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [7 empty] | 52.25 | 52.25
2.1.4 | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | [7 empty] | 500
|  |  | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | 500 | [5 empty] | 500
2.1.5 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | [7 empty] | 181.28
|  |  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | 181.28 |  |  | 181.28
2.1.6 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | [7 empty] | 181.28
|  |  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | 181.28 |  |  | 181.28
2.1.7 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | [7 empty] | 4
|  |  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | 4 | [6 empty] | 4
2.1.8 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 |  | 2 | [6 empty] | 2
2.1.9 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [7 empty] | 1605.3
|  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 1605.3 | [6 empty] | 1605.3
2.2 |  |  | LOCAÇÃO
2.2.1 | SEINFRA | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | [7 empty] | 1215.1
|  |  | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | [5 empty] | 1215.1 |  |  | 1215.1
2.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
2.3.1 | ORSE | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | [7 empty] | 6
|  |  | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | [5 empty] | 6 |  |  | 6
2.3.2 | SEINFRA | C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | M2 | [7 empty] | 197.18
|  |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | [5 empty] | 197.18 |  |  | 197.18
2.3.3 | SEINFRA | C0002 | ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | M2 | [7 empty] | 10
|  |  | ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | [5 empty] | 10 |  |  | 10
2.3.4 | SEINFRA | C4996 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | [7 empty] | 5
|  |  | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M |  | 5 | [6 empty] | 5
2.3.5 | SEINFRA | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | [7 empty] | 1
|  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA |  | 1 | [6 empty] | 1
2.3.6 | SEINFRA | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | [7 empty] | 1
|  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA |  | 1 | [6 empty] | 1
2.3.7 | SEINFRA | C0143 | METRO LINEAR DE SONDAGEM 3"" EM TERRA FIRME | M | [7 empty] | 60
|  |  | METRO LINEAR DE SONDAGEM 3"" EM TERRA FIRME |  |  | 60 | [5 empty] | 60
2.3.8 | ORSE | I14335 | Projeto Estrutural - Recuperação estrutural com reforço. Observação: Cálculo baseado na área trabalhada | m² | [7 empty] | 913.75
|  |  | Projeto Estrutural - Recuperação estrutural com reforço. Observação: Cálculo baseado na área trabalhada | [5 empty] | 913.75 |  |  | 913.75
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [7 empty] | 352.29
|  |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | [7 empty] | 352.29 | 352.29
3.2 | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | [7 empty] | 19.59
|  |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | [7 empty] | 19.59 | 19.59
3.3 | SINAPI | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | [7 empty] | 383.33
|  |  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | [7 empty] | 383.33 | 383.33
3.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | [7 empty] | 25.72
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [7 empty] | 25.72 | 25.72
3.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [7 empty] | 1916.65
|  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 1916.65 | [6 empty] | 1916.65
4 |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
4.1 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [7 empty] | 604.9
|  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  | 604.9 |  |  |  |  | 604.9
4.2 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [7 empty] | 515.9
|  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  | 515.9 |  |  |  |  | 515.9
4.3 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [7 empty] | 397.9
|  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  | 397.9 |  |  |  |  | 397.9
4.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 559.4
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 559.4 |  |  |  |  | 559.4
4.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 1145.5
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 1145.5 |  |  |  |  | 1145.5
4.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 1848.3
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 1848.3 |  |  |  |  | 1848.3
4.7 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 3760.5
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 3760.5 |  |  |  |  | 3760.5
4.8 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 2058.5
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 2058.5 |  |  |  |  | 2058.5
4.9 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 3592.2
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 3592.2 |  |  |  |  | 3592.2
4.10 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 2622.8
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 2622.8 |  |  |  |  | 2622.8
4.11 | Próprio | COMP001 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM | KG | [7 empty] | 43.2
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | 43.2 |  |  |  |  | 43.2
4.12 | Próprio | COMP002 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 7,0 MM - MONTAGEM | KG | [7 empty] | 167.5
|  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 7,0 MM - MONTAGEM |  |  |  | 167.5 |  |  |  |  | 167.5
4.13 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 731.1
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 731.1 |  |  |  |  | 731.1
4.14 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 817.2
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 817.2 |  |  |  |  | 817.2
4.15 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 1266.2
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 1266.2 |  |  |  |  | 1266.2
4.16 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 590.8
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 590.8 |  |  |  |  | 590.8
4.17 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 313.6
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 313.6 |  |  |  |  | 313.6
4.18 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [7 empty] | 75.7
|  |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | 75.7 |  |  |  |  | 75.7
4.19 | SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | [7 empty] | 818.6
|  |  | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 |  |  |  | 818.6 |  |  |  |  | 818.6
4.20 | SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | [7 empty] | 1606.5
|  |  | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 |  |  |  | 1606.5 |  |  |  |  | 1606.5
4.21 | Próprio | COMP003 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | kg | [7 empty] | 54.7
|  |  | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 |  |  |  | 54.7 |  |  |  |  | 54.7
4.22 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | [7 empty] | 370.7
|  |  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [7 empty] | 370.7 | 370.7
4.23 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | [7 empty] | 370.7
|  |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [7 empty] | 370.7 | 370.7
4.24 | SINAPI | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | [7 empty] | 24.08
|  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [5 empty] | 24.08 |  |  | 24.08
4.25 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | [7 empty] | 331.2
|  |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [5 empty] | 331.2 |  |  | 331.2
4.26 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | [7 empty] | 331.2
|  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [5 empty] | 331.2 |  |  | 331.2
4.27 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | [7 empty] | 471.45
|  |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [5 empty] | 471.45 |  |  | 471.45
4.28 | SINAPI | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | [7 empty] | 471.45
|  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [5 empty] | 471.45 |  |  | 471.45
4.29 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | [7 empty] | 325
|  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | [5 empty] | 325 |  |  | 325
4.30 | Próprio | CPU 008 | MURO DE ARRIMO E CONTENCAO DE CONCRETO 30MPa | M | [7 empty] | 20
|  |  | MURO DE ARRIMO E CONTENCAO DE CONCRETO 30MPa |  |  | 20 | [5 empty] | 20
5 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS
5.1 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | [7 empty] | 1918.85
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [5 empty] | 1918.85 |  |  | 1918.85
5.2 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | [7 empty] | 42.72
|  |  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [5 empty] | 42.72 |  |  | 42.72
5.3 | ORSE | S11347 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 | [7 empty] | 52.75
|  |  | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | [5 empty] | 52.75 |  |  | 52.75
6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | [7 empty] | 3616.34
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | [5 empty] | 3616.34 |  |  | 3616.34
6.2 | ORSE | S03314 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | [7 empty] | 3616.34
|  |  | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | [5 empty] | 3616.34 |  |  | 3616.34
6.3 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | [7 empty] | 534.52
|  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [5 empty] | 534.52 |  |  | 534.52
7 |  |  | PISOS
7.1 | SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | [7 empty] | 146.05
|  |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | [7 empty] | 146.05 | 146.05
7.2 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | [7 empty] | 322.57
|  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [5 empty] | 322.57 |  |  | 322.57
7.3 | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | [7 empty] | 651.08
|  |  | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | [5 empty] | 651.08 |  |  | 651.08
7.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | [7 empty] | 651.08
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [5 empty] | 651.08 |  |  | 651.08
7.5 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | [7 empty] | 198.49
|  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | [5 empty] | 198.49 |  |  | 198.49
8 |  |  | ESQUADRIAS E GRADIS
8.1 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [7 empty] | 12
|  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 12 | [6 empty] | 12
8.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [7 empty] | 16
|  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 16 | [6 empty] | 16
8.3 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [7 empty] | 8
|  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 8 | [6 empty] | 8
8.4 | SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 |  | 2 | [6 empty] | 2
8.5 | SEINFRA | C1975 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m | UN | [7 empty] | 2
|  |  | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m |  | 2 | [6 empty] | 2
8.6 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | [7 empty] | 6.3
|  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | [5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3
8.7 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | [7 empty] | 14.2
|  |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | 14.2 |  |  | 14.2
8.8 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | [7 empty] | 1.5
|  |  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
8.9 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | [7 empty] | 38.15
|  |  | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | 38.15 |  |  | 38.15
8.10 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | [7 empty] | 18.84
|  |  | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | [5 empty] | 18.84 |  |  | 18.84
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE MULTIMÍDIA
9.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 133
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 133 | [6 empty] | 133
9.2 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 153
|  |  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 153 | [6 empty] | 153
9.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 417.6
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 417.6 | [5 empty] | 417.6
9.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 1959.8
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 1959.8 | [5 empty] | 1959.8
9.5 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 430.1
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 430.1 | [5 empty] | 430.1
9.6 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 1874.46
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 1874.46 | [5 empty] | 1874.46
9.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 210.9
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 210.9 | [5 empty] | 210.9
9.8 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 250.6
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 250.6 | [5 empty] | 250.6
9.9 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 4
|  |  | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4 | [6 empty] | 4
9.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 14
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 14 | [6 empty] | 14
9.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 7
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 7 | [6 empty] | 7
9.12 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 8
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8 | [6 empty] | 8
9.13 | SINAPI | 00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | [7 empty] | 22
|  |  | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 22 | [6 empty] | 22
9.14 | SINAPI | 00038092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | [7 empty] | 6
|  |  | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 6 | [6 empty] | 6
9.15 | SINAPI | 00038093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | [7 empty] | 69
|  |  | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 69 | [6 empty] | 69
9.16 | SINAPI | 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | [7 empty] | 3
|  |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 3 | [6 empty] | 3
9.17 | SINAPI | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 1 | [6 empty] | 1
9.18 | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 68
|  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 68 | [6 empty] | 68
9.19 | SINAPI | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 3
|  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 3 | [6 empty] | 3
9.20 | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 6
|  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 6 | [6 empty] | 6
9.21 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 11
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 11 | [6 empty] | 11
9.22 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 19
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 19 | [6 empty] | 19
9.23 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 2 | [6 empty] | 2
9.24 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 1 | [6 empty] | 1
9.25 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 1 | [6 empty] | 1
9.26 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 128.6
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 128.6 | [5 empty] | 128.6
9.27 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 756.7
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 756.7 | [5 empty] | 756.7
9.28 | SINAPI | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 140
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 140 | [5 empty] | 140
9.29 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [7 empty] | 9.8
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  | 9.8 | [5 empty] | 9.8
9.30 | Composições Próprias | COM-9155 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED DE 40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | [7 empty] | 55
|  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED DE 40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | 55 | [6 empty] | 55
9.31 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | [7 empty] | 46
|  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 |  | 46 | [6 empty] | 46
9.32 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 2 | [6 empty] | 2
9.33 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 1 | [6 empty] | 1
9.34 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 1 | [6 empty] | 1
9.35 | ORSE | S12394 | Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p | m | [7 empty] | 5
|  |  | Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p |  |  | 5 | [5 empty] | 5
9.36 | ORSE | S03435 | Suporte para fixação de projetor elétrico | m | [7 empty] | 5
|  |  | Suporte para fixação de projetor elétrico |  |  | 5 | [5 empty] | 5
9.37 | Próprio | CPU 031 | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 | UND | [7 empty] | 1
|  |  | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 |  | 1 | [6 empty] | 1
9.38 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 2 | [6 empty] | 2
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [7 empty] | 142.6
|  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  | 142.6 | [5 empty] | 142.6
10.1.2 | SINAPI | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  | 2 | [6 empty] | 2
10.1.3 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [7 empty] | 7
|  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 7 | [6 empty] | 7
10.1.4 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 1 | [6 empty] | 1
10.1.5 | SINAPI | 00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | [7 empty] | 4
|  |  | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | 4 | [6 empty] | 4
10.1.6 | SINAPI | 00020147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | [7 empty] | 6
|  |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | 6 | [6 empty] | 6
10.1.7 | SINAPI | 00043497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | [7 empty] | 4
|  |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | 4 | [6 empty] | 4
10.1.8 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 18
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 18 | [6 empty] | 18
10.1.9 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 2 | [6 empty] | 2
10.1.10 | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 1 | [6 empty] | 1
10.1.11 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 2 | [6 empty] | 2
10.1.12 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 23
|  |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 23 | [6 empty] | 23
10.1.13 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 32
|  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 32 | [6 empty] | 32
10.1.14 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 31
|  |  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 31 | [6 empty] | 31
10.1.15 | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  | 1 | [6 empty] | 1
10.1.16 | ORSE | S12829 | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado | un | [7 empty] | 1
|  |  | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado |  | 1 | [6 empty] | 1
10.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.2.1 | SINAPI | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 10
|  |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 |  | 10 | [6 empty] | 10
10.2.2 | ORSE | S04282 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | un | [7 empty] | 9
|  |  | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar |  | 9 | [6 empty] | 9
10.2.3 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 1 | [6 empty] | 1
10.2.4 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 20
|  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 20 | [6 empty] | 20
10.2.5 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 11
|  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 11 | [6 empty] | 11
10.2.6 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 11
|  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 11 | [6 empty] | 11
10.2.7 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 19
|  |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 19 | [6 empty] | 19
10.2.8 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 16
|  |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 16 | [6 empty] | 16
10.2.9 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 8
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 8 | [6 empty] | 8
10.2.10 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 8
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 8 | [6 empty] | 8
10.2.11 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 17
|  |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 17 | [6 empty] | 17
10.2.12 | SINAPI | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 3
|  |  | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 3 | [6 empty] | 3
10.2.13 | SINAPI | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 30
|  |  | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 30 | [6 empty] | 30
10.2.14 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [7 empty] | 90.4
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  | 90.4 | [5 empty] | 90.4
10.2.15 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [7 empty] | 2.9
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  | 2.9 | [5 empty] | 2.9
10.2.16 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [7 empty] | 18.3
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  | 18.3 | [5 empty] | 18.3
10.2.17 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  | 36.7 | [5 empty] | 36.7
10.2.18 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 2 | [6 empty] | 2
10.2.19 | ORSE | S11167 | Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,80 m | un | [7 empty] | 2
|  |  | Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,80 m |  | 2 | [6 empty] | 2
10.2.20 | ORSE | S01744 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m | un | [7 empty] | 2
|  |  | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m |  | 2 | [6 empty] | 2
11 |  |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
11.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 12
|  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 12 | [6 empty] | 12
11.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 4
|  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 4 | [6 empty] | 4
11.3 | ORSE | S01472 | Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2") | un | [7 empty] | 4
|  |  | Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2") |  | 4 | [6 empty] | 4
11.4 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 9
|  |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 9 | [6 empty] | 9
11.5 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 6
|  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 6 | [6 empty] | 6
11.6 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 9
|  |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 9 | [6 empty] | 9
11.7 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 15
|  |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 15 | [6 empty] | 15
11.8 | ORSE | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | [7 empty] | 15.61
|  |  | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | [5 empty] | 15.61 |  |  | 15.61
11.9 | SINAPI | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 1
|  |  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1 | [6 empty] | 1
11.10 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 2 | [6 empty] | 2
11.11 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 2
|  |  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 2 | [6 empty] | 2
11.12 | SEINFRA | C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | [7 empty] | 6.96
|  |  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | [5 empty] | 6.96 |  |  | 6.96
12 |  |  | COBERTURA
12.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | [7 empty] | 685.62
|  |  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [5 empty] | 685.62 |  |  | 685.62
12.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | [7 empty] | 685.62
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [5 empty] | 685.62 |  |  | 685.62
12.3 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | [7 empty] | 627.99
|  |  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | [5 empty] | 627.99 |  |  | 627.99
12.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | [7 empty] | 314.22
|  |  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | [5 empty] | 314.22 |  |  | 314.22
13 |  |  | PINTURA
13.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | [7 empty] | 3616.34
|  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [5 empty] | 3616.34 |  |  | 3616.34
13.2 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | [7 empty] | 3616.34
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | [5 empty] | 3616.34 |  |  | 3616.34
13.3 | ORSE | S02287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | [7 empty] | 3616.34
|  |  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | [5 empty] | 3616.34 |  |  | 3616.34
13.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | [7 empty] | 580.53
|  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [5 empty] | 580.53 |  |  | 580.53
13.5 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | [7 empty] | 237.92
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | [5 empty] | 237.92 |  |  | 237.92
14 |  |  | PAISAGISMO
14.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | [7 empty] | 91.11
|  |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | [5 empty] | 91.11 |  |  | 91.11
14.2 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | [7 empty] | 4
|  |  | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 |  | 4 | [6 empty] | 4
14.3 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | [7 empty] | 20
|  |  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 |  | 20 | [6 empty] | 20
15 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
15.1 | SINAPI | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | 4 | [6 empty] | 4
15.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | [7 empty] | 2
|  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | 2 | [6 empty] | 2
15.3 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | [7 empty] | 16
|  |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | 16 | [6 empty] | 16
15.4 | ORSE | S10602 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | [7 empty] | 3.6
|  |  | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | [5 empty] | 3.6 |  |  | 3.6
15.5 | ORSE | S12888 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | [7 empty] | 6
|  |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 |  | 6 | [6 empty] | 6
15.6 | ORSE | S10719 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | [7 empty] | 3
|  |  | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm |  | 3 | [6 empty] | 3
15.7 | ORSE | S12431 | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | [7 empty] | 10
|  |  | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação |  | 10 | [6 empty] | 10
15.8 | ORSE | S13274 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | [7 empty] | 13
|  |  | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h |  | 13 | [6 empty] | 13
15.9 | ORSE | S13275 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | [7 empty] | 7
|  |  | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h |  | 7 | [6 empty] | 7
15.10 | SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 38
|  |  | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 38 | [6 empty] | 38
15.11 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | [7 empty] | 60
|  |  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | 60 | [5 empty] | 60
15.12 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [7 empty] | 60
|  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  | 60 | [5 empty] | 60
15.13 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [7 empty] | 4
|  |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  | 4 | [6 empty] | 4
15.14 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [7 empty] | 1
|  |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  | 1 | [6 empty] | 1
15.15 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [7 empty] | 8
|  |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  | 8 | [6 empty] | 8
15.16 | SINAPI | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [7 empty] | 7
|  |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  | 7 | [6 empty] | 7
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | ORSE | S02450 | Limpeza geral | m2 | [7 empty] | 913.75
|  |  | Limpeza geral | [5 empty] | 913.75 |  |  | 913.75

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112.7%
|  |  | BDI: |  | 22.47%
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1.1. COMP-9589 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 1 | 5938.21 | 5938.21
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 1 | 21043.45 | 21043.45
100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 500.66 | 22.28 | 11154.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 38136.36
|  |  |  | VALOR: |  | 38136.36
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 23761.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38136.36
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 8569.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 46705.6
2.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21331 | 22.54 | 4.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.8
|  |  |  | VALOR: |  | 4.8
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.8
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.88
2.1.2. 97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7266 | 28.21 | 20.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.5047 | 22.54 | 101.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 122.02
|  |  |  | VALOR: |  | 122.02
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 81.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 122.02
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 27.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 149.44
2.1.3. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2462 | 28.21 | 35.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.7265 | 22.54 | 174.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 209.3
|  |  |  | VALOR: |  | 209.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 139.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 209.3
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 47.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 256.33
2.1.4. 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0045 | 28.58 | 0.12
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0128 | 22.54 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.4
|  |  |  | VALOR: |  | 0.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.4
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.49
2.1.5. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1153 | 22.54 | 2.59
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0408 | 27.63 | 1.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.71
|  |  |  | VALOR: |  | 3.71
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.71
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.83
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.54
2.1.6. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2487 | 22.54 | 5.6
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0879 | 27.63 | 2.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.02
|  |  |  | VALOR: |  | 8.02
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.02
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.82
2.1.7. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1448 | 27.45 | 3.97
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4096 | 22.54 | 9.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.2
|  |  |  | VALOR: |  | 13.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.2
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.17
2.1.8. 98531 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 1.1953 | 105.81 | 126.47
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.2112 | 214.35 | 45.27
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 171.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.2232 | 23.39 | 75.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.0596 | 22.54 | 136.58
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 211.97
|  |  |  | VALOR: |  | 383.71
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 296.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 383.71
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 86.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 469.93
2.1.9. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 80.14 | 0.28
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 268.19 | 2.22
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.5
|  |  |  | VALOR: |  | 2.5
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.33
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.5
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.06
2.2.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0101 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | SEINFRA | KG | 0.02 | 21.73 | 0.4346
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0.04 | 16.09 | 0.6436
I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0.012 | 17 | 0.204
I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0.009 | 36.64 | 0.3298
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.612
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0.13 | 26.7284 | 3.4749
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.13 | 20.1658 | 2.6221
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.097
|  |  |  | VALOR: |  | 7.71
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.71
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.73
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.44
2.3.1. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 1 | 3.72 | 3.72
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.83 | 7.66
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.38
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE | m | 4 | 7.19 | 28.76
I06995 | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | ORSE | m | 1 | 3.54 | 3.54
I04813S | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | ORSE | m2 | 1 | 285 | 285
I05075S | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | ORSE | kg | 0.15 | 17.04 | 2.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 319.86
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01213S | Carpinteiro de formas (horista) | ORSE | h | 1 | 18.22 | 18.22
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 2 | 13.66 | 27.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 45.54
|  |  |  | VALOR: |  | 376.78
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 352.65
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 376.78
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 84.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 461.44
2.3.2. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0527 | CHAPA COMPENSADO RESINAD0 6MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1.1001 | 21.7 | 23.8721
I1160 | FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME | SEINFRA | KG | 0.50004 | 10.03 | 5.0154
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 3.1496 | 16.09 | 50.6779
I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0.15001 | 17 | 2.5502
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 82.1156
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0.80007 | 26.7284 | 21.3858
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.80007 | 20.1658 | 16.1374
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 37.5232
|  |  |  | VALOR: |  | 119.64
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 94.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 119.64
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 26.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 146.52
2.3.3. C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.085 | 27.48 | 2.3358
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.3358
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0805 | 83.58 | 6.7282
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.1045 | 100.5 | 10.5023
I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1.9 | 35.95 | 68.305
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 26.18 | 0.71 | 18.5878
I0918 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) | SEINFRA | M | 0.25 | 23.76 | 5.94
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.9 | 16.09 | 78.841
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.2 | 15.99 | 3.198
I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.8 | 14.2 | 11.36
I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 3 | 6.05 | 18.15
I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1.08 | 12.77 | 13.7916
I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 4 | 36.64 | 146.56
I2060 | TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX | SEINFRA | M2 | 1.19 | 10.84 | 12.8996
I2260 | VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM | SEINFRA | M | 0.8 | 23.13 | 18.504
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 413.3675
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 12 | 26.7284 | 320.76
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 26.7284 | 8.019
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 16 | 20.1658 | 322.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 651.499
|  |  |  | VALOR: |  | 1067.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 622.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1067.2
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 239.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1307
2.3.4. C4996 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MÊS)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I9477 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | SEINFRA | MÊS | 1 | 1280.98 | 1280.98
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1280.98
|  |  |  | VALOR: |  | 1280.98
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1280.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1280.98
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 287.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1568.82
2.3.5. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | SEINFRA | UN | 1 | 81.86 | 81.86
I0355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 60 | 9.33 | 559.8
I0840 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 | SEINFRA | UN | 4 | 6.02 | 24.08
I0952 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | SEINFRA | UN | 2 | 4.14 | 8.28
I1070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | SEINFRA | M | 6 | 7.14 | 42.84
I2352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1 | 53.28 | 53.28
I1406 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | SEINFRA | UN | 2 | 1.65 | 3.3
I2383 | NOFUSE DE 70 A. | SEINFRA | UN | 1 | 29.15 | 29.15
I2405 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | SEINFRA | UN | 1 | 601.7 | 601.7
I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1 | 272.4 | 272.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1676.69
|  |  |  | VALOR: |  | 1676.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1676.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1676.69
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 376.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2053.44
2.3.6. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0020 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" | SEINFRA | UN | 1 | 19.69 | 19.69
I0403 | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA | SEINFRA | UN | 1 | 100.79 | 100.79
I0405 | CAIBRO DE 2"x1" | SEINFRA | M | 9.9989 | 6.4 | 63.9929
I10268 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA | SEINFRA | UN | 0.50002 | 584.75 | 292.3881
I2367 | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" | SEINFRA | M | 10.0002 | 34.54 | 345.4054
I2369 | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" | SEINFRA | M | 4.9996 | 15.18 | 75.8934
I2410 | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.50002 | 14.2 | 7.1003
I2201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | SEINFRA | M | 3.999 | 8.56 | 34.2315
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 939.4916
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 7.9999 | 26.7284 | 213.8384
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 7.9998 | 20.1658 | 161.3562
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 375.1946
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0.12501 | 519.99 | 65.0017
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 65.0017
|  |  |  | VALOR: |  | 1379.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1107.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1379.69
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 310.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1689.71
2.3.7. C0143 METRO LINEAR DE SONDAGEM 3"" EM TERRA FIRME (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0412 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS | SEINFRA | M | 1 | 299.97 | 299.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 299.97
|  |  |  | VALOR: |  | 299.97
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 299.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 299.97
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 67.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 367.37
2.3.8. I14335 Projeto Estrutural - Recuperação estrutural com reforço. Observação: Cálculo baseado na área trabalhada (m²)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I14335 | Projeto Estrutural - Recuperação estrutural com reforço. Observação: Cálculo baseado na área trabalhada | ORSE | m² | 1 | 13.2 | 13.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 13.2
|  |  |  | VALOR: |  | 13.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.2
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.17
3.1. 101124 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0195 | 71.25 | 1.38
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0115 | 183.93 | 2.11
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.49
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.031 | 22.54 | 0.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.69
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 1.25 | 8.57 | 10.71
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.71
|  |  |  | VALOR: |  | 14.89
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.89
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.35
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 18.24
3.2. 93369 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 79.55 | 0.04
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 315.42 | 1.7
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1252 | 35.88 | 4.49
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0402 | 83.45 | 3.35
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0278 | 200.83 | 5.58
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 15.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0379 | 22.54 | 0.85
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.85
|  |  |  | VALOR: |  | 16.01
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.01
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.61
3.3. 94304 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 79.55 | 0.04
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 315.42 | 1.7
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1339 | 35.88 | 4.8
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0641 | 83.45 | 5.34
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0444 | 200.83 | 8.91
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 20.79
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.3889 | 36.51 | 50.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 50.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0605 | 22.54 | 1.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.36
|  |  |  | VALOR: |  | 72.85
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 69.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 72.85
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 16.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 89.22
3.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.956 | 22.54 | 89.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.16
|  |  |  | VALOR: |  | 89.16
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 59.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 89.16
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 20.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 109.19
3.5. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 80.14 | 0.28
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 268.19 | 2.22
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.5
|  |  |  | VALOR: |  | 2.5
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.33
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.5
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.06
4.1. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.635 | 0.22 | 0.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.57
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 23.26 | 1.32
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 28 | 4.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.52
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.3
|  |  |  | VALOR: |  | 16.39
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.39
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.68
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.07
4.2. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.044 | 23.26 | 1.02
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 28 | 3.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.26
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.49 | 9.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.49
|  |  |  | VALOR: |  | 14.29
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.66
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.29
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.5
4.3. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.317 | 0.22 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.5
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.025 | 23.26 | 0.58
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 28 | 1.79
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.13 | 8.13
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.13
|  |  |  | VALOR: |  | 11
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.47
4.4. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0129 | 23.26 | 0.3
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.079 | 28 | 2.21
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.51
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.35 | 10.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.35
|  |  |  | VALOR: |  | 13.51
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.51
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.55
4.5. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0092 | 23.26 | 0.21
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0561 | 28 | 1.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.78
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.3
|  |  |  | VALOR: |  | 12.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.84
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.68
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.53
4.6. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0064 | 23.26 | 0.14
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0392 | 28 | 1.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.23
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.49 | 9.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.49
|  |  |  | VALOR: |  | 11.27
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.27
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.8
4.7. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.52
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0042 | 23.26 | 0.09
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0257 | 28 | 0.71
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.13 | 8.13
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.13
|  |  |  | VALOR: |  | 9.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.45
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.57
4.8. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.212 | 0.22 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0032 | 23.26 | 0.07
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0194 | 28 | 0.54
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.61
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.06 | 8.06
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.06
|  |  |  | VALOR: |  | 9.15
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.15
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.21
4.9. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.113 | 0.22 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0025 | 23.26 | 0.05
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0152 | 28 | 0.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.47
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.49 | 9.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.49
|  |  |  | VALOR: |  | 10.42
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.23
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.42
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.76
4.10. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0175 | 23.26 | 0.4
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1069 | 28 | 2.99
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.39
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.25 | 10.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.25
|  |  |  | VALOR: |  | 14.34
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.34
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.56
4.11. COMP001 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | SINAPI | KG | 1 | 8.72 | 8.72
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0203 | 23.26 | 23.73
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1241 | 28 | 31.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 55.2
|  |  |  | VALOR: |  | 64.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 45.21
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 64.62
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 14.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.14
4.12. COMP002 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 7,0 MM - MONTAGEM (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | SINAPI | KG | 1 | 8.72 | 8.72
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.42
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0203 | 23.26 | 0.47
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1241 | 28 | 3.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.94
|  |  |  | VALOR: |  | 13.36
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.36
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.36
4.13. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0098 | 23.26 | 0.22
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0597 | 28 | 1.67
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.89
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.35 | 10.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.35
|  |  |  | VALOR: |  | 12.97
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.97
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.88
4.14. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.728 | 0.22 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0066 | 23.26 | 0.15
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0403 | 28 | 1.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.27
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.3
|  |  |  | VALOR: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.73
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.9
4.15. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.357 | 0.22 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0042 | 23.26 | 0.09
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0259 | 28 | 0.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.81
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.49 | 9.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.49
|  |  |  | VALOR: |  | 10.81
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.81
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.24
4.16. 92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.147 | 0.22 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0023 | 23.26 | 0.05
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0143 | 28 | 0.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.45
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.13 | 8.13
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.13
|  |  |  | VALOR: |  | 9.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.05
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.08
4.17. 92773 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.002 | 23.26 | 0.04
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0121 | 28 | 0.33
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.06 | 8.06
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.06
|  |  |  | VALOR: |  | 8.87
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.87
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.99
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.86
4.18. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.118 | 0.22 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.9
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0136 | 23.26 | 0.31
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0836 | 28 | 2.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.65
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.25 | 10.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.25
|  |  |  | VALOR: |  | 13.8
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.8
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.9
4.19. 102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0197 | 23.26 | 0.45
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1206 | 28 | 3.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.82
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.35 | 10.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.35
|  |  |  | VALOR: |  | 14.82
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.82
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 18.15
4.20. 102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.011 | 23.26 | 0.25
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0673 | 28 | 1.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.49 | 9.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.49
|  |  |  | VALOR: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.3
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.73
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.9
4.21. COMP003 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 (kg)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 17.66 | 0.44
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.011 | 23.26 | 0.26
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0673 | 28 | 1.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.14
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.25 | 10.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.25
|  |  |  | VALOR: |  | 12.95
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.95
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.86
4.22. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.7032 | 0.43 | 0.3
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.7458 | 1.95 | 1.45
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.75
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7078 | 90 | 63.7
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 388.8826 | 0.85 | 330.55
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5892 | 85.13 | 50.15
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 444.4
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.449 | 22.77 | 32.99
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2958 | 22.54 | 51.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 84.73
|  |  |  | VALOR: |  | 530.88
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 502.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 530.88
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 119.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 650.17
4.23. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 1.417 | 0.49 | 0.69
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 1.042 | 1.27 | 1.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.01
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.459 | 27.86 | 68.5
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.459 | 28.21 | 69.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.377 | 22.54 | 166.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 304.13
|  |  |  | VALOR: |  | 306.14
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 200.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 306.14
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 68.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 374.93
4.24. 96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.45 | 28.52 | 12.83
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.112 | 29.8 | 3.33
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 16.16
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.633 | 60.33 | 38.18
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 10.18 | 0.09
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.381 | 10.98 | 15.16
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.042 | 22.5 | 0.94
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | SINAPI | KG | 0.009 | 22.77 | 0.2
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.104 | 20.71 | 2.15
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.119 | 25.08 | 2.98
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 10.171 | 3.84 | 39.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 98.75
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.536 | 23.17 | 35.58
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.026 | 27.86 | 112.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 147.74
|  |  |  | VALOR: |  | 262.65
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 203.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 262.65
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 59.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 321.67
4.25. 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.255 | 28.52 | 7.27
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.063 | 29.8 | 1.87
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9.14
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1.336 | 60.33 | 80.6
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.308 | 10.98 | 25.34
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.208 | 20.32 | 4.22
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 9.237 | 3.84 | 35.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 145.63
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 23.17 | 5.79
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.18 | 27.86 | 32.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 38.66
|  |  |  | VALOR: |  | 193.43
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 175.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 193.43
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 43.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 236.89
4.26. 92417 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXME | 0.196 | 15.31 | 3
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 5.89 | 4.62
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.393 | 16 | 6.28
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 13.9
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01 | 10.18 | 0.1
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.019 | 25.08 | 0.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.57
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.34 | 23.17 | 7.87
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.852 | 27.86 | 51.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 59.46
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.525 | 193.43 | 101.55
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 101.55
|  |  |  | VALOR: |  | 175.48
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 144.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 175.48
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 39.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 214.91
4.27. 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.237 | 28.52 | 6.75
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.05 | 29.8 | 1.49
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.24
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1.146 | 60.33 | 69.13
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.166 | 10.98 | 1.82
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.159 | 20.32 | 3.23
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 6.952 | 3.84 | 26.69
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 100.87
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.202 | 23.17 | 4.68
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.911 | 27.86 | 25.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.06
|  |  |  | VALOR: |  | 139.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 125.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 139.17
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 31.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 170.44
4.28. 92449 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01 | 10.18 | 0.1
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.049 | 25.08 | 1.22
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.701 | 21.05 | 14.75
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.304 | 23.17 | 7.04
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.656 | 27.86 | 46.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 53.17
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | SINAPI | M | 3.631 | 46.04 | 167.17
92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.626 | 139.17 | 87.12
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 254.29
|  |  |  | VALOR: |  | 323.53
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 286.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 323.53
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 72.7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 396.23
4.29. 103760 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.775 | 29.13 | 22.57
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01 | 10.18 | 0.1
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.078 | 25.08 | 1.95
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.94 | 21.05 | 19.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 44.4
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.185 | 23.17 | 4.28
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.011 | 27.86 | 28.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.44
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0.911 | 18.9 | 17.21
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.577 | 64.34 | 37.12
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 54.33
|  |  |  | VALOR: |  | 131.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 117.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 131.17
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 29.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 160.64
4.30. CPU 008 MURO DE ARRIMO E CONTENCAO DE CONCRETO 30MPa (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | SINAPI | KG | 150 | 8.27 | 1240.5
00034449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | SINAPI | KG | 170 | 9.75 | 1657.5
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.4 | 17.66 | 7.06
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.308 | 91.17 | 119.25
00043678 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | SINAPI | M2 | 4.4 | 85.41 | 375.8
00013284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | SINAPI | KG | 724 | 0.76 | 550.24
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.77 | 85.13 | 65.55
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.77 | 85.58 | 65.9
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 64 | 10.98 | 702.72
00005067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | SINAPI | KG | 3.2 | 21.66 | 69.31
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4853.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16.6 | 23.26 | 386.12
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 39.25 | 23.17 | 909.42
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 26.56 | 23.36 | 620.44
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16.6 | 28 | 464.8
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 22.26 | 27.86 | 620.16
88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16.89 | 35.56 | 600.61
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3601.55
|  |  |  | VALOR: |  | 8455.38
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7164.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8455.38
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1899.92
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10355.3
5.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 37.74 | 0.77 | 29.05
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0069 | 40.33 | 0.27
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.58 | 2.19 | 1.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 30.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2 | 28.21 | 62.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1 | 22.54 | 24.79
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 86.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0105 | 573.59 | 6.02
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.02
|  |  |  | VALOR: |  | 123.46
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 92.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 123.46
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 27.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 151.2
5.2. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 1.316 | 28.52 | 37.53
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.089 | 29.8 | 2.65
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 40.18
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | KG | 0.53 | 67.12 | 35.57
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 0.97 | 3.77 | 3.65
00044476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | SINAPI | M2 | 1.05 | 757.01 | 794.86
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 834.08
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.405 | 28.07 | 39.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.702 | 22.54 | 15.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 55.25
|  |  |  | VALOR: |  | 929.51
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 894.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 929.51
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 208.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1138.37
5.3. S11347 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I12207 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | ORSE | m2 | 1 | 1749.08 | 1749.08
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1749.08
|  |  |  | VALOR: |  | 1749.08
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1749.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1749.08
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 393.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2142.1
6.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 28.21 | 1.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 22.54 | 0.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.49
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 693.31 | 2.56
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.56
|  |  |  | VALOR: |  | 5.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.05
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.18
6.2. S03314 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.6 | 3.73 | 2.24
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.6 | 3.83 | 2.3
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.54
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.6 | 18.22 | 10.93
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.6 | 13.66 | 8.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S03309 | Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.015 | 499.98 | 7.5
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.5
|  |  |  | VALOR: |  | 31.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.17
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.17
6.3. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.85 | 1.07 | 7.32
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.222 | 6.28 | 1.39
00000536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.0932 | 39.2 | 42.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 51.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8882 | 28.07 | 24.93
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3669 | 22.54 | 8.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 33.19
|  |  |  | VALOR: |  | 84.75
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 72.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 84.75
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 19.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 103.79
7.1. 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 3.39 | 0.43 | 1.45
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1.03 | 1.95 | 2
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.45
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.27 | 90 | 114.3
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 573.61 | 0.85 | 487.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 601.86
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.42 | 22.77 | 100.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 100.64
|  |  |  | VALOR: |  | 705.95
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 670.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 705.95
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 158.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 864.58
7.2. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.85 | 1.07 | 7.32
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.222 | 6.28 | 1.39
00000536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.0798 | 39.2 | 42.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 51.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.697 | 28.07 | 19.56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3138 | 22.54 | 7.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 26.63
|  |  |  | VALOR: |  | 77.66
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 68.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 77.66
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 17.45
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 95.11
7.3. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.004295 | 8.9 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.03
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | SINAPI | KG | 0.4 | 17.26 | 6.9
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.12716 | 540 | 68.66
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.00177 | 20.71 | 0.03
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.051333 | 3.84 | 0.19
00043614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.064167 | 17.3 | 1.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 76.89
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.032006 | 27.86 | 0.89
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.065199 | 28.21 | 1.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.095147 | 22.54 | 2.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.86
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | KG | 0.023373 | 57.01 | 1.33
97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 1 | 2.93 | 2.93
97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 2.2 | 13.42 | 29.52
97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | KG | 0.526 | 22.63 | 11.9
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 45.68
|  |  |  | VALOR: |  | 127.46
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 122.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 127.46
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 28.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 156.1
7.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25415 | 28.21 | 7.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0919 | 22.54 | 2.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.23
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.069 | 388.7 | 26.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 26.82
|  |  |  | VALOR: |  | 36.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 30.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.05
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 8.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 44.15
7.5. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.1278 | 1 | 0.12
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 9.89 | 0.03
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.1261 | 0.64 | 0.08
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0055 | 9.08 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.27
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0568 | 90 | 5.11
00036170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | SINAPI | M2 | 1.0041 | 62.5 | 62.75
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0098 | 80.41 | 0.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 68.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2632 | 28 | 7.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2632 | 22.54 | 5.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.29
|  |  |  | VALOR: |  | 82.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 77.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 82.2
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 18.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 100.67
8.1. 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 9.6 | 10.96 | 105.21
90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 396.96 | 396.96
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 159.24 | 159.24
90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 316.91 | 316.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 978.32
|  |  |  | VALOR: |  | 978.32
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 877
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 978.32
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 219.83
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1198.15
8.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10 | 10.96 | 109.6
90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 396.96 | 396.96
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 181.68 | 181.68
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 348.17 | 348.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1036.41
|  |  |  | VALOR: |  | 1036.41
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 927.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1036.41
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 232.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1269.29
8.3. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10.2 | 10.96 | 111.79
90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 396.96 | 396.96
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 181.68 | 181.68
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 429.78 | 429.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1120.21
|  |  |  | VALOR: |  | 1120.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1009.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1120.21
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 251.71
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1371.92
8.4. 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI | CJ | 2 | 166.98 | 333.96
00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | SINAPI | UN | 2 | 899.91 | 1799.82
00005031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 3.78 | 327 | 1236.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3369.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.57 | 22.54 | 148.08
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.76 | 23.42 | 158.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 306.39
|  |  |  | VALOR: |  | 3676.23
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3574.62
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3676.23
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 826.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4502.28
8.5. C1975 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0106 | 83.58 | 0.8859
I0210 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL. | SEINFRA | UN | 1 | 178.74 | 178.74
I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1.72 | 0.96 | 1.6512
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1.72 | 0.71 | 1.2212
I1030 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA | SEINFRA | UN | 6 | 20.86 | 125.16
I1154 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | SEINFRA | UN | 1 | 66.98 | 66.98
I1158 | FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM | SEINFRA | UN | 2 | 28.92 | 57.84
I1241 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL. | SEINFRA | UN | 1 | 71.2 | 71.2
I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8 | 0.34 | 2.72
I1709 | PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | SEINFRA | UN | 2 | 318.99 | 637.98
I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0.5 | 17 | 8.5
I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6 | 1.76 | 10.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1163.4383
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6 | 20.9989 | 126
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6 | 26.7284 | 160.38
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2 | 26.7284 | 53.46
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 20.1658 | 40.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 380.18
|  |  |  | VALOR: |  | 1543.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1288.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1543.62
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 346.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1890.47
8.6. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | SINAPI | M2 | 1 | 538.02 | 538.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 538.02
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.457 | 28.21 | 12.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.229 | 22.54 | 5.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.05
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.012 | 673.55 | 8.08
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.08
|  |  |  | VALOR: |  | 564.15
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 556.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 564.15
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 126.76
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 690.91
8.7. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN | 0.8333 | 418.25 | 348.52
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 9.2 | 0.2 | 1.84
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.6233 | 33.56 | 20.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 371.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.519 | 28.21 | 14.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.259 | 22.54 | 5.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.47
|  |  |  | VALOR: |  | 391.74
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 384.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 391.74
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 88.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 479.76
8.8. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN | 2.0833 | 308 | 641.65
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 24.4 | 0.2 | 4.88
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 1.2467 | 33.56 | 41.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 688.36
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.707 | 28.21 | 48.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.853 | 22.54 | 19.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 67.37
|  |  |  | VALOR: |  | 755.73
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 731.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 755.73
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 169.81
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 925.54
8.9. 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | SINAPI | M2 | 1 | 762.8 | 762.8
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 17.413 | 0.2 | 3.48
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.424 | 33.56 | 14.22
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 780.5
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.72 | 28.21 | 20.31
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 22.54 | 8.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.42
|  |  |  | VALOR: |  | 808.92
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 798.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 808.92
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 181.76
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 990.68
8.10. 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | SINAPI | M | 9.17 | 13.99 | 128.28
00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | SINAPI | KG | 7.544 | 8.02 | 60.5
00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.115 | 24 | 2.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 191.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.965 | 23.26 | 162
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.479 | 28 | 237.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 399.41
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.008 | 699.97 | 5.59
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.59
|  |  |  | VALOR: |  | 596.54
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 455.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 596.54
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 134.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 730.58
9.1. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 3.72 | 3.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 23.67 | 6.88
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 28.58 | 8.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.19
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 699.97 | 0.62
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.62
|  |  |  | VALOR: |  | 19.53
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.53
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.92
9.2. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 6.65 | 6.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.222 | 23.67 | 5.25
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.222 | 28.58 | 6.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.59
|  |  |  | VALOR: |  | 18.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.24
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.34
9.3. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 1.35 | 1.67
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 5.67 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.023 | 23.67 | 0.54
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.023 | 28.58 | 0.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.19
|  |  |  | VALOR: |  | 2.91
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.91
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.56
9.4. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 2.14 | 2.66
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 5.67 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.71
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 23.67 | 0.68
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 28.58 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.5
|  |  |  | VALOR: |  | 4.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.68
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.21
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.95
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.16
9.5. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 3.55 | 4.41
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 5.67 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 23.67 | 0.92
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 28.58 | 1.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.03
|  |  |  | VALOR: |  | 6.49
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.49
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.95
9.6. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 5.1 | 6.34
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 5.67 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051 | 23.67 | 1.2
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051 | 28.58 | 1.45
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.65
|  |  |  | VALOR: |  | 9.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.04
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.07
9.7. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 9.75 | 12.12
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 5.67 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 23.67 | 1.79
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 28.58 | 2.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.96
|  |  |  | VALOR: |  | 16.13
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.13
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.75
9.8. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 13.93 | 17.32
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 5.67 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.114 | 23.67 | 2.69
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.114 | 28.58 | 3.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.94
|  |  |  | VALOR: |  | 23.31
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.21
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.31
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 5.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.55
9.9. 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 48.87 | 48.87
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 11.36 | 11.36
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 60.23
|  |  |  | VALOR: |  | 60.23
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 47.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 60.23
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 13.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 73.76
9.10. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 19.41 | 19.41
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 11.36 | 11.36
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 30.77
|  |  |  | VALOR: |  | 30.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.77
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 6.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 37.68
9.11. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 35.57 | 35.57
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 11.36 | 11.36
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 46.93
|  |  |  | VALOR: |  | 46.93
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 37.13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.93
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 10.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 57.48
9.12. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 51.74 | 51.74
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 11.36 | 11.36
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 63.1
|  |  |  | VALOR: |  | 63.1
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 50.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 63.1
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 14.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 77.28
9.13. 00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 2.57 | 2.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.57
|  |  |  | VALOR: |  | 2.57
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.57
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.57
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.15
9.14. 00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 2.44 | 2.44
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.44
|  |  |  | VALOR: |  | 2.44
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.44
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.99
9.15. 00038093 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 2.52 | 2.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.52
|  |  |  | VALOR: |  | 2.52
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.52
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.57
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.09
9.16. 00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 3.09 | 3.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.09
|  |  |  | VALOR: |  | 3.09
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.09
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.78
9.17. 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 7.29 | 7.29
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 8.3 | 8.3
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.486 | 23.67 | 11.5
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.486 | 28.58 | 13.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.38
|  |  |  | VALOR: |  | 40.97
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 31.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.97
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 9.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 50.18
9.18. 92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 2 | 8.3 | 16.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.572 | 23.67 | 13.53
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.572 | 28.58 | 16.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.87
|  |  |  | VALOR: |  | 46.47
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 35.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.47
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 10.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 56.91
9.19. 92011 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 3 | 10.61 | 31.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 31.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.826 | 23.67 | 19.55
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.826 | 28.58 | 23.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 43.15
|  |  |  | VALOR: |  | 74.98
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 59.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.98
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 16.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 91.83
9.20. 91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 10.61 | 10.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.317 | 23.67 | 7.5
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.317 | 28.58 | 9.05
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.55
|  |  |  | VALOR: |  | 27.16
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.3
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.16
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 6.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.26
9.21. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 7.64 | 7.64
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.99 | 0.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.63
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 23.67 | 0.83
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 28.58 | 1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.83
|  |  |  | VALOR: |  | 10.46
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.46
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.35
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.81
9.22. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 7.64 | 7.64
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.99 | 0.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.63
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0476 | 23.67 | 1.12
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0476 | 28.58 | 1.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.48
|  |  |  | VALOR: |  | 11.11
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.11
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.61
9.23. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 7.64 | 7.64
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.29 | 1.29
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 23.67 | 1.56
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 28.58 | 1.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.45
|  |  |  | VALOR: |  | 12.38
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.38
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.16
9.24. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 7.64 | 7.64
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.54 | 1.54
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 23.67 | 2.15
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 28.58 | 2.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.75
|  |  |  | VALOR: |  | 13.93
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.93
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.06
9.25. 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034686 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA | SINAPI | UN | 1 | 11.33 | 11.33
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.98 | 1.98
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1892 | 23.67 | 4.47
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1892 | 28.58 | 5.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.87
|  |  |  | VALOR: |  | 23.18
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19.68
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.18
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 5.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.39
9.26. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.1 | 7.6 | 8.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.36
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.105 | 23.67 | 2.48
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.105 | 28.58 | 3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.48
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 11.21 | 11.21
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.21
|  |  |  | VALOR: |  | 25.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.05
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 5.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.68
9.27. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.1 | 2.59 | 2.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.091 | 23.67 | 2.15
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.091 | 28.58 | 2.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.75
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 11.21 | 11.21
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.21
|  |  |  | VALOR: |  | 18.8
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.8
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.02
9.28. 91840 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 4.96 | 5.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.45
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.123 | 23.67 | 2.91
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.123 | 28.58 | 3.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.42
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 11.21 | 11.21
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.21
|  |  |  | VALOR: |  | 23.08
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.08
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 5.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.27
9.29. 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 5.69 | 6.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 23.67 | 1.59
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 28.58 | 1.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.51
|  |  |  | VALOR: |  | 9.76
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.76
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.95
9.30. COM-9155 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED DE 40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (und)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
prop | LUMINARIA LED PLAFON RETANGULAR DE SOBREPOR BIVOLT 40 W, 40 X 40 CM | Composições | un | 1 | 159 | 159
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 159
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2231 | 23.67 | 5.28
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5355 | 28.58 | 15.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.58
|  |  |  | VALOR: |  | 179.58
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 172.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 179.58
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 40.35
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 219.93
9.31. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | SINAPI | UN | 1 | 13.3 | 13.3
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.3
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.37 | 23.67 | 8.75
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.37 | 28.58 | 10.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.32
|  |  |  | VALOR: |  | 32.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.62
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 7.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 39.95
9.32. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.2 | 0.8
00039808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 105.59 | 105.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 106.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5233 | 23.67 | 36.05
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5233 | 28.58 | 43.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 79.58
|  |  |  | VALOR: |  | 185.97
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 157.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 185.97
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 41.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 227.76
9.33. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1 | 333.23 | 333.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 333.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4811 | 23.67 | 11.38
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4811 | 28.58 | 13.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.12
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0117 | 711.65 | 8.32
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.32
|  |  |  | VALOR: |  | 366.67
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 356.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 366.67
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 82.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 449.06
9.34. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1 | 490.76 | 490.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 490.76
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5346 | 23.67 | 12.65
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5346 | 28.58 | 15.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 27.92
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0144 | 711.65 | 10.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.24
|  |  |  | VALOR: |  | 528.92
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 517.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 528.92
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 118.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 647.77
9.35. S12394 Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.25 | 3.69 | 0.92
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.92
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13248 | Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p | ORSE | m | 1 | 15.25 | 15.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.25
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.25 | 18.22 | 4.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.56
|  |  |  | VALOR: |  | 20.73
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.73
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.39
9.36. S03435 Suporte para fixação de projetor elétrico (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.2 | 3.69 | 0.74
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.2 | 3.83 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.51
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00081 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | ORSE | kg | 1.6 | 8.65 | 13.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.84
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.2 | 18.22 | 3.64
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.2 | 13.66 | 2.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.37
|  |  |  | VALOR: |  | 21.72
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.34
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.72
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.6
9.37. CPU 031 SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 (UND)
OUTROS |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CPU 031 | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 | Próprio | UND | 1 | 42192.6 | 42192.6
|  |  |  | TOTAL OUTROS: |  | 42192.6
|  |  |  | VALOR: |  | 42192.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 42192.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42192.6
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 9480.68
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51673.28
9.38. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | SINAPI | UN | 1 | 292.82 | 292.82
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 5.36 | 16.08
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 308.9
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 23.67 | 31.32
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 28.58 | 37.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 69.13
|  |  |  | VALOR: |  | 378.03
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 353.54
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 378.03
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 84.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 462.97
10.1.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0886 | 2.19 | 0.19
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 3.88 | 4.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.26
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38 | 22.67 | 8.61
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38 | 27.45 | 10.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.04
|  |  |  | VALOR: |  | 23.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.3
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 5.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.54
10.1.2. 102116 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | SINAPI | UN | 1 | 1809.27 | 1809.27
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1809.27
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 4 | 1.56 | 6.24
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 4 | 0.32 | 1.28
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | SINAPI | M | 0.2 | 4.39 | 0.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.633 | 23.67 | 14.98
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.202 | 22.67 | 49.91
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.633 | 28.58 | 18.09
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.202 | 27.45 | 60.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 143.42
|  |  |  | VALOR: |  | 1961.08
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1909.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1961.08
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 440.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2401.73
10.1.3. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 14.38 | 0.15
00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 65.45 | 65.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 65.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 22.67 | 5.01
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 27.45 | 6.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.08
|  |  |  | VALOR: |  | 76.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 72.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 76.68
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 17.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 93.91
10.1.4. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 14.38 | 0.15
00006024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | SINAPI | UN | 1 | 61.73 | 61.73
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 61.88
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 22.67 | 5.01
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 27.45 | 6.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.08
|  |  |  | VALOR: |  | 72.96
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 68.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 72.96
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 16.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 89.35
10.1.5. 00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.56 | 2.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.56
|  |  |  | VALOR: |  | 2.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.56
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.14
10.1.6. 00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5 | 5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5
|  |  |  | VALOR: |  | 5
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.12
10.1.7. 00043497 EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (MES)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 199.2 | 199.2
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 199.2
|  |  |  | VALOR: |  | 199.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 199.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 199.2
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 44.76
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 243.96
10.1.8. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 53.09 | 0.37
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.68 | 0.68
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0338 | 2.19 | 0.07
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 60.15 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 22.67 | 3.44
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 27.45 | 4.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.61
|  |  |  | VALOR: |  | 9.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.46
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.21
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.28
10.1.9. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 53.09 | 0.37
00003500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.4 | 1.4
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0338 | 2.19 | 0.07
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 60.15 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.32
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 22.67 | 3.44
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 27.45 | 4.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.61
|  |  |  | VALOR: |  | 9.93
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.93
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.16
10.1.10. 89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0059 | 53.09 | 0.31
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0315 | 2.19 | 0.06
00003906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.41 | 1.41
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 60.15 | 0.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0944 | 22.67 | 2.14
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0944 | 27.45 | 2.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.73
|  |  |  | VALOR: |  | 6.93
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.21
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.93
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.49
10.1.11. 89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 53.09 | 0.37
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0338 | 2.19 | 0.07
00003904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.76 | 0.76
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 60.15 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.68
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1013 | 22.67 | 2.29
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1013 | 27.45 | 2.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.07
|  |  |  | VALOR: |  | 6.75
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.75
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.27
10.1.12. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 0.83 | 0.83
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0059 | 53.09 | 0.31
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0315 | 2.19 | 0.06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 60.15 | 0.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.62
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0944 | 22.67 | 2.14
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0944 | 27.45 | 2.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.73
|  |  |  | VALOR: |  | 6.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.35
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.78
10.1.13. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 53.09 | 0.56
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0507 | 2.19 | 0.11
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 60.15 | 0.72
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.12 | 1.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 22.67 | 4.59
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 27.45 | 5.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.15
|  |  |  | VALOR: |  | 12.66
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.66
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.5
10.1.14. 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 53.09 | 0.37
00001956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.79 | 2.79
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0338 | 2.19 | 0.07
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 60.15 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.71
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 22.67 | 3.44
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 27.45 | 4.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.61
|  |  |  | VALOR: |  | 11.32
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.57
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.32
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.86
10.1.15. 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 3 | 19.8 | 59.4
94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 34.21 | 34.21
102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 469.06 | 469.06
102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 3 | 4.29 | 12.87
102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 5.47 | 5.47
94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 9.59 | 19.18
94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 16.4 | 16.4
94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 35.77 | 71.54
94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 72.8 | 72.8
94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 11 | 11
94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 23.53 | 23.53
94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 41.13 | 41.13
94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | M | 1.8 | 10.7 | 19.26
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | M | 0.95 | 22.98 | 21.83
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 877.68
|  |  |  | VALOR: |  | 877.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 827.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 877.68
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 197.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1074.89
10.1.16. S12829 Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13554 | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras , Forne.e insta. | ORSE | un | 1 | 20845.72 | 20845.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20845.72
|  |  |  | VALOR: |  | 20845.72
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20845.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20845.72
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4684.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25529.75
10.2.1. 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 26.0438 | 2.7 | 70.31
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0041 | 10.18 | 0.04
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.0888 | 10.98 | 0.97
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0094 | 20.71 | 0.19
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.1056 | 3.84 | 0.4
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.3312 | 21.05 | 6.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 78.88
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.6356 | 28.21 | 130.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.6423 | 22.54 | 82.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 212.86
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0928 | 804.46 | 74.65
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0195 | 494.26 | 9.63
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0502 | 474.75 | 23.83
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.0168 | 3025.85 | 50.83
97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.0112 | 3453.6 | 38.68
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 0.7 | 6.54 | 4.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 202.19
|  |  |  | VALOR: |  | 493.93
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 390.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 493.93
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 110.99
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 604.92
10.2.2. S04282 Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.50202 | 3.76 | 1.89
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.50197 | 3.83 | 1.92
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.81
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03352 | Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa | ORSE | Un | 1 | 35.15 | 35.15
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.15
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.5 | 18.22 | 9.11
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.49936 | 13.66 | 6.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.93
|  |  |  | VALOR: |  | 54.89
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 46.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 54.89
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 12.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 67.22
10.2.3. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0049 | 53.09 | 0.26
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 2.19 | 0.07
00011741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 12.21 | 12.21
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0075 | 60.15 | 0.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 22.67 | 3.74
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 27.45 | 4.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.27
|  |  |  | VALOR: |  | 21.26
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.26
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.04
10.2.4. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 53.09 | 0.52
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.07 | 2.07
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.19 | 0.01
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 60.15 | 0.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.5
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 22.67 | 2.87
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 27.45 | 3.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.35
|  |  |  | VALOR: |  | 9.85
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.85
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.06
10.2.5. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.06 | 4.12
00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.35 | 3.35
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 21.91 | 1.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1379 | 22.67 | 3.12
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1379 | 27.45 | 3.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.9
|  |  |  | VALOR: |  | 15.46
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.46
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 18.93
10.2.6. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 3.65 | 7.3
00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.08 | 8.08
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 21.91 | 2.51
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.89
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 22.67 | 4.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 27.45 | 5.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.64
|  |  |  | VALOR: |  | 27.53
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.53
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 6.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.72
10.2.7. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 53.09 | 0.52
00001933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.44 | 4.44
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.19 | 0.01
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 60.15 | 0.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.87
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 22.67 | 2.87
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 27.45 | 3.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.35
|  |  |  | VALOR: |  | 12.22
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.22
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.97
10.2.8. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 3.65 | 7.3
00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 20.6 | 20.6
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 21.91 | 2.51
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 30.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 22.67 | 4.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 27.45 | 5.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.64
|  |  |  | VALOR: |  | 40.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 36.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.05
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 49.05
10.2.9. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.06 | 4.12
00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.7 | 2.7
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 21.91 | 1.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1379 | 22.67 | 3.12
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1379 | 27.45 | 3.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.9
|  |  |  | VALOR: |  | 14.81
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.32
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.81
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 18.14
10.2.10. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 3.65 | 7.3
00003520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.34 | 7.34
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 21.91 | 2.51
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 22.67 | 4.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 27.45 | 5.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.64
|  |  |  | VALOR: |  | 26.79
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 23.3
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.79
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 6.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 32.81
10.2.11. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 3.65 | 10.95
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 21.23 | 21.23
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1725 | 21.91 | 3.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 22.67 | 5.82
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 27.45 | 7.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.86
|  |  |  | VALOR: |  | 48.81
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 48.81
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 10.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 59.78
10.2.12. 89754 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.06 | 4.12
00003848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9.94 | 9.94
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 21.91 | 1.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0919 | 22.67 | 2.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0919 | 27.45 | 2.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.6
|  |  |  | VALOR: |  | 19.75
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.75
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.19
10.2.13. 89779 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 3.65 | 7.3
00003893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 16.3 | 16.3
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 21.91 | 2.51
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 26.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1284 | 22.67 | 2.91
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1284 | 27.45 | 3.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.43
|  |  |  | VALOR: |  | 32.54
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 30.21
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.54
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 7.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 39.85
10.2.14. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0247 | 2.19 | 0.05
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 13.17 | 13.89
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 22.67 | 10.07
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 27.45 | 12.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.26
|  |  |  | VALOR: |  | 36.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.2
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 8.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 44.33
10.2.15. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0212 | 2.19 | 0.04
00009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 12.47 | 13.15
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.19
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3813 | 22.67 | 8.64
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3813 | 27.45 | 10.46
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.1
|  |  |  | VALOR: |  | 32.29
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.29
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 7.26
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 39.55
10.2.16. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0177 | 2.19 | 0.03
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 9.5 | 10.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 22.67 | 7.21
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 27.45 | 8.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.94
|  |  |  | VALOR: |  | 25.99
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.23
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.99
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 5.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.83
10.2.17. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0163 | 2.19 | 0.03
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 5.75 | 6.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.09
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 22.67 | 6.64
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 27.45 | 8.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.68
|  |  |  | VALOR: |  | 20.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.77
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.44
10.2.18. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 3.65 | 10.95
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1725 | 21.91 | 3.77
00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 14.13 | 14.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 28.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 22.67 | 5.82
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 27.45 | 7.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.86
|  |  |  | VALOR: |  | 41.71
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 37.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.71
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 9.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.08
10.2.19. S11167 Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,80 m (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 303.04 | 12.57 | 3809.21
S00026 | Coleta e carga manuais de entulho | ORSE | m3 | 10.14 | 17.49 | 177.35
S03346 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | ORSE | m3 | 3.788 | 589.92 | 2234.62
S02498 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | ORSE | m3 | 28.78 | 78.71 | 2265.27
S00110 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | ORSE | m2 | 37.88 | 191.82 | 7266.14
S00072 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | ORSE | m3 | 18.64 | 34.98 | 652.03
S01533 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | ORSE | m | 3 | 61.06 | 183.18
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 16587.8
|  |  |  | VALOR: |  | 16587.8
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13953.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16587.8
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3727.28
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20315.08
10.2.20. S01744 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00545 | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | ORSE | m3 | 2.46 | 200 | 492
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 492
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00165 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | ORSE | m2 | 11.4 | 133.8 | 1525.32
S00091 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.684 | 517.15 | 353.73
S00096 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | ORSE | m3 | 0.03 | 542.11 | 16.26
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 7.32 | 52.47 | 384.08
S00145 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | ORSE | m2 | 4.14 | 127.91 | 529.55
S02658 | Lastro de brita 3 | ORSE | m3 | 0.75 | 187.62 | 140.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2949.66
|  |  |  | VALOR: |  | 3441.66
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2839.46
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3441.66
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 773.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4215
11.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 12.19 | 12.19
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 556.74 | 556.74
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 568.93
|  |  |  | VALOR: |  | 568.93
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 555.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 568.93
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 127.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 696.77
11.2. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 7.94 | 7.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.94
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 879.6 | 879.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 879.6
|  |  |  | VALOR: |  | 887.54
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 871.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 887.54
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 199.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1086.97
11.3. S01472 Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2") (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 2.002 | 3.76 | 7.53
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2.002 | 3.83 | 7.67
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 15.2
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | m | 1.8794 | 0.22 | 0.41
I21012S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580) | ORSE | m | 0.59982 | 55.16 | 33.09
I10228S | Valvula de descarga metalica, base 1 1/2 " e acabamento metalico cromado | ORSE | un | 1 | 276.92 | 276.92
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 310.42
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 2 | 18.22 | 36.44
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1.9994 | 13.66 | 27.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 63.75
|  |  |  | VALOR: |  | 389.37
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 355.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 389.37
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 87.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 476.86
11.4. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 165.67 | 165.67
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 267.56 | 267.56
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 87.34 | 87.34
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 520.57
|  |  |  | VALOR: |  | 520.57
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 504.23
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 520.57
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 116.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 637.54
11.5. 86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 10.77 | 10.77
86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 164.68 | 164.68
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 22.1 | 22.1
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 107.36 | 107.36
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 9.65 | 9.65
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 314.56
|  |  |  | VALOR: |  | 314.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 302.73
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 314.56
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 70.68
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 385.24
11.6. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
00036791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | SINAPI | UN | 1 | 203.23 | 203.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 203.31
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.096 | 27.45 | 2.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0303 | 22.54 | 0.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.31
|  |  |  | VALOR: |  | 206.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 205.4
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 206.62
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 46.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 253.05
11.7. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 67.74 | 67.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 67.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 27.45 | 8.67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 22.54 | 2.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.91
|  |  |  | VALOR: |  | 78.65
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 74.65
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 78.65
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 17.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 96.32
11.8. S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.65 | 3.73 | 2.42
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.14 | 3.83 | 4.37
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.79
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03116 | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | ORSE | m | 0.6 | 12.78 | 7.67
I02585 | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 1 | 516.98 | 516.98
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 524.65
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.65 | 18.22 | 11.84
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1.14 | 13.66 | 15.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 27.41
|  |  |  | VALOR: |  | 558.85
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 544.33
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 558.85
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 125.57
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 684.42
11.9. 86927 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 22.1 | 22.1
86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 280.38 | 280.38
86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 77.66 | 77.66
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 9.65 | 9.65
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 389.79
|  |  |  | VALOR: |  | 389.79
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 374.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 389.79
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 87.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 477.38
11.10. 86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 227.81 | 227.81
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 267.56 | 267.56
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 94.29 | 94.29
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 589.66
|  |  |  | VALOR: |  | 589.66
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 577.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 589.66
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 132.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 722.16
11.11. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
00013416 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | SINAPI | UN | 1 | 121.5 | 121.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 121.58
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1164 | 27.45 | 3.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0367 | 22.54 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.01
|  |  |  | VALOR: |  | 125.59
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 124.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 125.59
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 28.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 153.81
11.12. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I9145 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SEINFRA | M2 | 1 | 443.8 | 443.8085
I1580 | PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS | SEINFRA | UN | 4 | 6.37 | 25.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 469.2885
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1.9996 | 26.7284 | 53.4499
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.40001 | 20.1658 | 8.0682
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 61.5181
|  |  |  | VALOR: |  | 530.81
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 489.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 530.81
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 119.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 650.08
12.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0094 | 23.3 | 0.21
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0068 | 24.3 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.37
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | SINAPI | CENTO | 0.007 | 199.63 | 1.39
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | SINAPI | KG | 4.333 | 8.66 | 37.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.213 | 23.19 | 4.93
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.106 | 22.54 | 2.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.31
|  |  |  | VALOR: |  | 46.59
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 43.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.59
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 10.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 57.06
12.2. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0013 | 23.3 | 0.03
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 24.3 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | CJ | 4.15 | 2.72 | 11.28
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 1.166 | 46.39 | 54.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 65.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 22.54 | 2.18
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.091 | 27.63 | 2.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.69
|  |  |  | VALOR: |  | 70.11
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 68.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 70.11
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 15.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 85.86
12.3. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.037 | 20.51 | 0.75
00036225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.0363 | 29.02 | 30.07
00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 2.2134 | 0.26 | 0.57
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0123 | 29.41 | 0.36
00040552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0.0336 | 50.43 | 1.69
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 1.2267 | 2.6 | 3.18
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 3.547 | 6.91 | 24.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 61.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 23.19 | 13.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.91
|  |  |  | VALOR: |  | 75.03
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 70.03
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 75.03
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 16.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 91.89
12.4. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0217 | 25.19 | 0.54
00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI | KG | 1.8127 | 1.04 | 1.88
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0293 | 29.41 | 0.86
00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.0414 | 14.53 | 15.13
00020250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | SINAPI | KG | 0.0078 | 25.33 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 18.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7867 | 28 | 22.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4522 | 22.54 | 10.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.21
|  |  |  | VALOR: |  | 50.81
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 50.81
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 11.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 62.23
13.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 10 | 1.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 30.71 | 2.04
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 22.54 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.54
|  |  |  | VALOR: |  | 4.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.2
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.14
13.2. 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0414 | 1 | 0.04
00043651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | SINAPI | KG | 0.755 | 5.32 | 4.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4322 | 30.71 | 13.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 22.54 | 1.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.86
|  |  |  | VALOR: |  | 18.91
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.91
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.16
13.3. S02287 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10553 | Encargos Complementares - Pintor | ORSE | h | 0.4 | 3.9 | 1.56
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.2 | 3.83 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.33
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02231 | Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo | ORSE | l | 0.18 | 20.7 | 3.73
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.73
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04783S | Pintor (horista) | ORSE | h | 0.4 | 18.22 | 7.29
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.2 | 13.66 | 2.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.02
|  |  |  | VALOR: |  | 16.08
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.08
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.69
13.4. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 36.17 | 8.26
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.26
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 30.71 | 5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 22.54 | 1.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.22
|  |  |  | VALOR: |  | 14.48
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.32
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.48
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.73
13.5. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | SINAPI | KG | 1.5 | 19.44 | 29.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 23.36 | 2.26
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 28.21 | 12.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.38
|  |  |  | VALOR: |  | 43.54
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.33
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.54
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 9.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.32
14.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1 | 18 | 18
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 18
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0391 | 23.39 | 0.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1564 | 22.54 | 3.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.43
|  |  |  | VALOR: |  | 22.43
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.43
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 5.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 27.47
14.2. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 1.2252 | 70.7 | 86.62
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.2999 | 235.69 | 70.68
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 157.3
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | SINAPI | UN | 1 | 215.51 | 215.51
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 215.51
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0905 | 23.39 | 25.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.362 | 22.54 | 98.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 123.81
|  |  |  | VALOR: |  | 496.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 431.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 496.62
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 111.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 608.21
14.3. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | SINAPI | UN | 1 | 218.39 | 218.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 218.39
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26 | 23.39 | 6.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0401 | 22.54 | 23.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.52
|  |  |  | VALOR: |  | 247.91
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 238.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 247.91
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 55.71
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 303.62
15.1. 101906 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.68 | 1.36
00010888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 692.3 | 692.3
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 693.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 22.67 | 10.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 27.45 | 12.55
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.91
|  |  |  | VALOR: |  | 716.57
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 708.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 716.57
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 161.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 877.58
15.2. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.68 | 1.36
00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 750 | 750
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 751.36
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 22.67 | 10.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 27.45 | 12.55
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.91
|  |  |  | VALOR: |  | 774.27
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 765.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 774.27
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 173.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 948.25
15.3. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 1 | 14.54 | 14.54
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0748 | 23.67 | 1.77
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1795 | 28.58 | 5.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.9
|  |  |  | VALOR: |  | 21.44
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.44
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.26
15.4. S10602 Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10553 | Encargos Complementares - Pintor | ORSE | h | 0.5 | 3.9 | 1.95
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.33 | 3.83 | 1.26
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.21
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11269 | Tinta para sinalização horizontal a base de resina acrilica | ORSE | l | 0.35 | 12.53 | 4.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.39
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04783S | Pintor (horista) | ORSE | h | 0.5 | 18.22 | 9.11
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.33 | 13.66 | 4.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.62
|  |  |  | VALOR: |  | 21.22
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.22
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 4.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.99
15.5. S12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.2 | 3.83 | 0.77
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.77
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13655 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | ORSE | un | 1 | 13.05 | 13.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13.05
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.2 | 13.66 | 2.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.73
|  |  |  | VALOR: |  | 16.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.55
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 3.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.27
15.6. S10719 Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I11476 | Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm | ORSE | Un | 1 | 52.38 | 52.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 52.38
|  |  |  | VALOR: |  | 52.38
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 52.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.38
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 11.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 64.15
15.7. S12431 Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13293 | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | ORSE | un | 1 | 51.74 | 51.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 51.74
|  |  |  | VALOR: |  | 51.74
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 51.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 51.74
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 11.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 63.37
15.8. S13274 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07568S | Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | ORSE | un | 9 | 0.36 | 3.24
I11976S | Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x40 mm | ORSE | un | 6 | 1.27 | 7.62
I37457S | Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm | ORSE | m | 3 | 3.39 | 10.17
I13246S | Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve | ORSE | un | 4 | 0.47 | 1.88
I37591S | Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco | ORSE | un | 2 | 20.27 | 40.54
I01570S | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | ORSE | un | 10 | 0.93 | 9.3
I39660S | Tubo de cobre flexivel, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais | ORSE | m | 3 | 38.48 | 115.44
I39662S | Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais | ORSE | m | 3 | 18.44 | 55.32
I39714S | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1", e= 10 mm | ORSE | m | 3 | 4.13 | 12.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 255.9
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88243S | Ajudante especializado com encargos complementares | ORSE | h | 2.3334 | 20.54 | 47.93
S100308S | Mecânico de refrigeração com encargos complementares | ORSE | h | 2.3334 | 21.01 | 49.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 96.95
|  |  |  | VALOR: |  | 352.85
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 317.57
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 352.85
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 79.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 432.14
15.9. S13275 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07568S | Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | ORSE | un | 9 | 0.36 | 3.24
I11976S | Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x40 mm | ORSE | un | 6 | 1.27 | 7.62
I37457S | Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 3/8" x1,5 mm | ORSE | m | 3 | 3.39 | 10.17
I13246S | Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve | ORSE | un | 4 | 0.47 | 1.88
I37591S | Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco | ORSE | un | 2 | 20.27 | 40.54
I01570S | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | ORSE | un | 10 | 0.93 | 9.3
I39664S | Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais | ORSE | m | 3 | 28.37 | 85.11
I39665S | Tubo de cobre flexivel, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais | ORSE | m | 3 | 47.87 | 143.61
I39707S | Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,dn 1 1/2", e= 10 mm | ORSE | m | 3 | 6.12 | 18.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 319.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S88243S | Ajudante especializado com encargos complementares | ORSE | h | 2.3334 | 20.54 | 47.93
S100308S | Mecânico de refrigeração com encargos complementares | ORSE | h | 2.3334 | 21.01 | 49.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 96.95
|  |  |  | VALOR: |  | 416.78
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 381.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 416.78
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 93.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 510.43
15.10. 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 3 | 0.61 | 1.83
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 1 | 20.27 | 20.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 22.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4743 | 27.45 | 13.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1494 | 22.54 | 3.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.37
|  |  |  | VALOR: |  | 38.47
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 32.47
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38.47
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 8.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 47.11
15.11. 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 7.19 | 7.34
00039662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 18.44 | 18.82
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 26.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052 | 22.67 | 1.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052 | 27.45 | 1.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.59
|  |  |  | VALOR: |  | 28.75
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.82
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.75
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 6.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 35.21
15.12. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.1056 | 2.19 | 0.23
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 8.37 | 8.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.01
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.453 | 22.67 | 10.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.453 | 27.45 | 12.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.69
|  |  |  | VALOR: |  | 31.7
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 23.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.7
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 7.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.82
15.13. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 2368.05 | 2368.05
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 2368.05
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 0.61 | 5.49
00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.29 | 7.74
00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.48 | 1.92
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 0.99 | 9.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 65.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 23.36 | 54.5
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 28.26 | 65.94
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 120.44
|  |  |  | VALOR: |  | 2554.08
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2511.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2554.08
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 573.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3127.98
15.14. 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 3515.45 | 3515.45
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 3515.45
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 0.61 | 5.49
00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.29 | 7.74
00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.48 | 1.92
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 0.99 | 9.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 65.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.523 | 23.36 | 58.93
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.523 | 28.26 | 71.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 130.22
|  |  |  | VALOR: |  | 3711.26
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3665.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3711.26
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 833.92
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4545.18
15.15. 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 4858.69 | 4858.69
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 4858.69
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 0.61 | 5.49
00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.29 | 7.74
00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.48 | 1.92
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 0.99 | 9.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 65.59
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.6335 | 23.36 | 61.51
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.6335 | 28.26 | 74.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 135.93
|  |  |  | VALOR: |  | 5060.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5012.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5060.21
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 1137.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6197.24
15.16. 103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 11547.43 | 11547.43
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 11547.43
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | SINAPI | UN | 6 | 1.79 | 10.74
00004374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | SINAPI | UN | 6 | 0.37 | 2.22
00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.29 | 7.74
00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 8 | 0.48 | 3.84
00013294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.62 | 9.72
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 0.99 | 9.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 84.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.3619 | 23.36 | 101.89
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.3619 | 28.26 | 123.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 225.15
|  |  |  | VALOR: |  | 11857.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11777.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11857.28
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 2664.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14521.61
16.1. S02450 Limpeza geral (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.10177 | 3.83 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.39
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01997 | Sabão em pó | ORSE | kg | 0.0049578 | 10.44 | 0.05
I02414 | Vassoura piaçava | ORSE | un | 0.049578 | 11.8 | 0.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.64
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0.099156 | 13.66 | 1.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.35
|  |  |  | VALOR: |  | 2.38
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.38
|  |  |  | VALOR BDI (22.47%): |  | 0.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.91

## CRONOGRAMA FIS-FIN
PROPONENTE: |  | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: |  | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: |  | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: |  | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração | [9 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112.7%
[12 empty] | BDI: |  | 22.47%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |  |  | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.089% | 233528 | 20% | 46705.6 | 20% | 46705.6 | 20% | 46705.6 | 20% | 46705.6 | 20% | 46705.6
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4.606% | 176661.35 | 100% | 176661.35
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1.295% | 49683.95 | 100% | 49683.95
4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  | 36.48% | 1399020.12 | 40% | 559608.048 | 60% | 839412.072
5 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  | 11.78% | 451757.07 |  |  | 50% | 225878.535 | 50% | 225878.535
6 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 5.628% | 215862.51 |  |  |  |  | 100% | 215862.51
7 | PISOS |  | 8.013% | 307312.3 |  |  |  |  | 100% | 307312.3
8 | ESQUADRIAS E GRADIS |  | 3.195% | 122559.5 |  |  |  |  | 100% | 122559.5
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE MULTIMÍDIA |  | 4.028% | 154498.38 | [6 empty] | 100% | 154498.38
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 2.729% | 104669.05 | [6 empty] | 100% | 104669.05
11 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  | 1.143% | 43825.79 | [6 empty] | 100% | 43825.79
12 | COBERTURA |  | 4.569% | 175248.72 |  |  |  |  | 20% | 35049.744 | 60% | 105149.232 | 20% | 35049.744
13 | PINTURA |  | 5.124% | 196526.84 | [8 empty] | 100% | 196526.84
14 | PAISAGISMO |  | 0.287% | 11008.03 | [8 empty] | 100% | 11008.03
15 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 4.969% | 190577.41 | [8 empty] | 100% | 190577.41
16 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0.06933% | 2659.01 | [8 empty] | 100% | 2659.01
TOTAL |  |  | 100% | 3835398.03 | Parcela (%) | 21.71% | Parcela (%) | 28.99% | Parcela (%) | 24.86% | Parcela (%) | 11.86% | Parcela (%) | 12.58%
[5 empty] | Acumulado (%) | 21.71% | Acumulado (%) | 50.7% | Acumulado (%) | 75.56% | Acumulado (%) | 87.42% | Acumulado (%) | 100%
[5 empty] | Parcela (R$) | 832658.948 | Parcela (R$) | 1111996.207 | Parcela (R$) | 953368.189 | Parcela (R$) | 454848.052 | Parcela (R$) | 482526.634
[5 empty] | Acumulado (R$) | 832658.948 | Acumulado (R$) | 1944655.155 | Acumulado (R$) | 2898023.344 | Acumulado (R$) | 3352871.396 | Acumulado (R$) | 3835398.03

## CURVA ABC
PROPONENTE: |  | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: |  | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: |  | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: |  | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112.7%
[8 empty] | BDI: |  | 22.47%
CURVA ABC
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO (%) | PARTICIPAÇÃO ACUMULADA | ABC
5.1 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1918.85 | 123.46 | 151.2 | 290130.12 | 7.565% | 7.565% | A
4.22 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 370.7 | 530.88 | 650.17 | 241018.02 | 6.284% | 13.85% | A
1.1 | Composições Próprias | COMP-9589 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 5 | 38136.36 | 46705.6 | 233528 | 6.089% | 19.94% | A
4.30 | Próprio | CPU 008 | MURO DE ARRIMO E CONTENCAO DE CONCRETO 30MPa | M | 20 | 8455.38 | 10355.3 | 207106 | 5.4% | 25.34% | A
4.28 | SINAPI | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 471.45 | 323.53 | 396.23 | 186802.63 | 4.87% | 30.21% | A
4.23 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 370.7 | 306.14 | 374.93 | 138986.55 | 3.624% | 33.83% | A
6.2 | ORSE | S03314 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 3616.34 | 31.17 | 38.17 | 138035.7 | 3.599% | 37.43% | A
7.1 | SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 146.05 | 705.95 | 864.58 | 126271.91 | 3.292% | 40.72% | A
5.3 | ORSE | S11347 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 | 52.75 | 1749.08 | 2142.1 | 112995.78 | 2.946% | 43.67% | A
15.16 | SINAPI | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7 | 11857.28 | 14521.61 | 101651.27 | 2.65% | 46.32% | A
7.3 | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 651.08 | 127.46 | 156.1 | 101633.59 | 2.65% | 48.97% | A
13.2 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 3616.34 | 18.91 | 23.16 | 83754.43 | 2.184% | 51.15% | B
4.27 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 471.45 | 139.17 | 170.44 | 80353.94 | 2.095% | 53.25% | B
4.25 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 331.2 | 193.43 | 236.89 | 78457.97 | 2.046% | 55.29% | B
13.3 | ORSE | S02287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 3616.34 | 16.08 | 19.69 | 71205.73 | 1.857% | 57.15% | B
4.26 | SINAPI | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 331.2 | 175.48 | 214.91 | 71178.19 | 1.856% | 59.01% | B
12.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 685.62 | 70.11 | 85.86 | 58867.33 | 1.535% | 60.54% | B
2.3.2 | SEINFRA | C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | M2 | 397.18 | 119.64 | 146.52 | 58194.81 | 1.517% | 62.06% | B
12.3 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 627.99 | 75.03 | 91.89 | 57706 | 1.505% | 63.56% | B
6.3 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 534.52 | 84.75 | 103.79 | 55477.83 | 1.446% | 65.01% | B
4.29 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 325 | 131.17 | 160.64 | 52208 | 1.361% | 66.37% | B
9.37 | Próprio | CPU 031 | SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300 | UND | 1 | 42192.6 | 51673.28 | 51673.28 | 1.347% | 67.72% | B
15.15 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8 | 5060.21 | 6197.24 | 49577.92 | 1.293% | 69.01% | B
5.2 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 42.72 | 929.51 | 1138.37 | 48631.17 | 1.268% | 70.28% | B
4.10 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2622.8 | 14.34 | 17.56 | 46056.37 | 1.201% | 71.48% | B
4.9 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3592.2 | 10.42 | 12.76 | 45836.47 | 1.195% | 72.67% | B
4.7 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3760.5 | 9.45 | 11.57 | 43508.99 | 1.134% | 73.81% | B
10.2.19 | ORSE | S11167 | Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,80 m | un | 2 | 16587.8 | 20315.08 | 40630.16 | 1.059% | 74.87% | B
12.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 685.62 | 46.59 | 57.06 | 39121.48 | 1.02% | 75.89% | B
8.9 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 38.15 | 808.92 | 990.68 | 37794.44 | 0.9854% | 76.87% | B
3.3 | SINAPI | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 383.33 | 72.85 | 89.22 | 34200.7 | 0.8917% | 77.76% | B
7.2 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 322.57 | 77.66 | 95.11 | 30679.63 | 0.7999% | 78.56% | B
7.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 651.08 | 36.05 | 44.15 | 28745.18 | 0.7495% | 79.31% | B
10.1.16 | ORSE | S12829 | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado | un | 1 | 20845.72 | 25529.75 | 25529.75 | 0.6656% | 79.98% | B
4.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1848.3 | 11.27 | 13.8 | 25506.54 | 0.665% | 80.64% | C
4.20 | SINAPI | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 1606.5 | 12.17 | 14.9 | 23936.85 | 0.6241% | 81.27% | C
4.8 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2058.5 | 9.15 | 11.21 | 23075.79 | 0.6017% | 81.87% | C
6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 3616.34 | 5.05 | 6.18 | 22348.98 | 0.5827% | 82.45% | C
2.3.7 | SEINFRA | C0143 | METRO LINEAR DE SONDAGEM 3"" EM TERRA FIRME | M | 60 | 299.97 | 367.37 | 22042.2 | 0.5747% | 83.03% | C
9.6 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1874.46 | 9.04 | 11.07 | 20750.27 | 0.541% | 83.57% | C
8.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 16 | 1036.41 | 1269.29 | 20308.64 | 0.5295% | 84.1% | C
7.5 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 198.49 | 82.2 | 100.67 | 19981.99 | 0.521% | 84.62% | C
12.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 314.22 | 50.81 | 62.23 | 19553.91 | 0.5098% | 85.13% | C
13.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 3616.34 | 4.2 | 5.14 | 18587.99 | 0.4846% | 85.61% | C
4.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1145.5 | 12.68 | 15.53 | 17789.62 | 0.4638% | 86.08% | C
9.27 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 756.7 | 18.8 | 23.02 | 17419.23 | 0.4542% | 86.53% | C
4.15 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1266.2 | 10.81 | 13.24 | 16764.49 | 0.4371% | 86.97% | C
4.19 | SINAPI | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 818.6 | 14.82 | 18.15 | 14857.59 | 0.3874% | 87.36% | C
2.3.8 | ORSE | I14335 | Projeto Estrutural - Recuperação estrutural com reforço. Observação: Cálculo baseado na área trabalhada | m² | 913.75 | 13.2 | 16.17 | 14775.34 | 0.3852% | 87.74% | C
8.1 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 978.32 | 1198.15 | 14377.8 | 0.3749% | 88.12% | C
8.10 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 18.84 | 596.54 | 730.58 | 13764.13 | 0.3589% | 88.48% | C
2.1.2 | SINAPI | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 90 | 122.02 | 149.44 | 13449.6 | 0.3507% | 88.83% | C
2.1.3 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 52.25 | 209.3 | 256.33 | 13393.24 | 0.3492% | 89.18% | C
2.3.3 | SEINFRA | C0002 | ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | M2 | 10 | 1067.2 | 1307 | 13070 | 0.3408% | 89.52% | C
13.5 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 237.92 | 43.54 | 53.32 | 12685.89 | 0.3308% | 89.85% | C
15.13 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 2554.08 | 3127.98 | 12511.92 | 0.3262% | 90.17% | C
4.14 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 817.2 | 12.17 | 14.9 | 12176.28 | 0.3175% | 90.49% | C
4.1 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 604.9 | 16.39 | 20.07 | 12140.34 | 0.3165% | 90.81% | C
9.30 | Composições Próprias | COM-9155 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED DE 40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 55 | 179.58 | 219.93 | 12096.15 | 0.3154% | 91.12% | C
4.13 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 731.1 | 12.97 | 15.88 | 11609.87 | 0.3027% | 91.43% | C
2.2.1 | SEINFRA | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 1215.1 | 7.71 | 9.44 | 11470.54 | 0.2991% | 91.72% | C
8.3 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 1120.21 | 1371.92 | 10975.36 | 0.2862% | 92.01% | C
11.8 | ORSE | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 15.61 | 558.85 | 684.42 | 10683.8 | 0.2786% | 92.29% | C
13.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 580.53 | 14.48 | 17.73 | 10292.8 | 0.2684% | 92.56% | C
9.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1959.8 | 4.21 | 5.16 | 10112.57 | 0.2637% | 92.82% | C
4.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 559.4 | 13.51 | 16.55 | 9258.07 | 0.2414% | 93.06% | C
4.2 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 515.9 | 14.29 | 17.5 | 9028.25 | 0.2354% | 93.3% | C
8.4 | SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 3676.23 | 4502.28 | 9004.56 | 0.2348% | 93.53% | C
10.2.20 | ORSE | S01744 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m | un | 2 | 3441.66 | 4215 | 8430 | 0.2198% | 93.75% | C
11.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 568.93 | 696.77 | 8361.24 | 0.218% | 93.97% | C
2.3.4 | SEINFRA | C4996 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 5 | 1280.98 | 1568.82 | 7844.1 | 0.2045% | 94.17% | C
4.24 | SINAPI | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 24.08 | 262.65 | 321.67 | 7745.81 | 0.202% | 94.38% | C
9.8 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250.6 | 23.31 | 28.55 | 7154.63 | 0.1865% | 94.56% | C
2.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 1215.1 | 4.8 | 5.88 | 7144.79 | 0.1863% | 94.75% | C
8.7 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.2 | 391.74 | 479.76 | 6812.59 | 0.1776% | 94.93% | C
4.16 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 590.8 | 9.05 | 11.08 | 6546.06 | 0.1707% | 95.1% | C
3.1 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 352.29 | 14.89 | 18.24 | 6425.77 | 0.1675% | 95.27% | C
14.3 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 20 | 247.91 | 303.62 | 6072.4 | 0.1583% | 95.42% | C
10.2.1 | SINAPI | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 493.93 | 604.92 | 6049.2 | 0.1577% | 95.58% | C
3.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1916.65 | 2.5 | 3.06 | 5864.95 | 0.1529% | 95.73% | C
11.4 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 520.57 | 637.54 | 5737.86 | 0.1496% | 95.88% | C
15.8 | ORSE | S13274 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 13 | 352.85 | 432.14 | 5617.82 | 0.1465% | 96.03% | C
4.3 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 397.9 | 11 | 13.47 | 5359.71 | 0.1397% | 96.17% | C
2.1.9 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1605.3 | 2.5 | 3.06 | 4912.22 | 0.1281% | 96.3% | C
10.1.2 | SINAPI | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1961.08 | 2401.73 | 4803.46 | 0.1252% | 96.42% | C
15.14 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3711.26 | 4545.18 | 4545.18 | 0.1185% | 96.54% | C
11.12 | SEINFRA | C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 6.96 | 530.81 | 650.08 | 4524.56 | 0.118% | 96.66% | C
8.6 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 6.3 | 564.15 | 690.91 | 4352.73 | 0.1135% | 96.77% | C
11.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 887.54 | 1086.97 | 4347.88 | 0.1134% | 96.89% | C
9.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210.9 | 16.13 | 19.75 | 4165.28 | 0.1086% | 97% | C
10.1.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 142.6 | 23.3 | 28.54 | 4069.8 | 0.1061% | 97.1% | C
10.2.14 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 90.4 | 36.2 | 44.33 | 4007.43 | 0.1045% | 97.21% | C
9.28 | SINAPI | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 140 | 23.08 | 28.27 | 3957.8 | 0.1032% | 97.31% | C
9.26 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 128.6 | 25.05 | 30.68 | 3945.45 | 0.1029% | 97.41% | C
9.18 | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 68 | 46.47 | 56.91 | 3869.88 | 0.1009% | 97.51% | C
8.5 | SEINFRA | C1975 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m | UN | 2 | 1543.62 | 1890.47 | 3780.94 | 0.09858% | 97.61% | C
15.9 | ORSE | S13275 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | 7 | 416.78 | 510.43 | 3573.01 | 0.09316% | 97.7% | C
15.1 | SINAPI | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 716.57 | 877.58 | 3510.32 | 0.09152% | 97.8% | C
9.5 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 430.1 | 6.49 | 7.95 | 3419.3 | 0.08915% | 97.89% | C
4.11 | Próprio | COMP001 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM | KG | 43.2 | 64.62 | 79.14 | 3418.85 | 0.08914% | 97.97% | C
9.2 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 153 | 18.24 | 22.34 | 3418.02 | 0.08912% | 98.06% | C
4.17 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 313.6 | 8.87 | 10.86 | 3405.7 | 0.0888% | 98.15% | C
9.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 133 | 19.53 | 23.92 | 3181.36 | 0.08295% | 98.24% | C
3.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 25.72 | 89.16 | 109.19 | 2808.37 | 0.07322% | 98.31% | C
2.3.1 | ORSE | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 376.78 | 461.44 | 2768.64 | 0.07219% | 98.38% | C
4.12 | Próprio | COMP002 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 7,0 MM - MONTAGEM | KG | 167.5 | 13.36 | 16.36 | 2740.3 | 0.07145% | 98.45% | C
16.1 | ORSE | S02450 | Limpeza geral | m2 | 913.75 | 2.38 | 2.91 | 2659.01 | 0.06933% | 98.52% | C
14.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 91.11 | 22.43 | 27.47 | 2502.79 | 0.06526% | 98.59% | C
14.2 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 496.62 | 608.21 | 2432.84 | 0.06343% | 98.65% | C
15.12 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 31.7 | 38.82 | 2329.2 | 0.06073% | 98.71% | C
11.5 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 314.56 | 385.24 | 2311.44 | 0.06027% | 98.77% | C
11.6 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 206.62 | 253.05 | 2277.45 | 0.05938% | 98.83% | C
15.11 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 28.75 | 35.21 | 2112.6 | 0.05508% | 98.89% | C
2.3.5 | SEINFRA | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1676.69 | 2053.44 | 2053.44 | 0.05354% | 98.94% | C
11.3 | ORSE | S01472 | Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2") | un | 4 | 389.37 | 476.86 | 1907.44 | 0.04973% | 98.99% | C
15.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 774.27 | 948.25 | 1896.5 | 0.04945% | 99.04% | C
9.31 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 46 | 32.62 | 39.95 | 1837.7 | 0.04791% | 99.09% | C
15.10 | SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38 | 38.47 | 47.11 | 1790.18 | 0.04668% | 99.13% | C
2.1.6 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 181.28 | 8.02 | 9.82 | 1780.17 | 0.04641% | 99.18% | C
2.3.6 | SEINFRA | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 1379.69 | 1689.71 | 1689.71 | 0.04406% | 99.22% | C
9.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 417.6 | 2.91 | 3.56 | 1486.66 | 0.03876% | 99.26% | C
11.7 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 78.65 | 96.32 | 1444.8 | 0.03767% | 99.3% | C
11.10 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 589.66 | 722.16 | 1444.32 | 0.03766% | 99.34% | C
8.8 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.5 | 755.73 | 925.54 | 1388.31 | 0.0362% | 99.37% | C
4.18 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75.7 | 13.8 | 16.9 | 1279.33 | 0.03336% | 99.41% | C
10.2.13 | SINAPI | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 32.54 | 39.85 | 1195.5 | 0.03117% | 99.44% | C
10.1.15 | SINAPI | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 877.68 | 1074.89 | 1074.89 | 0.02803% | 99.47% | C
10.2.11 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 48.81 | 59.78 | 1016.26 | 0.0265% | 99.49% | C
10.1.7 | SINAPI | 00043497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 4 | 199.2 | 243.96 | 975.84 | 0.02544% | 99.52% | C
2.1.8 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 383.71 | 469.93 | 939.86 | 0.0245% | 99.54% | C
10.2.17 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36.7 | 20.77 | 25.44 | 933.65 | 0.02434% | 99.57% | C
9.38 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 378.03 | 462.97 | 925.94 | 0.02414% | 99.59% | C
4.21 | Próprio | COMP003 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | kg | 54.7 | 12.95 | 15.86 | 867.54 | 0.02262% | 99.61% | C
2.1.5 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 181.28 | 3.71 | 4.54 | 823.01 | 0.02146% | 99.64% | C
10.2.8 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 40.05 | 49.05 | 784.8 | 0.02046% | 99.66% | C
10.1.3 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 76.68 | 93.91 | 657.37 | 0.01714% | 99.67% | C
9.34 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 528.92 | 647.77 | 647.77 | 0.01689% | 99.69% | C
15.7 | ORSE | S12431 | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 10 | 51.74 | 63.37 | 633.7 | 0.01652% | 99.71% | C
9.12 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 63.1 | 77.28 | 618.24 | 0.01612% | 99.72% | C
10.2.2 | ORSE | S04282 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | un | 9 | 54.89 | 67.22 | 604.98 | 0.01577% | 99.74% | C
10.2.16 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.3 | 25.99 | 31.83 | 582.49 | 0.01519% | 99.75% | C
9.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 30.77 | 37.68 | 527.52 | 0.01375% | 99.77% | C
10.1.13 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 12.66 | 15.5 | 496 | 0.01293% | 99.78% | C
11.9 | SINAPI | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 389.79 | 477.38 | 477.38 | 0.01245% | 99.79% | C
9.32 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 185.97 | 227.76 | 455.52 | 0.01188% | 99.8% | C
9.33 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 366.67 | 449.06 | 449.06 | 0.01171% | 99.82% | C
10.1.14 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31 | 11.32 | 13.86 | 429.66 | 0.0112% | 99.83% | C
15.3 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 21.44 | 26.26 | 420.16 | 0.01095% | 99.84% | C
9.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 46.93 | 57.48 | 402.36 | 0.01049% | 99.85% | C
3.2 | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 19.59 | 16.01 | 19.61 | 384.16 | 0.01002% | 99.86% | C
10.2.6 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 27.53 | 33.72 | 370.92 | 0.009671% | 99.87% | C
11.11 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 125.59 | 153.81 | 307.62 | 0.008021% | 99.88% | C
9.9 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 60.23 | 73.76 | 295.04 | 0.007693% | 99.88% | C
10.2.7 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 12.22 | 14.97 | 284.43 | 0.007416% | 99.89% | C
9.19 | SINAPI | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 74.98 | 91.83 | 275.49 | 0.007183% | 99.9% | C
10.2.10 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 26.79 | 32.81 | 262.48 | 0.006844% | 99.91% | C
9.22 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 11.11 | 13.61 | 258.59 | 0.006742% | 99.91% | C
2.1.4 | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 500 | 0.4 | 0.49 | 245 | 0.006388% | 99.92% | C
10.2.4 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 9.85 | 12.06 | 241.2 | 0.006289% | 99.93% | C
9.15 | SINAPI | 00038093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 69 | 2.52 | 3.09 | 213.21 | 0.005559% | 99.93% | C
10.2.5 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 15.46 | 18.93 | 208.23 | 0.005429% | 99.94% | C
10.1.8 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 9.21 | 11.28 | 203.04 | 0.005294% | 99.94% | C
9.20 | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 27.16 | 33.26 | 199.56 | 0.005203% | 99.95% | C
15.6 | ORSE | S10719 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 3 | 52.38 | 64.15 | 192.45 | 0.005018% | 99.95% | C
10.1.12 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 6.35 | 7.78 | 178.94 | 0.004665% | 99.96% | C
10.2.9 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 14.81 | 18.14 | 145.12 | 0.003784% | 99.96% | C
9.21 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 10.46 | 12.81 | 140.91 | 0.003674% | 99.96% | C
9.36 | ORSE | S03435 | Suporte para fixação de projetor elétrico | m | 5 | 21.72 | 26.6 | 133 | 0.003468% | 99.97% | C
9.35 | ORSE | S12394 | Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p | m | 5 | 20.73 | 25.39 | 126.95 | 0.00331% | 99.97% | C
15.5 | ORSE | S12888 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 6 | 16.55 | 20.27 | 121.62 | 0.003171% | 99.97% | C
9.29 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9.8 | 9.76 | 11.95 | 117.11 | 0.003053% | 99.98% | C
10.2.15 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2.9 | 32.29 | 39.55 | 114.7 | 0.002991% | 99.98% | C
10.2.18 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 41.71 | 51.08 | 102.16 | 0.002664% | 99.98% | C
15.4 | ORSE | S10602 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 3.6 | 21.22 | 25.99 | 93.56 | 0.002439% | 99.98% | C
10.1.4 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 72.96 | 89.35 | 89.35 | 0.00233% | 99.99% | C
10.2.12 | SINAPI | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.75 | 24.19 | 72.57 | 0.001892% | 99.99% | C
9.13 | SINAPI | 00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 22 | 2.57 | 3.15 | 69.3 | 0.001807% | 99.99% | C
2.1.7 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 13.2 | 16.17 | 64.68 | 0.001686% | 99.99% | C
9.17 | SINAPI | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 40.97 | 50.18 | 50.18 | 0.001308% | 99.99% | C
10.1.6 | SINAPI | 00020147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 5 | 6.12 | 36.72 | 0.0009574% | 99.99% | C
9.23 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.38 | 15.16 | 30.32 | 0.0007905% | 100% | C
9.25 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 23.18 | 28.39 | 28.39 | 0.0007402% | 100% | C
10.2.3 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.26 | 26.04 | 26.04 | 0.0006789% | 100% | C
10.1.9 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.93 | 12.16 | 24.32 | 0.0006341% | 100% | C
9.14 | SINAPI | 00038092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6 | 2.44 | 2.99 | 17.94 | 0.0004677% | 100% | C
9.24 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.93 | 17.06 | 17.06 | 0.0004448% | 100% | C
10.1.11 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.75 | 8.27 | 16.54 | 0.0004312% | 100% | C
10.1.5 | SINAPI | 00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 2.56 | 3.14 | 12.56 | 0.0003275% | 100% | C
9.16 | SINAPI | 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3 | 3.09 | 3.78 | 11.34 | 0.0002957% | 100% | C
10.1.10 | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.93 | 8.49 | 8.49 | 0.0002214% | 100% | C
[8 empty] | 3835398.03 | 100% | 100%

## BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112.7%
|  |  |  | BDI: |  | 22.47%
COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
[11 empty] | MIN | MED | MAX
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO |  | Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | NÃO |  | Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
[8 empty] | Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100% |  | Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5% |  | Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[8 empty] | Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25%
Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[8 empty] | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Administração Central |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Risco |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Lucro |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 22.47% |  |  |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44%
O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013: | [7 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97%
[8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51%
[8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. | [7 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | FALSE | pedir anexo
[8 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[8 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | FALSE | anexo apresentado
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
[8 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[8 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43%
0 | [7 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Data
Responsável Técnico |  |  | Responsável Tomador |  |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Nome: |  |  | Nome: |  |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Título: |  |  | Cargo: |  |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
CREA/CAU: | [7 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
ART/RRT: | [7 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[8 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[8 empty] | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
[8 empty] | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
[8 empty] | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
[8 empty] | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
[8 empty] | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | -
[8 empty] | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
BDI=((1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L))/((1−I)) −1

## ENCARGOS SOCIAIS
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA
OBJETO: | Rerfoma da Unidade de Ensino Dr. Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antônio dos Lopes - MA.
ENDEREÇO: | Rua da Matriz, Centro, Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: | ORSE SE 02/2024 - SEINFRA CE 028.1 - SINAPI MA 03/2024 - Sem Desoneração | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112.7%
|  | BDI: |  | 22.47%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
[6 empty] | 20 |  | 20
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20% | 1.5 |  | 1.5
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1 |  | 1
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.2 |  | 0.2
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.6 |  | 0.6
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 2.5 |  | 2.5
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3 |  | 3
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3% | 8 |  | 8
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8% | 1 |  | 1
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.8 |  | 37.8
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.89% | 0% | 17.89% | - | 17.87 | 0
B2 | Feriados | 3.95% | 0% | 3.95% | - | 3.95 | 0
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.85% | 0.64% | 0.85% | 0.64% | 0.86 | 0.67
B4 | 13º Salário | 11.03% | 8.33% | 11.03% | 8.33% | 10.7 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56% | 0.71 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.59% | 0% | 1.59% | - | 1.46 | 0
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08% | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 12.18% | 9.2% | 12.18% | 9.2% | 14.04 | 10.93
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03 | 0.03
B | Total | 48.43% | 18.88% | 48.43% | 18.88% | 49.8 | 20.66
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.58% | 3.46% | 4.58% | 3.46% | 4.44 | 3.46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08% | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 1.73% | 1.31% | 1.73% | 1.31% | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.41% | 1.82% | 2.41% | 1.82% | 3.94 | 3.07
C5 | Indenização Adicional | 0.39% | 0.29% | 0.39% | 0.29% | 0.37 | 0.29
C | Total | 9.22% | 6.96% | 9.22% | 6.96% | 8.85 | 6.9
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.14% | 3.17% | 17.82% | 6.95% | 18.82 | 7.81
D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.29% | 0.41% | 0.31% | 0.39 | 0.31
[6 empty] | 19.21 | 8.12
D | Total | 8.52% | 3.46% | 18.23% | 7.26%
TOTAL (A + B+ C + D) |  | 82.97% | 46.1% | 112.7% | 69.9%